Załącznik Nr 1 do Uchwały nr …….

Rady Miejskiej w Surażu

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu Rewitalizacji

dla Gminy Suraż na lata 2026-2035

Gminny Program Rewitalizacji

dla Gminy Suraż

na lata 2026-2035

PROJEKT

Spis treści

1.	Wprowadzenie	5

2.	Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji	7

2.1.	Metodyka wyznaczenia obszaru rewitalizacji	7

2.2.	Charakterystyka obszaru rewitalizacji	11

2.2.1.	Sfera społeczna	12

2.2.2.	Sfera gospodarcza	17

2.2.3.	Sfera środowiskowa	18

2.2.4.	Sfera przestrzenno-funkcjonalna	19

2.2.5.	Sfera techniczna	21

2.3.	Lokalne potencjały rozwojowe	22

2.4.	Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych	24

3.	Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji	26

4.	Cele rewitalizacji i kierunki działań	27

5.	Przedsięwzięcia rewitalizacyjne	29

5.1.	Planowane, podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne	30

5.2.	Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych			51

6.	Spójność postanowień Programu z dokumentami strategicznymi województwa, powiatu i gminy	51

7.	Szacunkowe ramy finansowe	59

8.	Mechanizmy integracji działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych	66

9.	Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji	70

10.	Zarządzanie realizacją Programu	70

11.	System monitorowania i oceny	76

12.	Określenie niezbędnych zmian w uchwałach dotyczących zasobu mieszkaniowego	78

13.	Określenie niezbędnych zmian w uchwale dotyczącej Komitetu Rewitalizacji	78

14.	Specjalna strefa rewitalizacji	78

15.	Sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego	79

16.	Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji	79

Spis tabel i rycin	81

# Wprowadzenie

Zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji zostały określone w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278). Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Celem prowadzenia procesu rewitalizacji zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów wskazanych jako problemowe jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, a także stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach. W swych założeniach działania naprawcze będą prowadziły do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym również zwiększenia ich szans na zatrudnienie. Ponadto umożliwią one trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Przyczynią się również do podnoszenia atrakcyjności stref rozwojowych w miastach i pozwolą na odnowienie lub wzmocnienie atutów rozwojowych obszarów wiejskich. Rezultatem prowadzonych działań powinna także być zmiana wizerunku obszaru poddanego rewitalizacji, a co za tym idzie zwiększenie zainteresowania inwestorów tym obszarem.

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadania własne. Przy opracowaniu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035” przyjęto podejście zintegrowane, co przejawia się w określeniu celów w oparciu o analizę wyzwań i lokalnych potencjałów rozwojowych. W działaniach uwzględniono aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenno-funkcjonalny, techniczny oraz środowiskowy zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.

Diagnoza stanu umożliwiła wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji w gminie. Zgodnie z postanowieniami ww. ustawy jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym można uznać taki, w którym nastąpiła koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, za obszar zdegradowany można uznać część gminy znajdującą się w stanie kryzysowym, na której występuje co najmniej jedno 
z negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Obszar rewitalizacji to z kolei całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym występuje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk i który – z uwagi na swoje istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego – został wskazany przez gminę jako teren wymagający działań rewitalizacyjnych (art. 10 ustawy). Obszar ten nie może przekraczać 20% powierzchni gminy ani obejmować więcej niż 30% jej mieszkańców. Może być także podzielony na podobszary, w tym również takie, które nie mają wspólnych granic.

Proces i plan odnowy obszarów zdegradowanych gminy został rozpoczęty w 2017 r. na podstawie „Programu rewitalizacji Gminy Suraż na lata 2017-2023”, przyjętego uchwałą nr XXXV/205/2018 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 26 marca 2018 r. Obszar rewitalizacji został wyznaczony na podstawie kryteriów społecznych, gospodarczych, technicznych, środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych dla obszaru cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierzano prowadzić działania rewitalizacyjne. Obszar rewitalizacji obejmował część obszaru zdegradowanego, tj. szerokie „centrum miasta Suraż” obejmujące podobszar Suraż Centrum i Suraż Rynek, oraz część sołectwa Doktorce. Cele rewitalizacji, stanowiące odpowiedź na problemy zidentyfikowane przy opracowaniu diagnozy i będące przełożeniem wizji stanu obszaru po rewitalizacji oraz wynikiem konsultacji społecznych, zostały zdefiniowane w następujący sposób:

- dla podobszarów I i II: Suraż Centrum i Suraż Rynek:

  - Cel 1. Poprawa atrakcyjności obszaru rewitalizacji.

  - Cel 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

- dla podobszaru III Doktorce:

  - Cel 1. Odzyskanie przez Doktorce utraconych funkcji turystycznych.

  - Cel 2. Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Zaplanowano 18 podstawowych, zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, rozumianych jako sekwencje powiązanych ze sobą działań mających na celu wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanów kryzysowych, łączących aspekty społeczne z przedsięwzięciami infrastrukturalnymi jako zapewniającymi całościowe podejście do procesu rewitalizacji gminy. Włączenie projektów uzupełniających w ramach obszarów tematycznych miało pozwolić na wsparcie wyników uzyskanych w związku z realizacją projektów kluczowych i podstawowych.

Po niemalże dekadzie od czasu przyjęcia poprzedniego Programu, Gmina Suraż podjęła kolejne kroki w celu kontynuacji procesu rewitalizacji, poprzedzone powtórzoną Diagnozą delimitacyjną. W latach 2018-2025 wystąpiło bowiem wiele niekorzystnych czynników zewnętrznych, takich jak na przykład pandemia COVID-19, która istotnie wpłynęła na ograniczenie pozytywnego wpływu zaprojektowanych działań. Dodatkowo, sytuacja geopolityczna, w szczególności kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej oraz następstwa wojny na Ukrainie, wpłynęły na pogłębienie niepewności społeczno-gospodarczej, ograniczenie aktywności inwestycyjnej oraz osłabienie lokalnych procesów rozwojowych. W związku z powyższym konieczne jest kontynuowanie procesu rewitalizacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278; dalej także: ustawa.)

„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035” (dalej także: Program) został opracowany na podstawie uchwały nr XXI/105/2026 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 kwietnia 2026 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2025-2035. Przyjęto podejście zintegrowane, uwzględniające lokalne wyzwania i potencjały rozwojowe, z naciskiem na aspekty społeczne i przeciwdziałanie marginalizacji poszczególnych grup mieszkańców.

„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035” został opracowany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 października 2015 r. 
o rewitalizacji. Przy opracowaniu Programu spełnione zostały wymogi partycypacji społecznej, wynikające z rozdziału 2 ustawy. Postanowienia Programu spełniają nadto kryteria, wskazane w rozporządzeniu ramowym, ustawie wdrożeniowej oraz zasadach realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce, tj.

- synteza diagnozy obszaru realizacji IIT wraz z analizą problemów, potrzeb 
i potencjałów rozwojowych, w tym wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych i środowiskowych została wykonana w rozdziale 2 Programu „Diagnoza obszaru rewitalizacji”, w którym analizie poddano obszar rewitalizacji w sferze społecznej (rozdział 2.1), gospodarczej (rozdział 2.2), środowiskowej (rozdział 2.3), przestrzenno-funkcjonalnej (rozdział 2.4) i technicznej (rozdział 2.5), wskazując w każdej ze sfer potrzeby oraz potencjały rozwojowe 
z zachowaniem zasady kompleksowości i podejścia zintegrowanego oraz koncentracji,

- cele, jakie mają być zrealizowane w ramach IIT, ze wskazaniem wykorzystanego podejścia zintegrowanego, oczekiwanych wskaźników rezultatu i produktu powiązanych z realizacją właściwego programu zostały uwzględnione 
w rozdziale 4 „Cele rewitalizacji i kierunki działań” oraz rozdziale 5 „Przedsięwzięcia rewitalizacyjne”, gdzie zdefiniowano przedsięwzięcia powiązane z celami i kierunkami działań z zachowaniem zasady kompleksowości i podejścia zintegrowanego, koncentracji oraz komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- lista projektów realizujących cele wraz z informacją na temat sposobu ich wskazania oraz powiązania z innymi projektami została wykazana w rozdziale 5 „Przedsięwzięcia rewitalizacyjne”, w którym wskazano planowane podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne (rozdział 5.1.) oraz zawarto charakterystykę pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych (rozdział 5.2.), z zachowaniem zasady kompleksowości i podejścia zintegrowanego, koncentracji oraz komplementarności przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

- opis procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz właściwych podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji w pracach nad przygotowaniem i wdrażaniem strategii IIT został przedstawiony w rozdziale 2. Diagnoza obszaru rewitalizacji w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji 
w Gminie Suraż, w rozdziałach: 2.1. Sfera społeczna, 2.2. Sfera gospodarcza, 2.3. Sfera środowiskowa, 2.4. Sfera przestrzenno-funkcjonalna, 2.5. Sfera techniczna z zachowaniem zasady podejścia zintegrowanego, 
w rozdziale 5. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne i w rozdziale 9. Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji.

# Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji

## Metodyka wyznaczenia obszaru rewitalizacji

Wyznaczenie obszaru rewitalizacji stanowi proces diagnostyczny. Zgodnie z postanowieniami art. 9 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji jako obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym można uznać taki, w którym nastąpiła koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Za obszar zdegradowany natomiast można uznać część gminy znajdującą się w stanie kryzysowym, na której występuje co najmniej jedno z negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.

Obszar rewitalizacji to z kolei całość lub część obszaru zdegradowanego, na którym występuje szczególna koncentracja negatywnych zjawisk i który – z uwagi na swoje istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego – został wskazany przez gminę jako teren wymagający działań rewitalizacyjnych (art. 10 ustawy). Obszar ten nie może przekraczać 20% powierzchni gminy ani obejmować więcej niż 30% jej mieszkańców. Może być także podzielony na podobszary, w tym również takie, które nie mają wspólnych granic.

Analizy w ramach diagnoz służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suraż zostały wykonane z wykorzystaniem obiektywnych i weryfikowalnych mierników i metod badawczych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań. Pierwszym etapem było wytypowanie zmiennych, które zostały wykorzystane do diagnozy stanu. Przy formułowaniu diagnozy, wykorzystano wskaźniki do wyznaczania obszarów kryzysowych w poszczególnych sferach, tj.: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej.

Tab. 1 Zestawienie wykorzystanych wskaźników

| Sfera | Obszar | Wskaźniki |
| --- | --- | --- |
| Społeczna | Demografia | udział osób w wieku przedprodukcyjnym w liczbie mieszkańców, współczynnik obciążenia demograficznego, udział dzieci w wieku do 6 lat w liczbie mieszkańców |
|  | Bezrobocie | udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym, udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych, udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym w ogólnej liczbie bezrobotnych, udział osób bezrobotnych w wieku powyżej 55 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych, udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w ogólnej liczbie korzystających |
|  | Ubóstwo | udział osób korzystających z pomocy społecznej w populacji mieszkańców, udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w ogólnej liczbie korzystających, udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w ogólnej liczbie korzystających |
|  | Przestępczość | liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców, liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców, liczba osób z Niebieską Kartą w przeliczeniu na 100 mieszkańców |
|  | Aktywność społeczna | liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, liczba zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, frekwencja w wyborach samorządowych w 2024 r. |
| Gospodarcza | Przedsiębiorczość | liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców, liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym |
| Środowiskowa | Odpady | ilość wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jednostki urbanistycznej, ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków |
|  | Tereny zielone | udział powierzchni zieleni w powierzchni jednostek urbanistycznych |
| Przestrzenno-funkcjonalna | Gminne obszary przestrzeni publicznej | liczba placów zabaw, obiektów sportowych, kulturalno-oświatowych i terenów rekreacyjnych |
|  | Gminna ewidencja zabytków | liczba obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w przeliczeniu na liczbę budynków |
| Techniczna | Gminna infrastruktura techniczna | liczba przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w odniesieniu do liczby budynków mieszkalnych |
|  | Struktura zużycia paliw w budynkach | udział węgla w zużyciu paliw |

Dla prowadzenia analiz przyjęto następujące jednostki urbanistyczne, obejmujące obręby ewidencyjne gminy: Doktorce, Kowale, Końcowizna, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki - Ferma oraz Zimnochy (obejmujące dwie miejscowości: Zimnochy-Susły i Zimnochy-Świechy). Wyznaczone jednostki urbanistyczne to obszary, które stanowią całości pod względem funkcjonalnym oraz charakteryzują się spójnością społeczną i przestrzenną.

Kolejnym etapem prac nad zmiennymi w celu wykonania diagnozy stanu była normalizacja danych, która pozwoliła na przekształcenie wartości zmiennych wyrażonych w rożnych jednostkach do postaci porównywalnej. Normalizacji cech dokonano przez ich standaryzację dla stymulant i dla destymulant.

Do wyznaczenia obszaru w sytuacji kryzysowej i obszaru zdegradowanego wykorzystaną metodę wskaźnika syntetycznego Perkala, umożliwiającego uporządkowanie obiektów wielowymiarowych według syntetycznego kryterium, które jest funkcją zmiennych wejściowych. Wykorzystanie tej metody pozwoliło na uszeregowanie poszczególnych jednostek urbanistycznych ze względu na określony zestaw cech w wybranych sferach. Wyższa wartość wskaźnika syntetycznego oznacza korzystniejszą sytuację jednostki urbanistycznej pod względem poziomu potencjału.

Synteza wyników uzyskanych z przeprowadzonej diagnozy stanu oraz badań ilościowych i jakościowych sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej w gminie pozwoliła na wyznaczenie obszaru zdegradowanego, a następnie obszaru rewitalizacji.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje trzy podobszary: Zawyki, Zawyki-Ferma i Zimnochy, które spełniają kryteria koncentracji oraz istotności z punktu widzenia rozwoju lokalnego z uwzględnieniem postanowień „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suraż”. W podobszarach tych zdiagnozowane zostały problemy w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej, a zidentyfikowane potencjały lokalne umożliwią interwencję w ramach procesu rewitalizacji. We wskazanych miejscowościach wydzielono obszary z zabudową w celu uzyskania bardziej precyzyjnych wyników, które lepiej odzwierciedlają specyfikę zurbanizowanych terenów gminy. Wydzielenie oparto na zdefiniowanych kryteriach przestrzennych, obejmujących granice obrębów ewidencyjnych oraz granic działek ewidencyjnych, zgłoszonych do ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych przez Starostę Białostockiego na mocy ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2025 r. poz. 242).

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suraż zostały przeprowadzone na podstawie art. 6 i art 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Celem konsultacji było zebranie od interesariuszy uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Wykorzystano następujące formy prowadzenia konsultacji: zbieranie uwag w postaci papierowej, zbieranie uwag w formie elektronicznej, spotkanie konsultacyjne oraz ankiety on-line. Wyniki konsultacji społecznych zostały opisane w rozdziale 9 pt. Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji został ustanowiony na mocy uchwały nr XX/98/2026 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Suraż (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2026 r. poz.1486).

W obszarze rewitalizacji, przez sołectwa Zawyki i Zawyki-Ferma przepływa rzeka Narew. Na terenie ww. sołectw wyznaczone zostały: obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%). W związku z powyższym, realizację każdego z potencjalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ww. podobszarach należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dla potencjalnych projektów zlokalizowanych na obszarach zalewowych będą obowiązywały odrębne przepisy, tj. m.in. zakazy określone w art. 77 ust. 1 pkt. 3 Prawa wodnego, zgodnie z którym na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią występuje bezwzględny zakaz lokalizowania nowych cmentarzy, gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wodę, oraz prowadzenia przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania. Należy brać pod uwagę, że w sytuacji, gdy przedsięwzięcie rewitalizacyjne realizowane będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, wymagane będzie zastosowanie odpowiednich technologii, materiałów, zabezpieczeń sieci i urządzeń minimalizujących ryzyko strat, do których mogłoby dojść w wyniku powodzi. Jednocześnie, zgodnie z zapisami Planu Zagospodarowania Województwa Podlaskiego, poziom ryzyka powodziowego dla gminy Suraż we wszystkich kategoriach to jest: zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, zagrożenia dla środowiska, zagrożenia dla działalności gospodarczej, zagrożenia dla dziedzictwa kulturowego, oceniono jako bardzo niski.

Zgodnie z wymogami ustawy obszar rewitalizacji stanowi nie więcej niż 20% powierzchni gminy oraz jest zamieszkały przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, tj. odpowiednio jest to 5,6% powierzchni gminy zamieszkane przez 23% ludności. Wydzielenie podobszarów ma na celu dotarcie z projektami rewitalizacyjnymi do grupy i obszaru, który tego najbardziej wymaga, a jednocześnie posiada potencjały, które mogą służyć ich realizacji.

Do obliczenia udziału liczby mieszkańców obszaru rewitalizacji przyjęto dane gminne wykorzystane w analizie delimitacyjnej, obejmujące 1904 mieszkańców Gminy Suraż (tab. 2), natomiast dane GUS wykorzystane w części diagnostycznej do przedstawienia ogólnych tendencji demograficznych wskazują 1891 mieszkańców według stanu na koniec 2024 r.

Tab. 2 Liczba mieszkańców i powierzchnia obszaru rewitalizacji

| Lp. | nazwa jednostki urbanistycznej | liczba mieszkańców | powierzchnia [ha] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sołectwo Zawyki | 306 | 204 |
| 2 | Sołectwo Zawyki-Ferma | 37 | 81 |
| 3 | Sołectwo Zimnochy | 94 | 142 |
| Łącznie – obszar rewitalizacji |  | 437 | 427 |
| Łącznie - Gmina Suraż |  | 1904 | 7661 |
| Kryterium koncentracji (%) |  | 23% | 5,6% |

## Charakterystyka obszaru rewitalizacji

Zawyki, zwane w XVI wieku Zawojkami, były jedną z największych wsi chłopskich w okolicach Suraża. Z całą pewnością jej początki sięgają przynajmniej II poł. XV wieku, ale pierwsza pisana informacja o jej istnieniu pochodzi dopiero z 1558 roku. Zawyki były wówczas własnością królewską i jako taka, wraz kilkunastoma innymi wsiami, należały do starostwa suraskiego. Ich obecny, wydłużony kształt, powstał w wyniku pomiary włócznej przeprowadzonej w 1562 roku. Jej mieszkańcami w większości byli chłopi ruskiego pochodzenia, którzy po 1596 roku przeszli na wyznanie unickie, ale obok nich żyli także katolicy uczęszczający do kościoła w Surażu. W poł. XVIII wieku Ignacy Karniewski, generał wojsk koronnych, ufundował na potrzeby unitów istniejącą do dziś drewnianą kaplicę pw. Imienia Najświętszej Marii Panny. Jest ona jednym z najcenniejszych zabytków gminy. Obok niej znajduje się kapliczka z cudownym źródełkiem, pochodząca z tego samego stulecia. W XIX wieku kaplica została przejęta przez Cerkiew prawosławną. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, w 1919 roku kaplica została przekazana Kościołowi rzymskokatolickiemu. W latach 1919-1939 Zawyki były siedzibą gminy. Obecnie sołectwo Zawyki obejmuje powierzchnię 1350,01 ha, którą zamieszkuje 306 osób. Jest to druga, największa miejscowość w gminie.

Pierwsza wzmianka o wsi Zawyki-Ferma pochodzi z 1558 roku. Ówcześnie znajdował się tam folwark i siedziba starosty suraskiego. W XVII wieku w dworze mieszkali zwykle ich zastępcy-podstarostowie m.in. Tomasz Karniewski, zaufany dworzanin Krzysztofa Wiesiołowskiego. W II poł. XVII wieku dwór w Zawykach stał się własnością rodziny Zaleskich. Czterech kolejnych przedstawicieli tego rodu - Jan, Jan Stanisław, Jan Władysław i Piotr Zalescy dzierżawili starostwo. Ich liczne potomstwo chrzczone było w kościele parafialnym w Surażu, którego plebanem w latach 1679-1716 był Kazimierz Zygmunt, starszy brat Jana Stanisława Zaleskiego. Ostatnim ze starostów suraskich, który mieszkał w folwarku Zawyki był Piotr z Alkantary Ożarowski. Starosta wraz z rodziną mieszkał w drewnianym dworze, położonym nad rozlewiskami Narwi. W otaczających dwór dwóch oficynach mieszkała służba i obsługa dworu, rozlokowane w pobliżu zabudowania gospodarcze, stawy i ogrody zapewniały starostom wygodne życie. Współcześnie po założeniu dworskim nie pozostał żaden ślad. W czasach zaboru pruskiego i rosyjskiego w folwarku mieszkali urzędnicy państwowi. Obecny kształt wieś zawdzięcza prawdopodobnie reformie uwłaszczeniowej z 1864 roku. Ponad stuletni drewniany krzyż morowy (tzw. karawaka), znajdujący się na wschodnim krańcu Zawyk Fermy, jest świadectwem licznych epidemii, które trapiły mieszkańców wsi i całego regionu w minionych stuleciach.

Pierwsza wzmianka źródłowa o Zimnochach Święchach i Zimnochach Susłach pochodzi z przywileju króla Aleksandra I dla kościoła w Surażu z 1501 roku. Obie miejscowości były zobowiązane do płacenia dziesięciny na rzecz suraskiej świątyni. Najprawdopodobniej Zimnochy powstały w XV stuleciu. Były związane z osadnictwem bojarów ruskich, osadzanych w pobliżu starych grodów dla obrony i służby wojskowej. Z czasem bojarzy upodobnili się w obyczajach i prawach do szlachty koronnej. Poza Zimnochami Święchami i Zimnochami Susłami źródła historyczne wymieniają też Zimnochy Reki, Zimnochy Grzegorze i Zimnochy Adamy, z których dwa ostatnie przysiółki nie dotrwały do czasów obecnych. Szlachcice z Zimnochów tytułowali się herbem Ślepowron. W 1569 roku, po zawarciu unii lubelskiej, Zimnochy znalazły się w granicach Korony Polskiej. W 1692 roku w Zimnochach Święchach, Susłach i Rekach mieszkało 35 rodzin. Mieszkańcy wsi trudnili się głównie rolnictwem i kultywowali lokalne tradycje. Zimnochy dzieliły polityczne losy regionu, po 1795 roku znalazły się w zaborze pruskim, po 1807 w zaborze rosyjskim, a wraz z odzyskaniem niepodległości w 1919 roku w obrębie gminy Zawyki w powiecie białostockim. Tragicznym piętnem odcisnęła się na wsiach II wojna światowa, podczas której ich mieszkańcy doświadczyli wywózek na Syberię i deportacji do III Rzeszy, a obie osady ostrzelali i spalili żołnierze niemieccy. Od początku istnienia Zimnochy Święchy i Susły należały do parafii w Surażu, natomiast w 1985 roku stały się częścią nowoutworzonej parafii w Rynkach.

Charakterystyczną cechą gminy Suraż jest bardzo duży udział terenów chronionych w powierzchni gminy – 4 168 ha, co stanowi aż 54,4 %. Ich celem jest ochrona doliny Narwi oraz znajdujących się tu siedlisk i gatunków chronionych. Sołectwo Zawyki-Ferma w całości, a sołectwo Zawyki – w dużej części znajduje się w granicach obszarów chronionych Natura 2000 i Obszaru Chronionego Krajobrazu.

## Sfera społeczna

Wyznaczony obszar rewitalizacji w Gminie Suraż cechuje się wyraźną kumulacją problemów społecznych, co potwierdzają dane wskaźnikowe oraz analizy jakościowe przeprowadzone w trzech podobszarach: Zawyki, Zawyki-Ferma i Zimnochy. Kluczowymi wyzwaniami społecznymi są: starzenie się populacji, wysoki udział osób długotrwale bezrobotnych, znaczna liczba mieszkańców korzystających z pomocy społecznej z tytułu bezrobocia i niepełnosprawności, niski poziom bezpieczeństwa. Struktura demograficzna wskazuje na niekorzystne proporcje osób w wieku poprodukcyjnym i przedprodukcyjnym, co może w dłuższej perspektywie doprowadzić do braku zastępowalności pokoleń i osłabienia lokalnego rynku pracy. Bezrobocie, zwłaszcza wśród osób z niskim poziomem wykształcenia, skutkuje zjawiskami wykluczenia społecznego, ubóstwa i marginalizacji. Powyższe problemy wskazują na konieczność kompleksowych działań rewitalizacyjnych, ukierunkowanych na aktywizację zawodową, wsparcie osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, rodzin i seniorów oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości i współpracy społecznej.

O sytuacji kryzysowej w obszarze rewitalizacji świadczą wartości wskaźników delimitacyjnych, wykorzystanych do analizy sfery społecznej. 12 spośród 17 wskaźników dla obszaru rewitalizacji osiągnęło wartości niższe aniżeli średnia dla gminy.

Tab. 3 Porównanie wskaźników w sferze społecznej w obszarze rewitalizacji i w gminie

| lp. | nazwa wskaźnika | obszar rewitalizacji | Gmina Suraż |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wskaźnik obciążenia demograficznego [%] | 38,85 | 35,06 |
| 2 | udział osób w wieku przedprodukcyjnym w liczbie mieszkańców [%] | 13,82 | 16,23 |
| 3 | udział dzieci w wieku do 6 lat w liczbie mieszkańców [%] | 5,45 | 4,84 |
| 4 | udział osób bezrobotnych w wieku powyżej 55 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] | 35,19 | 22,84 |
| 5 | udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym [%] | 5,58 | 4,53 |
| 6 | udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] | 79,63 | 47,58 |
| 7 | udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] | 79,63 | 37,07 |
| 8 | udział osób korzystających z pomocy społecznej w populacji mieszkańców [%] | 2,34 | 1,37 |
| 9 | udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia w ogólnej liczbie korzystających [%] | 56,67 | 49,15 |
| 10 | udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa w ogólnej liczbie korzystających [%] | 0,00 | 1,54 |
| 11 | liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 2,29 | 2,44 |
| 12 | liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 10,28 | 6,44 |
| 13 | liczba osób z niebieską kartą w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 0,00 | 0,05 |
| 14 | udział osób korzystających z pomocy społecznej z powodu niepełnosprawności w ogólnej liczbie korzystających [%] | 43,33 | 19,31 |
| 15 | liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na mieszkańców [%] | 1,47 | 1,58 |
| 16 | liczba zarejestrowanych kół gospodyń wiejskich w przeliczeniu na mieszkańców [%] | 1,01 | 0,59 |
| 17 | frekwencja w wyborach samorządowych w 2024 r. [%] | 75,38 | 77,15 |

Wskaźnik obciążenia demograficznego dla obszaru rewitalizacji wynosi 38,85%, podczas gdy średnia dla gminy to ok. 35%. Oznacza to, że w obszarze rewitalizacji występuje niekorzystny stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym w liczbie mieszkańców w gminie to 13,82, natomiast w obszarze rewitalizacji – 16,23. Taka struktura wiekowa może świadczyć o procesie starzenia się społeczności obszaru rewitalizacji, w szczególności utrzymujący się negatywny trend zmniejszania się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym w przyszłości może stanowić przyczynę braku zastępowalności pokoleń także na rynku pracy, prowadzącą do spadku liczby osób gotowych do podjęcia pracy przy jednoczesnym opuszczaniu rynku pracy ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Jednocześnie należy wskazać na potencjalną przyczynę zmniejszania się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym w strukturze wiekowej mieszkańców, jaką jest odpływ młodych ludzi do większych ośrodków miejskich, które zapewniają im możliwości zarobkowe.

Trwający proces starzenia się ludności wskazuje na konieczność podjęcia działań skierowanych do grupy osób w wieku poprodukcyjnym i aktywnego ich włączenia w życie społeczno-gospodarcze gminy. W kontekście rosnącej liczby osób starszych wyzwanie dla samorządu lokalnego stanowi zjawisko poczucia samotności osób starszych, co przekłada się na potrzeby aktywizacyjne wśród tej grupy wiekowej, a także dostosowanie przestrzeni, obiektów publicznych i miejsc wypoczynku dla osób starszych. Utrzymujący się negatywny trend zmniejszania się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym w przyszłości może stanowić przyczynę braku zastępowalności pokoleń także na rynku pracy, prowadzącą do spadku liczby osób gotowych do podjęcia pracy przy jednoczesnym opuszczaniu rynku pracy ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Jednocześnie należy wskazać na potencjalną przyczynę zmniejszania się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym w strukturze wiekowej mieszkańców, jaką jest odpływ młodych ludzi do większych ośrodków miejskich, które zapewniają im możliwości zarobkowe. Zapewnienie odpowiednich miejsc pracy, infrastruktury do spędzania czasu wolnego oraz miejsc opieki nad dziećmi, a także społeczne dowartościowanie rodzin, może skutkować napływem do gminy osób młodych, a tym samym w perspektywie czasu zwiększanie udziału osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wymaga to jednak podejmowania działań nie tylko przez samorząd lokalny, ale także jest skutkiem decyzji na wyższych szczeblach administracji, jak również przedsiębiorców, którzy decyzje o lokalizacji podmiotów gospodarczych podejmują w oparciu o rachunek ekonomicznej opłacalności przedsięwzięć.

Problemem w obszarze rewitalizacji jest także zjawisko bezrobocia. Około 23% osób bezrobotnych i ok. 29% osób długotrwale bezrobotnych mieszka w obszarze rewitalizacji. Długotrwale bezrobotni stanowią 84,6% wszystkich bezrobotnych w obszarze rewitalizacji. Ponad 33% bezrobotnych wśród osób powyżej 55 roku życia to mieszkańcy obszaru rewitalizacji. 84,5% zarejestrowanych bezrobotnych w obszarze rewitalizacji to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. Bezrobocie, szczególnie długotrwałe, jest przyczyną kolejnych, negatywnych zjawisk społecznych, takich jak ubóstwo, utrata statusu społecznego, pogarszające się relacje z rodziną i bliskimi, rozpad rodzin czy patologie społeczne.

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach. Pozwala także zapobiegać trudnym sytuacjom życiowym, wspierając ich przy usamodzielnieniu się oraz integracji ze środowiskiem. Osoby będące w trudnej sytuacji życiowej często korzystają w różnych zasiłków, a także jednocześnie z kilku form wsparcia. Najwięcej świadczeń pomocowych w obszarze rewitalizacji jest pobieranych z powodu bezrobocia (8) i niepełnosprawności (4). Beneficjenci pomocy społecznej to ok. 2,34% mieszkańców obszaru rewitalizacji. Świadczy to o kumulacji problemów związanych z szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym.

Jedną z podstawowych potrzeb człowieka, która odgrywa ogromną rolę w wartościowaniu otoczenia oraz w podejmowaniu działań jest poczucie bezpieczeństwa. Jest to istotny czynnik, bez którego funkcjonowanie jest znacząco utrudnione. Wartości wszystkich wskaźników odnoszących się do bezpieczeństwa, przewyższają w obszarze rewitalizacji średnią gminną. Blisko 26% wszystkich interwencji, wykroczeń i przestępstw na ternie Gminy Suraż w 2024 r. miało miejsce w obszarze rewitalizacji.

Jednym z istotnych aspektów procesu rewitalizacji jest aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru. Część społeczności obszaru aktywnie uczestniczy w życiu społecznym gminy. Świadczyć o tym może liczba działających Kół Gospodyń Wiejskich, osiągając w obszarze rewitalizacji wskaźniki na poziomie wyższym od średniej dla gminy. Mniej korzystnie przedstawia się wskaźnik dla liczby organizacji pozarządowych oraz wskaźnik frekwencji wyborczej, aczkolwiek warto zauważyć, że frekwencja wyborcza w porównaniu z poziomem krajowym jest zdecydowanie wyższy. Analizując wskaźniki świadczące o stosunkowo wysokiej aktywności społecznej części mieszkańców należy podkreślić, że współwystępują one z niekorzystnymi zjawiskami zdiagnozowanymi w pozostałych kwestiach społecznych. Może to sugerować, że istnieje intensywna aktywność wśród pewnej grupy społecznej, która nie doświadcza skutków zjawisk kryzysowych, a mieszka w pobliżu osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych marginalizacją. Analizując zagadnienia aktywności społecznej należy wziąć pod uwagę fakt, że w małych gminach formalne organizacje mogą nie oddawać pełnej skali aktywności społecznej, wymagane jest zastosowanie mierzalnych wskaźników. Przykładem może być liczba Kół Gospodyń Wiejskich czy organizacji pozarządowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Tego typu wskaźniki pozwalają jednak na obiektywną ocenę poziomu zaangażowania społecznego oraz umożliwiają porównanie różnych obszarów. Chociaż wskaźniki te mogą nie odzwierciedlać pełnej skali aktywności, są istotnym narzędziem w identyfikacji obszarów wymagających wsparcia i w opracowywaniu strategii rewitalizacyjnych, które uwzględnią lokalne specyfiki. Małe gminy mają często mniejsze zasoby ludzkie, co może utrudniać zakładanie formalnych organizacji, choć nie oznacza to braku aktywności społecznej. Jednak w tym tkwi również potencjał. Organizowanie się ludzi na mniejszą skalę, np. wokół wspólnych projektów, wydarzeń lokalnych czy w nieformalnych grupach, może być równie skuteczne, co większe organizacje. Rewitalizacja powinna zatem uwzględniać ten potencjał, wspierać oddolne inicjatywy i budować mechanizmy współpracy, które mogą działać na małą skalę, ale przynosić duże efekty. Kluczowe będzie zidentyfikowanie realnych potrzeb i problemów mieszkańców, oraz wspieranie lokalnej aktywności, która nie zawsze musi przybierać formalne ramy.

Podobszar Zawyki

Podobszar rewitalizacji Zawyki o powierzchni 204 ha zamieszkuje 306 mieszkańców. Całe sołectwo Zawyki zajmuje powierzchnię 1350,01 ha. Gęstość zaludnienia w sołectwie wynosi 0,23 os./ha. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 20,59% ogólnej liczby mieszkańców obszaru, a osoby w wieku poprodukcyjnym – 19,93%. Podobszar Zawyki jest jednym z podobszarów rewitalizacji, w którym udział osób w wieku przedprodukcyjnym przewyższa liczbę osób w wieku poprodukcyjnym. Wysoki jest również udział dzieci w wieku poniżej 6 lat – jest to 8,82% dla podobszaru, przy średniej dla gminy w wysokości 4,84%. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne w podobszarze powinni skupiać się na wsparciu najmłodszych mieszkańców gminy poprzez zapewnienie im optymalnych warunków rozwoju, jak również na społecznym dowartościowaniu rodzin. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 4,95%. Blisko 89% osób bezrobotnych to długotrwale bezrobotni, czyli pozostający bez pracy ponad rok. Również niemalże 89% wśród bezrobotnych to osoby z wykształceniem poniżej gimnazjalnego. 55,56% wśród osób bezrobotnych stanowią osoby powyżej 55 roku życia. Zjawisko bezrobocia jest szczególnie niekorzystne ze względu na spadek aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców oraz konieczność wsparcia z tytułu pomocy społecznej. 3,27% mieszkańców jest objętych wsparciem pomocy społecznej, w tym 70% pobiera świadczenia z powodu bezrobocia, a 30% z tytułu niepełnosprawności. W podobszarze dużym problemem jest niski poziom bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w rodzinie. Liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 7,19 i jest wyższa od średniej gminnej (6,44), podobnie jak liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) – w podobszarze to 2,61, podczas gdy średnia gminna wynosi 2,44. W podobszarze działa Ochotnicza Straż Pożarna w Zawykach oraz Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wsi Zawyki, a także Koło Gospodyń Wiejskich w Zawykach. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2024 r. była niższa od gminnej średniej.

Podobszar Zawyki-Ferma

Podobszar rewitalizacji Zawyki-Ferma o powierzchni 81 ha zamieszkuje 37 osób. Całe sołectwo Zawyki-Ferma zajmuje powierzchnię 171,88 ha. Gęstość zaludnienia w sołectwie wynosi 0,22 os./ha. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią ok.8% ogólnej liczby mieszkańców miejscowości, a osoby w wieku poprodukcyjnym – 27%. Wskaźnik obciążenia demograficznego w podobszarze wynosi 41,67%. Analiza struktury wiekowej mieszkańców obszaru wskazuje na starzenie się lokalnej społeczności. Najistotniejszym problemem w obszarze jest zjawisko bezrobocia. Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 8,82% i jest to najwyższa wartość wskaźnika ze wszystkich miejscowości gminnych. 50% osób bezrobotnych to długotrwale bezrobotni. Wszyscy bezrobotni to osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. 50% wśród osób bezrobotnych stanowią osoby powyżej 55 roku życia. Problemy w sferze społecznej prowadzą do konieczności objęcia mieszkańców świadczeniami pomocy społecznej, dedykowanej osobom i rodzinom dla przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 2,7% mieszkańców jest objętych wsparciem pomocy społecznej. 100% osób korzystających z pomocy MGOPS pobiera świadczenia z tytułu bezrobocia, co potwierdza wcześniejsze diagnozy, że jest to kluczowy problem w podobszarze. Liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 16,22 i jest to średnia niemal trzykrotnie przewyższająca wartość wskaźnika dla całej gminy. W podobszarze nie popełniono natomiast żądnych wykroczeń, ani przestępstw. W podobszarze działa Kółko Rolnicze w Zawykach Fermie i Koło Gospodyń Wiejskich w Zawyki-Ferma „Zawykowianki”. Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2024 r. była niższa od gminnej średniej.

Podobszar Zimnochy

Podobszar rewitalizacji Zimnochy (obejmujący dwie miejscowości Zimnochy - Susły i Zimnochy – Świechy) o powierzchni 142 ha zamieszkują 94 osoby. Całe sołectwo zajmuje powierzchnię 530,22 ha. Gęstość zaludnienia w sołectwie wynosi 0,18 os./ha. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 12,77% ogólnej liczby mieszkańców miejscowości, a osoby w wieku poprodukcyjnym – 25,5%. Współczynnik  obciążenia demograficznego w podobszarze wynosi 41,38%. Tylko 2,13% mieszkańców stanowią dzieci do 6 roku życia. Analiza struktury wiekowej mieszkańców obszaru wskazuje na starzenie się lokalnej społeczności. Poziom bezrobocia jest niższy niż w obszarze rewitalizacji i w gminie - Udział zarejestrowanych bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym wynosi 3,45%, ale 100% w tej grupie stanowią osoby długotrwale bezrobotne. 50% bezrobotnych posiada wykształcenie gimnazjalne lub niższe. Wysoki poziom bezrobocia jest skutkiem ograniczonego dostępu do lokalnych miejsc pracy, a także braku infrastruktury, która mogłaby przyciągnąć potencjalnych inwestorów. 50% osób bezrobotnych to osoby powyżej 55 roku życia. Wzmacnianie lokalnego rynku pracy, wspieranie przedsiębiorczości oraz inwestowanie w szkolenia zawodowe, umożliwiające przebranżowienie, mogłoby pomóc w przeciwdziałaniu temu zjawisku. Tylko 1,06% mieszkańców jest objętych wsparciem pomocy społecznej i otrzymują oni pomoc z tytułu niepełnosprawności. Liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców wynosi 7,45 i jest wyższa od średniej gminnej, podobnie jak liczba popełnionych przestępstw i wykroczeń (w przeliczeniu na 100 mieszkańców) – w podobszarze to 4,26. W podobszarze rewitalizacji działalność prowadzi Ochotnicza Straż Pożarna w Zimnochach Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2024 r. była niższa od gminnej średniej.

## Sfera gospodarcza

W sferze gospodarczej w obszarze rewitalizacji analizie podlegał poziom przedsiębiorczości. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej jest związana 
z potencjałem kapitału ludzkiego w zakresie podejmowania ryzyka działalności na własny rachunek, ale także jest wypadkową takich zmiennych jak lokalizacja czy wsparcie władz gminy w sferze rozwoju przedsiębiorczości lokalnej.

Tab. 4 Porównanie wskaźników w sferze gospodarczej w obszarze rewitalizacji i w gminie

| lp. | nazwa wskaźnika | obszar rewitalizacji | Gmina Suraż |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 4,99 | 4,66 |
| 2 | udział ludności w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców [%] | 62,01 | 62,08 |
| 3 | liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 8,01 | 7,21 |

W obszarze rewitalizacji liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest większa niż wynosi średnia dla gminy. Liczba ludności w wieku produkcyjnym (czyli osób potencjalnie aktywnych zawodowo) jest minimalnie niższa w analizowanym obszarze, niż w całej gminie. Podobnie jak w pierwszym wskaźniku, liczba zarejestrowanych firm na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym jest wyższa w obszarze rewitalizacji w porównaniu z całą gminą. Potencjał gospodarczy obszaru rewitalizacji jest wysoki. Położenie sołectw Zawyki i Zawyki-Ferma w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Narew predestynuje te podobszary do rozwoju usług turystycznych.

Podobszar Zawyki

W obszarze zarejestrowanych jest 13 podmiotów gospodarczych - osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz 3 podmioty figurujące w bazie KRS. Udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców jest nieco niższy aniżeli w obszarze rewitalizacji i wynosi 59,48.

Podobszar Zawyki-Ferma

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców jest zdecydowanie wyższa aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 8,11, a w przeliczeniu na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym – 12,50. W miejscowości działają 3 podmioty w sektorze prywatnym – są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców jest nieco wyższy aniżeli w obszarze rewitalizacji i wynosi 64,86.

Podobszar Zimnochy

Dla podobszaru Zimnochy nie odnotowano żadnych podmiotów zarejestrowanych jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Nie prowadzą tu również działalności żadne zarejestrowane spółki. Udział osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców jest nieco niższy aniżeli w obszarze rewitalizacji i wynosi 61,70.

## Sfera środowiskowa

W sferze środowiskowej w obszarze rewitalizacji analizie podlegał stan środowiska przyrodniczego jako istotny czynnik, mający wpływ na jakość życia mieszkańców. Diagnoza sytuacji środowiskowej powiązana jest ze standardami jakości środowiska, w tym gospodarką odpadami stanowiącymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub stanu środowiska, jak również udziałem powierzchni zieleni. Walory przyrodnicze 
i krajobrazowe stanowią wartość estetyczną, jak i funkcjonalną. Możliwość wykorzystania obszarów chronionych dla społeczności lokalnej może przynieść liczne korzyści społeczne, zdrowotne i ekologiczne. Obszary te mogą służyć jako miejsca rekreacji, odpoczynku i spotkań dla społeczności lokalnej, mogą być wykorzystywane do edukacji ekologicznej. Korzystanie z przestrzeni zieleni może również przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez poprawę jakości powietrza. 
W rewitalizacji obszaru kluczowe znaczenie mogą mieć działania na rzecz ochrony środowiska, w szczególności rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).

Tab. 5 Porównanie wskaźników w sferze środowiskowej w obszarze rewitalizacji i w gminie

| lp. | nazwa wskaźnika | obszar rewitalizacji | Gmina Suraż |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jednostki [Mg] | 1,32 | 1,18 |
| 2 | ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków [Mg] | 0,89 | 0,80 |

Usuwanie dachów azbestowo-cementowych jest konieczne głównie z powodu ryzyka zdrowotnego związanego z ekspozycją na azbest, który jest substancją rakotwórczą. Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków w obszarze rewitalizacji jest wyższa aniżeli średnio dla gminy. Usuwanie dachów azbestowo-cementowych w obszarze rewitalizacji stanowi istotne działanie w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców, a pośrednio wpływa także na poprawę jakości życia poprzez podniesienie standardów środowiskowych 
i przestrzennych. Proces ten przyczynia się do podniesienia estetyki budynków i całej przestrzeni publicznej, co sprzyja odnowie i poprawie wizerunku obszaru rewitalizowanego. Ponadto, usunięcie azbestu może zwiększyć wartość nieruchomości oraz przyciągnąć nowych inwestorów i mieszkańców, co ma kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego gminy.

Podobszar Zawyki

Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków jest niższa aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 0,79 Mg na 
1 budynek. Analogicznie, ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest niższa niż wynosi średnia dla obszaru rewitalizacji i średnia gminna i wynosi 1,05.

Podobszar Zawyki-Ferma

Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków jest niższa aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 0,69 Mg na 
1 budynek. Także ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest niższa niż wynosi średnia dla obszaru rewitalizacji i średnia gminna i wynosi 1,05.

Podobszar Zimnochy

Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków jest wyższy aniżeli średnia dla obszaru rewitalizacji i wynosi 1,18 Mg na 1 budynek. Jednocześnie, ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jest wyższa (1,86) niż wynosi średnia dla obszaru rewitalizacji i średnia gminna,  co wskazuje na większe zagrożenie zdrowotne i potrzebę priorytetowego usunięcia azbestu w tym podobszarze.

## Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Sfera przestrzenno-funkcjonalna stanowi istotny komponent jakości życia mieszkańców i wpływa bezpośrednio na warunki bytowe, możliwości integracji społecznej oraz poziom aktywności lokalnych społeczności. W przypadku wyznaczonego obszaru rewitalizacji w gminie Suraż niedobory w infrastrukturze społecznej, niewystarczające zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz ograniczenia funkcjonalne zabudowy mają ścisły związek z pogłębiającymi się problemami w sferze społecznej i gospodarczej. Niska dostępność przestrzeni wspólnej, deficyty w zakresie infrastruktury usługowej czy degradacja zasobów kulturowych mogą ograniczać aktywizację mieszkańców, potęgować zjawiska wykluczenia oraz obniżać poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty. Zależność ta jest szczególnie istotna w kontekście starzejącego się społeczeństwa, wysokiego poziomu bezrobocia i ograniczonej aktywności gospodarczej – deficyty infrastrukturalne nie tylko pogłębiają istniejące problemy społeczne, ale także ograniczają potencjał rozwojowy obszaru. Dlatego też kompleksowa rewitalizacja powinna uwzględniać nie tylko poprawę infrastruktury technicznej, ale również tworzenie przyjaznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych, które będą wspierać integrację, aktywność społeczną i rozwój lokalnych inicjatyw.

Diagnoza sytuacji obszaru rewitalizacji obejmuje niewystarczające wyposażenie 
w sferze technicznej i społecznej, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Tab. 6 Porównanie wskaźników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w obszarze rewitalizacji
 i w gminie

| lp. | nazwa wskaźnika | obszar rewitalizacji | Gmina Suraż |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | liczba placów zabaw i obiektów sportowych w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jednostki urbanistycznej | 0,57 | 1,13 |
| 2 | liczba obiektów w Gminnej Ewidencji Zabytków w przeliczeniu na liczbę budynków | 0,01 | 0,01 |

Dostępność infrastruktury rekreacyjnej odnosi się do wszelkich obiektów, miejsc 
i udogodnień służących rekreacji, sportowi oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego, takich jak obiekty sportowe, place zabaw, parki rekreacyjne, ścieżki rowerowe itp. Funkcjonujące w obszarze rewitalizacji tego typu obiekty są wyposażone w przestarzały sprzęt, nie są dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami, nie korespondują z wyzwaniami nowoczesności. W procesie rewitalizacji warto rozważyć dalsze inwestycje, aby dodatkowo poprawić warunki i zachęcić do większej aktywności mieszkańców, a także nadać niektórym obszarom nowe funkcje, dopasowane do zdiagnozowanych problemów społecznych.

Zabytki odgrywają istotną rolę w poprawie jakości życia poprzez tworzenie estetycznych przestrzeni, które inspirują i wzbogacają codzienne doświadczenia mieszkańców. Ich obecność w otoczeniu przyczynia się do stworzenia wyjątkowego środowiska, które sprzyja relaksowi, refleksji oraz integracji społecznej. Ponadto, zabytki stanowią ważny element krajobrazu kulturowego, które dodają charakteru i autentyczności miejscom, zachęcając do odkrywania historii oraz dziedzictwa kulturowego danej lokalizacji, przyczyniając się do poprawy atrakcyjności miejsca do życia i pracy. W obszarze rewitalizacji zlokalizowanych jest 29% zabytków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, w tym przede wszystkim obiekty sakralne, ale także budynek dworca w sołectwie Zimnochy. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suraż” wpisano szczegółowe kierunki ochrony dóbr kultury obejmujące ochronę obiektów zabytkowych i o charakterze zabytkowym, obiektów archeologicznych oraz tworzenie nowych wartości kulturowych.

Podobszar Zawyki

W Gminnej Ewidencji Zabytków ujęte są 4 zabytki zlokalizowane na terenie sołectwa Zawyki. Dwa z nich figurują również w rejestrze zabytków województwa podlaskiego. Są to:

- Drewniana kaplica cmentarna pw. Imienia Maryi w Zawykach, zlokalizowana na dawnym cmentarzu unickim, z II połowy XVIII i z XIX w., nr rej.: A-452 z 26.04.1988 r. Wpis do rejestru zabytków obejmuje kaplicę, którą w połowie XVIII w. ufundował Ignacy Karniewski, generał wojsk koronnych. Kaplica stanowiła filię cerkwi suraskiej. Materiał do jej budowy pozyskano z rozbiórki XVI-wiecznej cerkwi w Bacieczkach. Kaplica, podobnie jak cerkiew parafialna, należały do diecezji włodzimiersko-brzeskiej. Od 1919 r. jest kaplicą rzymskokatolicką p.w. Imienia Maryi, należącą do parafii Bożego Ciała w Surażu.

- Drewniana kapliczka „ze źródełkiem” z II połowy XVIII w., nr rej.: A-451 z 26.04.1988 r. Wpis do rejestru obejmuje umieszczoną nad studnią drewnianą kapliczkę z cudownym źródłem wody. Według przekazów jest to miejsce, gdzie znaleziono obraz Matki Boskiej Boruńskiej, czczonej w świątyni w Zawykach. Kapliczka zlokalizowana jest w niedalekiej odległości od kaplicy p.w. Imienia Maryi, po jej lewej stronie. Obiekt stanowi przykład XVIII-wiecznego drewnianego budownictwa ludowego.

Pozostałe obiekty w GEZ to cmentarz prawosławny (obecnie katolicki) oraz brama wjazdowa z dzwonnicą prowadząca do ww. kaplicy pw. Imienia Maryi.

Na terenie podobszaru znajduje się duży budynek świetlicy wiejskiej oraz jeden plac zabaw. Świetlica została wyremontowana i po modernizacji oddana do użytku na początku 2026 r.

Podobszar Zawyki-Ferma

Zawyki-Ferma to jedna z najmniejszych miejscowości w Gminie Suraż. W podobszarze nie znajdują się żadne zabytki ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. Podobszar charakteryzuje się brakiem infrastruktury służącej mieszkańcom.

Podobszar Zimnochy

W podobszarze zlokalizowana jest jedna świetlica wiejska. Obiekt ten może odgrywać kluczową rolę w życiu lokalnej społeczności. Działania rewitalizacyjne powinny koncentrować się na modernizacji i rozbudowie infrastruktury społecznej, aby lepiej odpowiadała ona na potrzeby mieszkańców i sprzyjała integracji lokalnej.

## Sfera techniczna

Szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji w sferze technicznej obejmuje analizę wykorzystywanych indywidualnych źródeł ciepła. Stan techniczny zabudowy 
i stosowane systemy ogrzewania mają bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców, a tym samym ściśle wiążą się z problemami społecznymi zidentyfikowanymi na obszarze rewitalizacji. Rozpowszechnione stosowanie pieców na paliwa stałe zwiększa emisję zanieczyszczeń, wpływając negatywnie na stan zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci i osób starszych. W tym kontekście działania rewitalizacyjne muszą uwzględniać potrzebę poprawy efektywności energetycznej, modernizacji zasobów mieszkaniowych oraz wsparcia mieszkańców w adaptacji budynków do współczesnych wymagań środowiskowych i społecznych.

Tab. 7 Porównanie wskaźników w sferze technicznej w obszarze rewitalizacji i w gminie

| lp. | nazwa wskaźnika | obszar rewitalizacji | Gmina Suraż |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | udział węgla w zużyciu paliw | 38,95 | 43,62 |
| 2 | liczba przyłączy wodociągowych w odniesieniu do liczby budynków mieszkalnych w jednostce urbanistycznej | 0,52 | 0,51 |
| 3 | liczba przyłączy kanalizacyjnych w odniesieniu do liczby budynków mieszkalnych w jednostce urbanistycznej | 0,00 | 0,05 |

W sferze technicznej w obszarze rewitalizacji analizie poddano wykorzystywane paliwa w ramach indywidualnych źródła ciepła. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jest prowadzona zgodnie z założeniami nakreślonymi przez ustawę o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w której gromadzone są dane dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. 38,95% w strukturze wykorzystywanych przez mieszkańców obszaru rewitalizacji paliw stanowi węgiel. Jest to potencjalne źródło niskiej emisji. W przypadku starszych systemów ogrzewania, takich jak piece węglowe, ich stan techniczny może być gorszy, co może prowadzić do większej emisji szkodliwych substancji i obciążenia dla środowiska. Spalanie węgla powoduje uwalnianie do atmosfery dużych ilości pyłów zawieszonych, dwutlenku siarki, tlenków azotu czy rakotwórczego benzo[a]pirenu. Zanieczyszczenia te mają bezpośredni wpływ na zdrowie mieszkańców, przyczyniając się do chorób układu oddechowego i krążenia oraz do powstawania smogu. Problematyczne jest także bezpieczeństwo eksploatacji. Niewłaściwe spalanie prowadzi do osadzania się sadzy, strat energetycznych, a nawet ryzyka pożaru. Z kolei brak odpowiedniej wentylacji i regularnych przeglądów zwiększa możliwość zatrucia tlenkiem węgla. Nie można też pominąć uciążliwości dla otoczenia – dym z kominów, szczególnie w gęstej zabudowie, obniża komfort życia mieszkańców. W podobszarze Zawyki odsetek budynków ogrzewanych węglem wynosi 45,61%, w podobszarze Zawyki-Ferma jest to 31,25% i 40% w podobszarze Zimnochy.

Istotne jest promowanie modernizacji systemów ogrzewania oraz stosowanie nowoczesnych, bardziej ekologicznych rozwiązań, co pozwoli zmniejszyć negatywne skutki dla środowiska i poprawić jakość powietrza w obszarze rewitalizacji. Kluczową kwestią jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców od najmłodszych lat.

Sieć wodociągowa obejmuje swym zasięgiem obszar prawie całej gminy, natomiast sieć kanalizacyjna funkcjonuje tylko w miejscowości gminnej - Surażu, stąd wartość wskaźnika odnośnie przyłączy kanalizacyjnych wynosi 0. W obszarze rewitalizacji liczba przyłączy wodociągowych jest wyższa niż w całej gminie. Może to świadczyć o lepszej infrastrukturze komunalnej na tym obszarze. W obszarze rewitalizacji niezbędna jest rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej, a także zwiększenie liczby przydomowych oczyszczalni ścieków.

## Lokalne potencjały rozwojowe

Lokalne potencjały rozwojowe obszaru rewitalizacji to zestaw atutów i mocnych stron obszaru rewitalizacji, społeczności, która go zamieszkuje, oraz działających tam przedsiębiorców i organizacji. Potencjały te zostały zidentyfikowane w analizowanych sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Mają one istotny wpływ na zrównoważony rozwój obszaru, ale ich zasięg nie zawsze odnosi się wyłącznie do obszaru rewitalizacji, mając wpływ także na inne obszary w gminie.

Pomimo faktu, że w obszarze rewitalizacji skupiają się problemy w sferze społecznej, to jednocześnie posiada on wiele lokalnych potencjałów rozwojowych związanych z tą sferą, które można wykorzystać podczas planowania działań rewitalizacyjnych. Jednym z głównych atutów obszaru są jego mieszkańcy. Stanowią oni potencjał, możliwy do wykorzystania w procesie rewitalizacji. Mieszkańcy mogą wspomóc proces budowy silnej, lokalnej wspólnoty, która dba o siebie nawzajem oraz o otaczające środowisko. W obszarze rewitalizacji działalność prowadzą: Kółko Rolnicze w Zawykach - Fermie (nr KRS 0000036726), Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Wsi Zawyki (nr KRS 0000409271), dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej: w Zawykach i Zimnochach i 2 Koła Gospodyń Wiejskich: w Zawykach i Zawykach -Fermie. Ochotnicze Straże Pożarne odgrywają niezwykle ważną rolę w życiu lokalnych społeczności. To nie tylko formacja gotowa do gaszenia pożarów, ale również zespół ludzi, którzy w każdej chwili są gotowi nieść pomoc. Strażacy ochotnicy często jako pierwsi docierają na miejsce zdarzenia, działając szybko i skutecznie; są również społecznikami, prowadzą działalność edukacyjną, organizują wydarzenia sportowe i kulturalne. Ich zaangażowanie, odwaga i poświęcenie budują poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, stanowiąc silne wsparcie dla lokalnej społeczności. Również Koła Gospodyń Wiejskich to prężnie działające organizacje, które podejmują się wielu lokalnych inicjatyw społecznych i wzmacniają kapitał ludzki na obszarach wiejskich. Poprzez swoją aktywność uczestniczą w polityce zrównoważonego rozwoju. Działalność wskazanych organizacji opiera się głównie na społecznej aktywności ich członków i ma charakter lokalny, skoncentrowany na bieżących potrzebach. Pomimo istotnego znaczenia dla podtrzymywania więzi lokalnych, zakres oddziaływania organizacji jest ograniczony skalą zasobów organizacyjnych i finansowych, co utrudnia realizację działań o charakterze długofalowym bez wsparcia zewnętrznego. Koła gospodyń wiejskich stanowią jeden z najbardziej aktywnych elementów lokalnego kapitału społecznego, jednak ich działalność jest w znacznym stopniu uzależniona od zaangażowania społecznego ograniczonej liczby osób oraz dostępności środków projektowych. Brak stałej bazy lokalowej i zaplecza technicznego ogranicza możliwość systematycznego rozwijania oferty działań międzypokoleniowych i edukacyjnych.

Do lokalnych potencjałów rozwojowych obszaru rewitalizacji zaliczyć należy lokalne uwarunkowania, umożliwiające rozwój tych gałęzi, które wynikają z naturalnej predyspozycji terenu, jakim jest morfologia terenu i naturalne bogactwo form środowiska przyrodniczego. Potencjałem lokalnym rozwoju obszaru rewitalizacji są jego walory przyrodnicze i krajobrazowe, które mogą zostać wykorzystane w ramach rozwoju funkcji turystycznej. Dwa podobszary rewitalizacji – Zawyki i Zawyki Ferma położone są:

- w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi, gdzie celem ochrony jest zachowanie różnorodności biologicznej doliny Narwi, z licznymi meandrami i starorzeczami, wyróżniającej się wysokimi walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi i kulturowymi, wartościowymi ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem oraz pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych.

- w Obszarze Natura 2000 OSO „Bagienna Dolina Narwi” (PLB20001), który jest jedną z ważniejszych ostoi ptaków wodno-błotnych w Polsce.

- w Obszarze Natura 2000 SOO „Ostoja w Dolinie Górnej Narwi” (PLH200010) oraz OSO „Dolina Górnej Narwi” (PLB20007), gdzie koryto Narwi ma tu naturalny charakter, z meandrami i starorzeczami. Występują tutaj co najmniej 34 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 16 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla: cyranka, krwawodziób, błotniak łąkowy, rycyk, błotniak stawowy, cietrzew, derkacz, dubelt, kropiatka, rybitwa czarna, sowa błotna, świerszczak, zielonka. W stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje również wodniczka. Dolina Górnej Narwi stanowi jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich, które są one uznawane za siedliska o największej różnorodności biologicznej w strefie klimatu umiarkowanego.

Wykorzystanie lokalnego potencjału przyrodniczego obszaru rewitalizacji może także stanowić kluczowy czynnik w rozwoju lokalnej społeczności, tworząc możliwości 
w zakresie turystyki, edukacji, środowiskowej, produkcji lokalnej żywności czy tworzenia miejsc rekreacji dla mieszkańców. Dzięki właściwemu wykorzystaniu zasobów naturalnych, gmina może promować zrównoważony rozwój, zachować bioróżnorodność oraz stworzyć warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu i zdrowiu mieszkańców.

Istotnym, potencjałem rozwojowym obszaru rewitalizacji jest także bogata i niezwykła historia Gminy Suraż, a także dobrze zachowane zabytki, stanowiące element lokalnego krajobrazu kulturowego i tożsamości mieszkańców.

Wykorzystanie powyższych potencjałów przyrodniczych i kulturowych w funkcji turystycznej wymaga jednak działań wykraczających poza samą dostępność zasobów, w szczególności w zakresie informacji, promocji oraz kształtowania pozytywnego wizerunku gminy jako miejsca bezpiecznego i atrakcyjnego do wypoczynku. Doświadczenia z lat poprzednich, w tym funkcjonowanie instrumentów wsparcia popytu turystycznego, takich jak bony turystyczne, wskazują, że odpowiednio ukierunkowane działania informacyjne mogą sprzyjać zwiększeniu zainteresowania obszarami 
o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych. Istotne znaczenie ma przełamywanie barier wizerunkowych regionu oraz stopniowe budowanie jego rozpoznawalności jako miejsca wypoczynku blisko natury.

Lokalnym potencjałem rozwojowym w sferze technicznej jest prowadzenie działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej, wymiana starych, nieefektywnych źródeł ciepła na ekologiczne, wzrost udziału zużycia energii finalnej ze źródeł odnawialnych, 
a także działania podejmowane przez mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych

Dodatkowo, do lokalnych potencjałów rozwojowych obszaru rewitalizacji zaliczyć należy szereg zasobów i możliwości wynikających z dotychczas realizowanych lub planowanych projektów, których wdrażanie pozwala nie tylko poprawiać jakość infrastruktury, lecz także aktywizować lokalną społeczność. Planowana realizacja projektów podstawowych i uzupełniających otwiera drogę do pełniejszego wykorzystania potencjałów lokalnych na rzecz trwałego ożywienia społecznego.

W projektach tych widoczny jest wyraźny potencjał integracyjny, tworzenie miejsc przyjaznych mieszkańcom, które sprzyjają budowaniu więzi międzypokoleniowych, wspólnemu spędzaniu czasu oraz rozwijaniu kompetencji społecznych. Przestrzenie te jako nowoczesne centra aktywności, mogą stać się inkubatorami inicjatyw lokalnych, wydarzeń kulturalnych i działań edukacyjnych, odpowiadając na potrzeby różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych 
i seniorów.

Ponadto wykorzystanie obszarów zielonych, nie tylko poprawia estetykę przestrzeni, ale może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej gminy. Te działania mogą być impulsem dla rozwoju małych usług lokalnych, agroturystyki czy rękodzielnictwa, w oparciu o dziedzictwo kulturowe i zasoby przyrodnicze.

Potencjałem wartym podkreślenia jest także zaangażowanie mieszkańców 
w działania społeczne i obywatelskie, czego wyrazem są lokalne organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Ich obecność świadczy o istnieniu kapitału społecznego, który odpowiednio wspierany może stać się fundamentem trwałej zmiany społecznej 
w ramach rewitalizacji. Istotną rolę mogą odegrać tu także placówki oświatowe 
i instytucje kultury, których infrastruktura i kadra mogą wspierać programy aktywizacyjne i edukacyjne. Wykorzystanie lokalnych potencjałów rozwojowych wymaga ścisłej współpracy między sektorem publicznym, społecznym i prywatnym. Partnerstwa lokalne oraz współdziałanie interesariuszy – od samorządu, przez organizacje pozarządowe, po przedsiębiorców – stanowią fundament skutecznego wdrażania działań rewitalizacyjnych i mogą przyczynić się do trwałej zmiany społecznej.

Wreszcie, nowe i zmodernizowane przestrzenie publiczne oraz obiekty społeczne mogą sprzyjać rozwojowi dialogu społecznego, współpracy instytucji 
i mieszkańców, a także umożliwiać testowanie lokalnych modeli usług społecznych, np. centrów wolontariatu czy świetlic środowiskowych. W dłuższej perspektywie, działania te mają szansę przełożyć się na większą spójność społeczną, poprawę jakości życia 
i wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy swojej miejscowości.

## Skala i charakter potrzeb rewitalizacyjnych

Uzupełnieniem szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji wsparte wskazaniem lokalnych potencjałów rozwojowych jest podsumowanie diagnozy, tj. zidentyfikowanych problemów oraz potrzeb określonych przez mieszkańców 
i pozostałych interesariuszy rewitalizacji wraz z możliwościami ich rozwiązania, wskazując w ten sposób potrzeby rewitalizacyjne obszaru. Tego rodzaju podsumowanie stanowi podstawę do projektowania kompleksowych działań rewitalizacyjnych, których skuteczność zależy nie tylko od trafności zdiagnozowanych problemów, ale także od stopnia zaangażowania lokalnych interesariuszy w cały proces.

Podsumowując szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji w sferze społecznej priorytety w zakresie prowadzenia rewitalizacji wiążą się z koniecznością przeprowadzenia wszechstronnej interwencji, mającej na celu wzmocnienie grup społecznych narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne. Wynika to 
z poziomu bezrobocia, a także jego struktury w obszarze rewitalizacji. Ten proces ma na celu zwiększenie kapitału społecznego, co z kolei prowadzi do trwałej aktywizacji społecznej, zawodowej i obywatelskiej osób, które dotychczas pozostawały biernymi uczestnikami życia społecznego. Głównymi problemami są starzenie się społeczeństwa oraz słaba integracja lokalnych społeczności. Z jednej strony, wzrost liczby osób starszych stawia wyzwania związane z opieką zdrowotną i społeczną, a z drugiej – brak więzi i zaangażowania lokalnych mieszkańców utrudnia budowanie silnych i wspierających relacji. Te zjawiska mogą prowadzić do pogłębiania się izolacji i marginalizacji niektórych grup społecznych. Aby przeciwdziałać tym problemom, warto wprowadzić programy wspierające aktywizację seniorów, które promują ich udział w życiu społecznym oraz zapewniają dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji cyfrowej. Dodatkowo, organizowanie regularnych inicjatyw integracyjnych, takich jak spotkania sąsiedzkie czy lokalne wydarzenia kulturalne, może wzmocnić więzi między mieszkańcami i zwiększyć ich zaangażowanie w sprawy społeczności.

Inne grupy, które wymagają spersonalizowanych interwencji, to dzieci i młodzież. Ich aktywizacja poprzez dostosowane do ich potrzeb zajęcia pozalekcyjne i programy edukacyjne jest kluczowa dla zwiększenia ich zaangażowania społecznego. Część dzieci i młodzieży, szczególnie w podobszarach, potrzebuje dodatkowego wsparcia wychowawczego i edukacyjnego. Jako priorytetowe winno zostać także potraktowane wsparcie dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak osoby z niepełnosprawnościami, długotrwałymi chorobami, bądź doświadczające przemocy w rodzinie czy trudności życiowych. Pomimo istniejących gminnych instytucji pomocowych, istnieje potrzeba bardziej skoncentrowanych działań, szczególnie na poziomie lokalnym. Zasadnicze znaczenie ma również stworzenie sieci współpracy między instytucjami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi liderami. Taka struktura wsparcia może umożliwić szybsze reagowanie na potrzeby mieszkańców oraz przeciwdziałanie wykluczeniu na poziomie społeczności lokalnej. Lokalne organizacje pozarządowe mogą odegrać istotną rolę w świadczeniu pomocy tym najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Istotnym elementem jest także aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych, często generujących inne problemy społeczne w swoich rodzinach.

W sferze gospodarczej jest potrzeba dalszego wsparcia obszaru rewitalizacji, aby wyrównać różnice w poszczególnych podobszarach i stymulować tam rozwój gospodarczy. Bliskie położenie Białegostoku sprawia, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji często korzystają z usług dostępnych poza swoim miejscem zamieszkania. Białystok stanowi silną konkurencję dla lokalnej gospodarki i utrudnia przyciąganie nowych przedsiębiorstw, a bogata oferta usługowo-handlowa i przemysłowa znajdująca się w stolicy województwa w znacznym stopniu zaspokajają potrzeby mieszkańców, jednocześnie oferując liczne miejsca pracy, co zmniejsza motywację do zakładania własnej działalności gospodarczej na terenie obszaru rewitalizacji.

W sferze środowiskowej kluczowe znaczenie mają działania związane z ochroną środowiska, w tym usuwanie azbestu, który stanowi zagrożenie zdrowotne, oraz rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Zasoby przyrodnicze, takie jak obszary chronione, stanowią duży potencjał dla lokalnego rozwoju, szczególnie w zakresie turystyki 
i rekreacji. Efektywne wykorzystanie walorów krajobrazowych oraz promowanie działań ekologicznych mogą wpłynąć na podniesienie atrakcyjności obszaru oraz dobrostan lokalnej społeczności.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna w rewitalizacji odgrywa istotną rolę, szczególnie w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. W procesie rewitalizacji warto rozważyć dalsze inwestycje w infrastrukturę społeczną i zagospodarowanie przestrzeni publicznych, a także zmianę funkcji niektórych obiektów, w odpowiedzi np. na zmiany demograficzne. W obszarach rewitalizacji, mimo istnienia bazy lokalowej, brak jest nowoczesnych miejsc aktywności. Modernizacja i rewaloryzacja obiektów i przestrzeni publicznych może podnieść atrakcyjność obszaru.

Diagnoza sfery technicznej obszaru rewitalizacji wskazuje na duży odsetek budynków ogrzewanych piecami na paliwa stałe. Konieczne staje się więc podjęcie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji zanieczyszczeń. Wprowadzenie nowoczesnych systemów grzewczych oraz termomodernizacja starszych budynków mogłyby znacząco poprawić jakość życia mieszkańców i stan środowiska. Działania rewitalizacyjne w tej sferze powinny koncentrować się na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła i wspieraniu ekologicznych rozwiązań w zakresie gospodarowania nieruchomościami. W kontekście technicznym wskazane jest również wdrożenie lokalnych programów doradztwa energetycznego, które wspierałyby mieszkańców w planowaniu i realizacji modernizacji budynków, szczególnie w zakresie efektywności energetycznej. Programy te powinny być powiązane z dostępem do źródeł finansowania zewnętrznego, zarówno krajowego, jak i unijnego. W związku z brakiem kanalizacji na terenie Gminy (poza Surażem) kluczową kwestią jest także dalsze wsparcie dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kompleksowa diagnoza obszaru rewitalizacji pozwala nie tylko określić konkretne potrzeby, ale także wskazać potencjalne kierunki rozwoju społeczności lokalnej. Skuteczność planowanych działań zależy od ich spójności, systematycznego monitorowania rezultatów oraz realnego włączenia mieszkańców we wszystkie etapy procesu, począwszy od planowania, przez wdrażanie, aż po ocenę efektów. Tylko w ten sposób możliwe będzie osiągnięcie trwałych zmian i rzeczywistej poprawy jakości życia na obszarze rewitalizacji.

# Wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji

Podstawą planowania dla obszaru rewitalizacji jest pogłębiona analiza problemów, potrzeb i lokalnych potencjałów tego obszaru, przeprowadzona na etapie szczegółowej diagnozy wsparta udziałem interesariuszy w kreowaniu wizji rozwoju. Wizja stanowi opis pożądanego stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji i osiągnięciu jego celów.

W wyniku analizy potrzeb i potencjałów lokalnych obszaru rewitalizacji wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji została określona jako:

Obszar rewitalizacji Gminy Suraż to miejsce atrakcyjne dla mieszkańców i turystów, w którym wysoka jakość życia idzie w parze z odpowiedzialnym rozwojem i silną wspólnotą lokalną. Podobszary rewitalizacji to miejsca wzmacniania solidarności społecznej, otwarte na potrzeby wszystkich mieszkańców. Projekty dedykowane rodzinom oraz dzieciom i młodzieży mają na celu społeczne dowartościowanie rodzicielstwa i wsparcie najmłodszych mieszkańców w wszechstronnym rozwoju. Projekty dedykowane seniorom, a także działania prowadzone w duchu międzypokoleniowym pozwolą na dalsze wzmacnianie wspólnoty lokalnej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i samotności seniorów oraz pełniejsze wykorzystanie potencjału wszystkich mieszkańców. Prowadzone działania społeczne i inwestycyjne przyczynią się do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie szerokiej oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej sprzyjającej wzmacnianiu więzi społecznych i rozwojowi inicjatyw oddolnych. Efektem projektów rewitalizacyjnych będzie także podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Suraż w oparciu o walory rekreacyjne rzeki Narew oraz zasoby dziedzictwa kulturowego, zwiększenie szans mieszkańców na zatrudnienie oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości. Fundamentem rozwoju podobszarów rewitalizacji i całej gminy będzie wysoka jakość edukacji, aktywne i zintegrowane społeczeństwo, troska o środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy.

W sferze społecznej działania rewitalizacyjne ukierunkowane będą na wspieranie integracji społecznej oraz włączenie społeczne, pozwalające zmniejszać problem poziomu bezrobocia, samotności osób starszych i jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem. Gmina Suraż stanie się obszarem zapewniającym mieszkańcom atrakcyjne warunki do życia, aktywności społecznej i zawodowej oraz integracji, a także będzie stanowiła forum aktywnej współpracy pomiędzy administracją publiczną, mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji pozytywnie wpłynie na całą społeczność gminy. Zakładana organizacja przestrzeni publicznych powinna zachęcić wszystkie grupy społeczne, tj. rodziny, dzieci i młodzież, seniorów, osoby niepełnosprawne do integracji społecznej poprzez udział w formach aktywności proponowanych na terenie gminy, tj. imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

W sferze gospodarczej nastąpi aktywizacja gospodarcza mieszkańców, a gmina będzie obszarem, gdzie istnieją korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki funkcjonującym i potencjalnym podmiotom gospodarczym.

W sferze środowiskowej gmina będzie dążyła do jakościowej poprawy terenów zielonych i rekreacyjnych, przechodzenia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, a także usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy.

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej gmina będzie cechowała się wysokiej jakości strukturą przestrzenną, nastąpi poprawa stanu zachowania obiektów publicznych, estetyki przestrzeni wspólnych, infrastruktury drogowej 
i technicznej. Zrewitalizowane obszary będą atrakcyjne dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych, a odnowiona przestrzeń i infrastruktura będzie stanowiła podstawę do podejmowania działań, zmierzających do poprawy estetyki pozostałych obszarów gminy.

# Cele rewitalizacji i kierunki działań

Głównym celem prowadzenia procesu rewitalizacji jest społeczne i gospodarcze ożywienie zdegradowanych obszarów gminy. Zdefiniowana wizja stanu obszaru po przeprowadzeniu procesu rewitalizacji będzie realizowana poprzez cele rewitalizacji. Cele rewitalizacji stanowią odpowiedź na problemy zidentyfikowane przy opracowaniu szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji z wykorzystaniem lokalnych potencjałów rozwojowych i potrzeb rewitalizacyjnych.

Cele rewitalizacji pozostają w pełni adekwatne do problemów zidentyfikowanych 
w toku diagnozy. Odpowiadają one zarówno na zjawiska społeczne, takie jak starzenie się ludności, długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, czy ograniczona aktywność mieszkańców, jak i na deficyty w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Uwzględniają konieczność poprawy jakości przestrzeni publicznych, rozwoju usług społecznych i aktywizacji lokalnych społeczności, przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów środowiskowych i dziedzictwa kulturowego. Cele te zostały sformułowane w sposób umożliwiający wdrażanie działań zrównoważonych, komplementarnych i dostosowanych do specyfiki obszaru rewitalizacji. Stanowią więc przełożenie wizji stanu obszaru po rewitalizacji oraz są wynikiem partycypacji społecznej. Cele rewitalizacji mają charakter zintegrowany, zapewniając kompleksową interwencję i spójne całościowo zaadresowanie problemów.

Cele rewitalizacji zostały sformułowane w sposób kompleksowy i odpowiadający zdiagnozowanym potrzebom oraz lokalnym potencjałom. Obejmują one:

- Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego i gospodarczego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej, rozwój usług społecznych, edukacyjnych i kulturalnych oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.

- Tworzenie atrakcyjnych, funkcjonalnych i dostępnych przestrzeni publicznych, sprzyjających integracji społecznej, poprawie estetyki otoczenia oraz bezpieczeństwu i aktywności mieszkańców.

- Zrównoważone wykorzystanie potencjału środowiskowego gminy, w tym zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, z uwzględnieniem działań proekologicznych i ochrony bioróżnorodności.

Uwzględniając konieczność kompleksowego i skoordynowanego podejścia, realizacja programu rewitalizacji w gminie powiązana jest z lokalną polityką społeczną, edukacyjną, kulturalną, gospodarczą i przestrzenną. Cele rewitalizacji odzwierciedlają wizję przemiany obszaru zdegradowanego oraz dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców, integrując działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Odpowiadają one przede wszystkim na:

- wysoki poziom bezrobocia, ubóstwa i korzystania z pomocy społecznej,

- starzenie się populacji i odpływ młodych mieszkańców,

- ograniczony dostęp do usług społecznych i przestrzeni wspólnej,

- niską aktywność gospodarczo-inwestycyjną oraz

- zły stan środowiska – wysoka niska emisja, zagrożenie azbestem.

Kierunki działań odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym. 
W ich sformułowaniu zastosowana została komplementarność problemowa poprzez powiązanie zdiagnozowanych, negatywnych zjawisk na podstawie analizy sfer: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, co pozwoliło na określenie dopełniających się celów, które oddziałują na zidentyfikowane kryzysy, wykorzystując jednocześnie lokalne potencjały rozwojowe.

Każdemu z celów rewitalizacji przyporządkowano kierunki działań, umożliwiające osiągnięcie pożądanych efektów w zakresie rozwiązywania problemów w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej 
i technicznej.

Tab. 8 Cele rewitalizacji i kierunki działań

| lp. | cel | kierunki działań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego i gospodarczego | 1.1. Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego. 1.2. Motywowanie i wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. 1.3. Tworzenie przestrzeni wspólnych i miejsc spotkań sprzyjających integracji oraz wzmacnianiu spójności społecznej. 1.4. Zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych. 1.5. Wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej. 1.6. Aktywizacja zawodowa mieszkańców i rozwój kompetencji. 1.7. Wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i inicjatyw gospodarczych. 1.8. Ochrona i adaptacyjne wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, w tym tradycyjnej zabudowy drewnianej. |
| 2 | Tworzenie atrakcyjnych, funkcjonalnych i dostępnych przestrzeni publicznych | 2.1. Modernizacja i doposażenie obiektów użyteczności publicznej. 2.2. Poprawa infrastruktury obiektów kulturalnych, sakralnych i sportowych. 2.3. Zwiększenie atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych. 2.4. Termomodernizacja budynków i wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną. 2.5. Poprawa estetyki zabudowy i elementów małej architektury z poszanowaniem lokalnego dziedzictwa architektonicznego. 2.6. Usprawnienie systemu komunikacyjnego, w tym infrastruktury drogowej i pieszej. 2.7. Modernizacja infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. |
| 3 | Zrównoważone wykorzystanie potencjału środowiskowego gminy | 3.1. Aktywne wykorzystanie zasobów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych. 3.2. Zagospodarowanie terenów zieleni z myślą o potrzebach rekreacyjnych mieszkańców. 3.3. Poprawa stanu środowiska, w tym działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej oraz usuwania wyrobów zawierających azbest. 3.4. Kształtowanie ładu przestrzennego i promowanie porządku w przestrzeniach publicznych. |

# Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Rewitalizacja to narzędzie społecznego i gospodarczego ożywiania obszarów zdegradowanych, a wynikiem działań, mających na celu wyprowadzenie obszarów ze stanu kryzysowego, powinien być rozwój kapitału społecznego na rewitalizowanym obszarze. Istotne jest więc podejmowanie działań aktywizujących i sprzyjających budowaniu tożsamości lokalnej i tworzeniu więzi międzyludzkich. Silne poczucie tożsamości i więzi daje pozytywne efekty zarówno w kontaktach międzyludzkich, prowadzących do działań na rzecz lokalnej społeczności, ale także w sferze przestrzeni publicznej, wyrażające się podejmowaniem inicjatyw na rzecz poprawy jakości otoczenia, zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i zmniejszenia poziomu wykluczenia społecznego.

Ożywienie społeczne jest ściśle powiązane z poprawą jakości życia – zarówno poprzez zwiększenie dostępności usług publicznych, jak i tworzenie przestrzeni wspólnych, które sprzyjają integracji, współpracy międzypokoleniowej oraz udziałowi 
w życiu lokalnej wspólnoty. Działania te przekładają się nie tylko na wzrost zaufania społecznego i poczucia bezpieczeństwa, ale również na poprawę estetyki otoczenia oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia i bierności społecznej.

W ramach Programu zaplanowano projekty zintegrowane, które łączą cele społeczne z komponentami infrastrukturalnymi, gospodarczymi i środowiskowymi. Są one odpowiedzią na potrzeby zidentyfikowane w procesie diagnozy oraz rezultatem szerokich konsultacji społecznych. Każdy z projektów został zaprojektowany w sposób komplementarny – tak, aby równocześnie odpowiadać na potrzeby różnych grup mieszkańców oraz przyczyniać się do realizacji trzech głównych celów rewitalizacji.

Założenia Programu będą realizowane poprzez konkretne projekty rewitalizacyjne. Lista planowanych, podstawowych projektów rewitalizacyjnych nie stanowi zamkniętego katalogu działań. Cele rewitalizacji nie powinny być rozpatrywane rozłącznie, gdyż mają charakter komplementarny, a ich realizacja w ramach projektów zintegrowanych umożliwi zrealizowanie wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. W zamierzeniach zaplanowane działania wspierają dążenie do spójności społecznej obszaru rewitalizacji, ale także całego obszaru gminy.

Projekty te zostały zaprojektowane tak, aby wzajemnie się uzupełniały – tworząc spójną ramę działań rewitalizacyjnych w skali całej gminy. Każde z przedsięwzięć koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, tworzeniu przyjaznych 
i dostępnych przestrzeni oraz wspieraniu lokalnej aktywności. Dzięki takiemu podejściu rewitalizacja staje się procesem głęboko osadzonym w potrzebach mieszkańców, prowadząc nie tylko do poprawy warunków życia, ale także do budowy zrównoważonej, zintegrowanej i silnej wspólnoty lokalnej.

## Planowane, podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Planowane, podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne przekładają cele rewitalizacji na konkretne działania:

- P1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni wspólnych w obszarze Zawyki.

- P2: Stworzenie przyjaznej, wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej w Zimnochach, sprzyjającej integracji mieszkańców, aktywizacji międzypokoleniowej i rozwojowi lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych.

- P3: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

- P4: Aktywizacja i integracja społeczna seniorów.

- P5: Poprawa jakości środowiska na terenie obszaru rewitalizacji.

- P6: Ochrona kapliczek i krzyży przydrożnych w Gminie Suraż.

- P7: Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Suraż poprzez kompleksowe działania inwestycyjne i społeczne.

- P8: Poszerzenie oferty społeczno-kulturalnej Gminy Suraż.

- P9: Rewitalizacja parku miejskiego im. kpt. Antoniego Jabłońskiego tzw. Rynek Ruski w Surażu.

- P10: Poprawa atrakcyjności Gminy Suraż - estetyki, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.

Realizacja powyższych projektów ma przyczynić się do:

- włączenia w budowanie wspólnoty lokalnej mieszkańców zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób ze specjalnymi potrzebami,

- przeciwdziałania negatywnym trendom społecznym,

- redukcji bezrobocia i uruchomienia nowych usług lokalnych,

- zwiększenia atrakcyjności obszaru dzięki lepszej infrastrukturze społecznej,

- poprawy stanu zdrowia i aktywności fizycznej mieszkańców,

- zmniejszenia skali wykluczenia społecznego poprzez tworzenie zachęt do udziału w życiu wspólnoty,

- wspierania modernizacji technicznej budynków (np. termomodernizacji 
i wymiany źródeł ciepła przy okazji adaptacji obiektów do nowych funkcji).

Tym samym Program w pierwszej kolejności koncentruje się na celach społecznych, tj. przeciwdziałaniu wykluczeniu, integracji mieszkańców oraz poprawie jakości życia, uzupełniając je o działania gospodarcze i infrastrukturalne. Takie podejście tworzy spójną ramę rozwoju, która odpowiada na bieżące potrzeby społeczności lokalnej i jednocześnie buduje fundamenty zrównoważonej przyszłości całej gminy.

W zakresie zaplanowanych projektów zintegrowanych założono, że każda 
z części zakresu przyczynia się do realizacji założonych celów oraz że w obszarze rewitalizacji elementy infrastruktury drogowej stanowią nieodłączny element większego projektu w obszarze turystyki, kultury i dziedzictwa kulturowego lub fizycznej regeneracji oraz nie są one dominującym elementem tego projektu, a ich koszt nie przekracza 15% kosztów kwalifikowalnych całego projektu.

| P1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni wspólnych w obszarze Zawyki. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Suraż |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – Zawyki, dz.ew. 200210_5.0007.33/1, 200210_5.0007.33/4, 200210_5.0007.33/2 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Projekt uwzględnia propozycje zgłoszone przez grupę mieszkańców Zawyk w ramach procesu partycypacji społecznej (nabór przedsięwzięć rewitalizacyjnych). Projekt odpowiada na deficyt infrastruktury społecznej i rekreacyjnej i koncentruje się przede wszystkim na aspektach społecznych, odpowiadając na pilną potrzebę tworzenia przestrzeni sprzyjających integracji, aktywizacji i poprawie jakości życia mieszkańców. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa społecznego, wzmocnienia więzi międzyludzkich, ograniczy poczucie izolacji osób starszych i zachęci młodszych mieszkańców do pozostania w miejscu zamieszkania oraz aktywności obywatelskiej poprzez udostępnienie atrakcyjnych, dostępnych i bezpiecznych przestrzeni wspólnych. Projekt uwzględnia wykorzystanie walorów środowiskowych regionu. Projekt skierowany jest do różnych grup mieszkańców – dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych – tworząc warunki do integracji międzypokoleniowej i wzmacniania lokalnej tożsamości. Brak infrastruktury społecznej oraz niedostosowanie przestrzeni publicznych do potrzeb mieszkańców, w tym osób starszych, dzieci i młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami, pogłębia wykluczenie i ogranicza możliwości integracji społecznej. Planowane przedsięwzięcie ma na celu przeciwdziałanie tym negatywnym zjawiskom poprzez stworzenie nowoczesnej, ogólnodostępnej przestrzeni wspólnej, która będzie sprzyjała integracji, aktywności i poprawie jakości życia mieszkańców. Projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby lokalnej społeczności i wpisuje się w kierunki działań rewitalizacyjnych wyznaczonych dla gminy Suraż. W lutym 2026 r. nastąpiło otwarcie wyremontowanej świetlicy w Zawykach. Jest to miejsce, które będzie stanowiło swoiste centrum kulturalne dla sołectw: Zawyki i Zawyki-Ferma, zamieszkałych przez ponad 300 osób, w tym ok. 60 dzieci i podobną liczbę seniorów. Główne cele projektu: - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni wspólnej, odpowiadającej na potrzeby różnych grup społecznych. - Zbudowanie przyjaznego i dostępnego środowiska, które będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej, wzmacnianiu więzi sąsiedzkich oraz aktywności obywatelskiej. - Reaktywacja zdegradowanego terenu poprzez nadanie mu nowych funkcji społeczno-rekreacyjnych, zorientowanych na potrzeby mieszkańców, w szczególności dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. - Poprawa estetyki, bezpieczeństwa i dostępności przestrzeni publicznej, tak aby stała się ona centrum życia społecznego wsi. Zakres realizowanych zadań obejmuje m.in.: - Zagospodarowanie otoczenia świetlicy w Zawykach w celu podniesienia standardu i wielofunkcyjności obiektu jako przestrzeni integracji społecznej, edukacji nieformalnej i działań kulturalnych, a także nadanie temu miejscu funkcji rekreacyjnych – jako przestrzeni odpoczynku, relaksu i spotkań międzypokoleniowych. Utworzone zostaną m.in. alejki z kostki brukowej ułatwiające poruszanie się osobom z dysfunkcją ruchu. Ponadto planuje się: zasianie trawy, nasadzenia – kwiatów i krzewów, montaż donic z kwiatami, rabat z roślinami miododajnymi. - Montaż poidełka z wodą. - Wyposażenie świetlicy w sprzęty i udogodnienia umożliwiające prowadzenie zajęć dla dzieci, młodzieży, seniorów oraz grup nieformalnych (warsztaty, spotkania, zajęcia aktywizujące). - Budowę altan, ławek (w tym ławki solarnej z portami USB do ładowania telefonów), koszy na śmieci, stojaków rowerowych, ogólnodostępnej samoobsługowej stacji naprawy rowerów. - Montaż leżaków, a także stołów do szachów, chińczyka i piłkarzyków - elementów sprzyjających integracji społecznej i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. - Utworzenia paleniska – miejsca na ognisko wraz z miejscami do siedzenia. - Stworzenie nowoczesnego placu zabaw i ścieżki sensorycznej – odnowienie istniejących sprzętów, doposażenie placu zabaw w nowy sprzęt. - Wykonanie boiska do piłki nożnej – wyrównanie działki i zasianie nowej trawy, zakup i montaż bramek oraz piłkochwytów. - Montaż siłowni zewnętrznej – urządzeń: biegacz, wahadło, wioślarz, twister, etc. - Montaż strefy street workout. - Montaż oświetlenia i monitoringu, co zwiększy bezpieczeństwo oraz zachęci do korzystania z przestrzeni również w godzinach wieczornych. - Przygotowanie oferty zajęć i warsztatów dla różnych grup wiekowych. Zaplanowano do realizacji: - Zajęcia artystyczno-kreatywne, w tym malarstwo, rękodzieło i inne prace plastyczne np. ceramika, zajęcia muzyczne i rytmiczne, warsztaty teatralne. - Zajęcia ruchowe i prozdrowotne, w tym zajęcia sportowe, gry zespołowe, gimnastyka korekcyjna i ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, mini treningi zdrowych nawyków (rozciąganie, relaksacja, świadomość ciała), zumba dla dzieci, aerobic, pilates. - Zajęcia edukacyjne i rozwijające kompetencje, w tym pomoc w odrabianiu lekcji i nauka efektywnego uczenia się, gry logiczne, planszowe i zadania rozwijające myślenie, nauka podstaw programowania, zajęcia językowe, zajęcia robotyczne, zajęcia czytelnicze: głośne czytanie, dyskusje, tworzenie opowiadań, Dyskusyjny Klub Książki, Uniwersytet Trzeciego Wieku, zajęcia kompetencji cyfrowych dla Seniorów. - Zajęcia psychologiczne, w tym warsztaty budowania poczucia własnej wartości, trening umiejętności społecznych (TUS), zabawy integracyjne wspierające współpracę i komunikację, rozmowy o emocjach, empatii i radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, zajęcia dla rodziców z wzmacniania kompetencji rodzicielskich, grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem onkologicznym, a także dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami, spotkania z psychologiem i pedagogiem. - Zajęcia dedykowane rodzinom: organizacja warsztatów rodzinnych z okazji Dnia Mamy, Dnia Taty, Dnia Dziecka, Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. - Dodatkowe aktywności integrujące takie jak: wspólne przygotowywanie posiłków, projekty grupowe, spotkania z ciekawymi osobami, wyjścia terenowe, spacery tematyczne i wycieczki. - Zajęcia kulturalno-edukacyjne powiązane z procesami rewitalizacyjnymi prowadzonymi przez gminę – zajęcia z historii lokalnej, zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa żywieniowego, uwrażliwiające na problem marnowania żywności, edukacja ekologiczna m.in. dot. bioróżnorodności, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym etc. - W okresie wakacyjnym: Kino „pod chmurką”. W ramach projektu przewidziano również: - modernizację przystanku autobusowego zlokalizowanego naprzeciwko świetlicy, na działce 200210_5.0007.589/2, a także na działce 200210_5.0007.587/3 – proponuje się utworzenie w tym miejscu czytelni plenerowej, w tym zakup książek, organizację akcji bookcrossingu – montaż regałów z książkami do wymiany. - modernizację oświetlenia dróg lokalnych , co zmniejszy ryzyko wypadków, a mieszkańcy zyskają poczucie bezpieczeństwa podczas codziennych dojazdów i spacerów. Projekt jest komplementarny z projektem P3 i P4 – w obiekcie będą realizowane zadania określone w ww. projektach. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji, ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego i gospodarczego. Projekt odpowiada na potrzebę tworzenia atrakcyjnych, dostępnych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych, które sprzyjają integracji, aktywności społecznej i podnoszeniu komfortu życia oraz zrównoważonego wykorzystania potencjału środowiskowego gminy. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (1.1), wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców (1.2), tworzenia przestrzeni wspólnych oraz zapewnienia usług społecznych dostępnych dla wszystkich grup wiekowych (1.3 i 1.4). Projekt wzmacnia również lokalną tożsamość poprzez działania kulturalne i edukacyjne prowadzone w nowej przestrzeni (1.5). Jednocześnie przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych (2.3.), a także poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2.5). Zagospodarowanie terenów zieleni z myślą o potrzebach rekreacyjnych mieszkańców (3.2.) sprzyja aktywnemu wykorzystaniu zasobów kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych (3.1.). Projekt odpowiada zatem kompleksowo na wyzwania obszaru rewitalizacji, łącząc cele społeczne, przestrzenne i środowiskowe. |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 1 000 000 zł | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, WFOŚiGW, LGD N.A.R.E.W., Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, programy Narodowego Centrum Kultury, dostępne środki wojewódzkie, powiatowe, budżet gminy, fundacje korporacyjne, inne dostępne środki, w tym w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028-2034 | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Efektami realizacji przedsięwzięcia będzie poprawa jakości życia mieszkańców sołectwa Zawyki i Zawyki-Ferma poprzez odnowienie i aktywne zagospodarowanie przestrzeni wspólnej w miejscowości Zawyki. Odnowiona przestrzeń stanie się miejscem codziennych spotkań, integracji i wspólnego działania, sprzyjającym budowaniu więzi międzyludzkich, wzmacnianiu tożsamości lokalnej oraz rozwijaniu oddolnych inicjatyw obywatelskich. Nowa infrastruktura umożliwi realizację różnorodnych działań społecznych: warsztatów międzypokoleniowych, zajęć dla seniorów, spotkań młodzieży, inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych prowadzonych z udziałem mieszkańców. Projekt przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej i poczucia współodpowiedzialności za wspólną przestrzeń, a także pobudzi lokalną kreatywność i zaangażowanie. Zrewaloryzowane otoczenie zapewni mieszkańcom atrakcyjne, bezpieczne i dostępne miejsce do odpoczynku oraz wspólnego spędzania czasu. Obszar ten będzie przyjazny i dostępny dla rodzin z dziećmi, osób starszych, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja pozytywnie wpłynie na estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej, podnosząc walory wizerunkowe miejscowości, a jednocześnie przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego. Zwiększy zaangażowanie mieszkańców w życie wspólnoty lokalnej, wzmocni poczucie przynależności i bezpieczeństwa, a także stworzy trwałe warunki dla dalszego rozwoju społeczno-kulturalnego sołectw Zawyki i Zawyki-Ferma. Wskaźniki produktu: Liczba zagospodarowanych przestrzeni - 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze świetlicy (średniomiesięcznie) – 50 Liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych realizowanych w nowej przestrzeni (średniorocznie) – 20 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P2: Stworzenie przyjaznej, wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej w Zimnochach, sprzyjającej integracji mieszkańców, aktywizacji międzypokoleniowej i rozwojowi lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Suraż |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – Zimnochy, dz.ew. 200210_5.0010.71/1 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Projekt odpowiada na deficyt infrastruktury społecznej i rekreacyjnej, tj. ma na celu przygotowanie nowego, dostępnego dla wszystkich mieszkańców terenu rekreacji, co stworzy warunki do aktywizacji międzypokoleniowej i integracji społecznej. Realizacja projektu koncentruje się przede wszystkim na aspektach społecznych, odpowiadając na pilną potrzebę tworzenia przestrzeni sprzyjających integracji, aktywizacji i poprawie jakości życia mieszkańców. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia uczestnictwa społecznego, wzmocnienia więzi międzyludzkich oraz aktywności obywatelskiej poprzez udostępnienie atrakcyjnych, dostępnych i bezpiecznych przestrzeni wspólnych. Zagospodarowana przestrzeń stanie się miejscem codziennych spotkań, rekreacji i wspólnego spędzania czasu, co szczególnie ważne jest w kontekście przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, samotności i bierności społecznej. Projekt skierowany jest do różnych grup mieszkańców – dzieci, młodzieży, rodzin, osób starszych – tworząc warunki do integracji międzypokoleniowej i wzmacniania lokalnej tożsamości. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznej i przyjaznej mieszkańcom przestrzeni do spędzania wolnego czasu, a także poszerzenie oferty kulturalnej i społecznej oraz wspieranie aktywności i inicjatyw oddolnych mieszkańców. Zakres zaplanowanych do realizacji zadań obejmuje: - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zimnochach – Świechach poprzez montaż elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, - montaż oświetlenia energooszczędnego, solarnego, - montaż altany, - montaż monitoringu, - stworzenie miejsca na ognisko, - budowa placu zabaw, - działania społeczne realizowane w nowej przestrzeni – spotkania, festyny, kiermasze, warsztaty, zajęcia dla najmłodszych. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji i odpowiada na wyzwania obszaru rewitalizacji. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, przede wszystkim poprzez tworzenie przestrzeni wspólnych i miejsc spotkań sprzyjających integracji oraz wzmacnianiu spójności społecznej, a także zapewnienie usług społecznych dostępnych dla wszystkich grup wiekowych (1.3 i 1.4). Jednocześnie przedsięwzięcie przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności przestrzeni publicznych (2.3). W projekcie uwzględniono również wykorzystanie lokalnych zasobów krajobrazowych i kulturowych (3.1), zagospodarowanie terenów zielonych dla celów rekreacyjnych (3.2), a także działania promujące ład przestrzenny i porządek w przestrzeniach publicznych (3.4). |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 700 000 zł | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, WFOŚiGW, LGD N.A.R.E.W., Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), dostępne środki wojewódzkie, fundacje korporacyjne, środki powiatowe, budżet gminy, inne dostępne środki, w tym w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028-2034 | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Zrealizowane zadania przyczynią się do stworzenia bezpiecznej, funkcjonalnej i ogólnodostępnej przestrzeni, z której korzystać będą wszyscy mieszkańcy sołectwa. Zrewitalizowana przestrzeń służyła będzie wszystkim mieszkańcom, stanowiąc centrum życia społecznego i integracji międzypokoleniowej. Obszar objęty projektem stanie się przestrzenią przyjazną dla rodzin, osób starszych, dzieci oraz odwiedzających, łącząc funkcje wypoczynkowe z potrzebami codziennego życia mieszkańców. Wskaźniki produktu: Liczba zagospodarowanych przestrzeni - 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających ze świetlicy (średniomiesięcznie) – 20 Liczba zorganizowanych spotkań dla mieszkańców w roku w nowopowstałym miejscu – 6 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P3: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Suraż |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszary rewitalizacji Zawyki, Zawyki-Ferma, Zimnochy. Działania w ramach projektu realizowane będą w obiektach gminnych - świetlicach wiejskich, ale także siedzibie MGOPS, Urzędzie Miejskim; pierwszeństwo zgłoszeń przysługiwać będzie mieszkańcom podobszarów rewitalizacji |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy społeczne w podobszarach rewitalizacji, przede wszystkim dotyczące bezrobocia, w tym wysoki odsetek osób długotrwale pozostających bez pracy oraz bezrobotnych z najniższym wykształceniem. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych, zawodowych i osobistych mieszkańców, tak aby zwiększyć ich aktywność, samodzielność oraz zdolność do funkcjonowania na rynku pracy i w życiu społecznym. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy, w szczególności zamieszkujących podobszary rewitalizacji, w tym osób dorosłych chcących podnieść swoje kompetencje, osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodych dorosłych rozpoczynających aktywność zawodową. Zakres projektowanych zadań obejmuje: - Szkolenia kompetencyjne, w tym warsztaty z komunikacji interpersonalnej, szkolenia z asertywności i budowania poczucia własnej wartości, trening radzenia sobie ze stresem i emocjami, kursy z zakresu pracy zespołowej i rozwiązywania konfliktów, kursy autoprezentacji. - Szkolenia zawodowe, w tym kursy podnoszące kwalifikacje, zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, szkolenia przygotowujące do wejścia na rynek pracy, szkolenia z nowoczesnych kierunków rozwoju turystyki wiejskiej itd. - Wsparcie specjalistyczne, w tym konsultacje z doradcą zawodowym, wsparcie psychologa w zakresie budowania odporności psychicznej i motywacji, indywidualne plany rozwoju kompetencji. Główny cel projektu: - rozwój kompetencji miękkich (komunikacja, współpraca, radzenie sobie ze stresem), - wzmocnienia kompetencji kluczowych, takich jak umiejętność uczenia się, kreatywność, - podniesienia kwalifikacji zawodowych uczestników dzięki specjalistycznym szkoleniom, - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, bierności społecznej, ubóstwu i patologiom społecznym. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia realizuje cel rewitalizacji, jakim jest poprawa jakości życia oraz kapitału społeczno-gospodarczego, w szczególności w odniesieniu do następujących kierunków działań: aktywizacja zawodowa mieszkańców (1.6.) i wsparcie rozwoju działalności gospodarczej (1.7.) |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 700 000 zł | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, LGD N.A.R.E.W, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, środki wojewódzkie, powiatowe, budżet Gmin, inne dostępne środki, w tym w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028-2034 | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Zmieniające się realia społeczne i zawodowe wymagają od mieszkańców stałego podnoszenia kwalifikacji i nabywania nowych umiejętności. Realizacja projektu umożliwi wzmocnienie potencjału mieszkańców i zwiększenie ich możliwości w życiu zawodowym i społecznym. Dzięki połączeniu szkoleń, warsztatów, wsparcia psychologicznego i doradztwa projekt tworzy fundament dla trwałych zmian w lokalnej społeczności. Liczba zorganizowanych szkoleń/spotkań – 4 szt./rok Wskaźniki rezultatu: Liczba uczestników szkoleń/warsztatów –15 os/każdorazowo |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P4: Aktywizacja i integracja społeczna seniorów. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Suraż |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszary rewitalizacji Zawyki, Zawyki-Ferma, Zimnochy, działania w ramach projektu realizowane będą w obiektach gminnych - świetlicach wiejskich w ww. sołectwach, ale także siedzibie MGOPS, Urzędzie Miejskim; pierwszeństwo zgłoszeń przysługiwać będzie mieszkańcom podobszarów rewitalizacji |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Analiza struktury wiekowej mieszkańców gminy Suraż wskazuje na starzenie się społeczności lokalnej, zwiększa się liczba ludności w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2002 r. było to 102,1 osób. W 2024 r. wskaźnik ten wynosił 119,4. Niekorzystne zmiany demograficzne skutkują rosnącą potrzebą wzmacniania aktywności społecznej osób starszych w środowiskach lokalnych, w celu integracji seniorów i przeciwdziałania samotności oraz wykluczeniu społecznemu. Realizacja projektu ma na celu pogłębienie integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej, wzmocnienie samodzielności seniorów oraz aktywne przeciwdziałanie osamotnieniu osób starszych. Zakres działań obejmuje szeroką ofertę działań dedykowanych seniorom: - oferta edukacyjna, w tym organizacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkolenia z kompetencji cyfrowych, zajęcia z zakresu poprawy świadomości zagrożeń, podniesienie świadomości prawnej osób po 60. roku życia oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności, które pozwolą skutecznie rozpoznawać i unikać zagrożeń zarówno w realnym świecie, jak i w przestrzeni cyfrowej, - zajęcia kulturalno – rekreacyjne i towarzyskie takie jak Bal Seniora, potańcówki etc., - zajęcia integracyjne (gry planszowe, rozwiązywanie krzyżówek), - warsztaty kulinarne, fotograficzne, artystyczne, zajęcia rękodzieła, - oferta prozdrowotna obejmująca zajęcia ruchowe (tańce, nordic walking, pilates), konsultacje z dietetykiem, z geriatrą etc., - spotkania autorskie, spotkania z psychologiem, - spektakle dedykowane seniorom, wycieczki, - warsztaty i spotkania międzypokoleniowe. - realizacja projektów kulturalnych i edukacyjnych, w tym m.in. związanych z lokalnymi tradycjami, - Klub Seniora, - realizacja programów wspierających typu „złota rączka” dla Seniora, teleopieka, etc., - międzypokoleniowe spotkania z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Suraż. Projekt P4 jest częścią projektu P1 oraz P2, a także P8. Część zajęć dedykowanych seniorom będzie odbywała się w świetlicach wiejskich w podobszarach rewitalizacji, część zaś w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu, który jest partnerem do realizacji projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Suraż”, planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027, Priorytet FEPD.09.00, Działanie FEPD.09.04, nabór nr FEPD.09.04-IZ.00-006/26. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu będzie odpowiedzialny za bezpośrednią realizację działań projektowych związanych z utworzeniem i prowadzeniem Klubu Seniora, w tym organizację zajęć, warsztatów, wydarzeń oraz bieżącą pracę z uczestnikami. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji i odpowiada na wyzwania obszaru rewitalizacji. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, przede wszystkim w komponencie społecznym poprzez przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego (1.1.), motywowanie i wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz lokalnej społeczności (1.2), zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla mieszkańców wszystkich grup wiekowych (1.4.) oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez rozwój oferty kulturalnej i edukacyjnej (1.5.) |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 700 000 zł | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, LGD N.A.R.E.W, Program „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030, środki wojewódzkie, programy Narodowego Centrum Kultury, budżet Gminy, inne dostępne źródła finansowania, w tym w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028-2034 | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Zakładanym efektem realizacji projektu będzie włączenie osób starszych w aktywne życie społeczne, kulturalne i edukacyjne oraz stworzenie warunków do godnego i aktywnego starzenia się. Wskaźniki produktu: Liczba zorganizowanych szkoleń/spotkań/wydarzeń dedykowanych seniorom – 10 szt./rok Wskaźniki rezultatu: Liczba uczestników ww. działań społecznych – 20 os/każdorazowo |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P5: Poprawa jakości środowiska na terenie obszaru rewitalizacji. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Suraż |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszary rewitalizacji Zawyki, Zawyki-Ferma, Zimnochy |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Charakterystyczną cechą gminy Suraż jest więc bardzo duży udział terenów chronionych w powierzchni gminy – 4 168 ha, co przy powierzchni gminy równej 7 660 ha daje aż 54,4 %. Ich celem jest ochrona doliny Narwi oraz znajdujących się tu siedlisk i gatunków chronionych. Gmina Suraż położona jest na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, powołanego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia Narwiańskiego Parku Narodowego. Park obejmuje obszar doliny Narwi pomiędzy Surażem a Rzędzianami. Ponadto, na terenie gminy znajdują się następujące formy ochrony przyrody: Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Narwi, Obszar Natura 2000 SOO „Narwiańskie Bagna” (PLH200002). Obszar Natura 2000 SOO „Ostoja w Dolinie Górnej Narwi” (PLH200010), Obszar Natura 2000 OSO „Dolina Górnej Narwi” (PLB20007) oraz Obszar Natura 2000 OSO „Bagienna Dolina Narwi” (PLB20001). Do planowanych działań w zakresie poprawy jakości środowiska na obszarach rewitalizacji należą: - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. - Usuwanie wyrobów zawierających azbest. - Wymiana źródeł ciepła na niskoemisyjne. - Instalacja OZE w budynkach mieszkalnych. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Przedsięwzięcie jest spójne z celami rewitalizacji w zakresie modernizacji infrastruktury technicznej, w tym kanalizacyjnej (2.7), wdrażania rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną (2.4) oraz poprawy stanu środowiska, w tym działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej i usuwania wyrobów zawierających azbest (3.3). Planowane działania przyczynią się do poprawy warunków sanitarnych, ograniczenia ryzyka zdrowotnego związanego z azbestem, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Suraż. |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 700 000 zł | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), NFOŚiGW, WFOŚiGW, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), inne programy rządowe, krajowe i programy wojewódzkie, budżet gminy, inne dostępne źródła finansowania, w tym w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028-2034 | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Wskaźniki: Liczba wymienionych źródeł ciepła na niskoemisyjne - 60 Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest – 100 Mg Liczba zamontowanych przydomowych oczyszczalni ścieków - 60 Liczba instalacji OZE zamontowanych w budynkach mieszkalnych - 60 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P6: Ochrona kapliczek i krzyży przydrożnych w Gminie Suraż. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Suraż |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji – podobszary rewitalizacji Zawyki, Zawyki-Ferma, Zimnochy, 200210_5.0009.117/2, 200210_5.0009.61 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| W kulturze tradycyjnej kapliczki i krzyże przydrożne były ważnym elementem krajobrazu polskiej wsi. Miały znaczenie topograficzne, zazwyczaj stały na skraju wioski. Krzyże, kapliczki i figury wolnostojące były miejscem wspólnej modlitwy w różnych intencjach. Kapliczki odgrywają bardzo ważną rolę dla społeczności lokalnej. W szczególności dotyczy to tradycji „majówek” i innych nabożeństw, podczas których wierni gromadzą się na modlitwę. Uczestnictwo w nabożeństwie majowym to przede wszystkim przeżycie religijne, ale również ważne wydarzenie kulturowe, kontynuacja pewnej tradycji – śpiewu, spotkań, bycia razem, jest to rytuał zakorzeniony w naturze. Jest to kolejny element dziedzictwa, który może stać się wizytówką Gminy Suraż. Realizacja projektu ma na celu integrację mieszkańców wokół tradycji, a także ochronę dziedzictwa i krajobrazu kulturowego Gminy Suraż. Planowane do realizacji zadania obejmują odświeżenie i bieżącą konserwację kapliczek w podobszarach rewitalizacji, a także montaż ławeczek wokół kapliczek. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja projektu w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji, ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz tworzenie funkcjonalnych i dostępnych przestrzeni publicznych. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie tworzenie przestrzeni wspólnych i miejsc spotkań sprzyjających integracji (1.3.), wzmacnianiu tożsamości lokalnej (1.5), poprawy infrastruktury obiektów sakralnych (2.2), poprawy estetyki zabudowy i elementów małej architektury (2.5), a także kształtowania ładu przestrzennego i promowanie porządku w przestrzeniach publicznych (3.4). |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 100 000 zł | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL), Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, środki wojewódzkie, środki powiatowe, LGD N.A.R.E.W., środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programy Narodowego Centrum Kultury, budżet gminy | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Wskaźniki: Liczba kapliczek poddanych konserwacji – 2 szt. Liczba zamontowanych elementów małej infrastruktury (ławeczek) – 6 szt. |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

Ponadto, m.in w obszarze rewitalizacji, realizowany jest obecnie projekt nr FEPW.05.01-IP.01-0001/24 pn. ,,Pisa – Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej”. Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027; Priorytet FEPW.05 Zrównoważona turystyka, Działanie FEPW.05.01 Zrównoważona turystyka na terytorium 3 województw z makroregionu Polski Wschodniej: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Projekt obejmuje realizację następujących elementów:

- Modernizacja lub budowa obiektów lub przestrzeni stanowiących element zintegrowanego produktu turystycznego – powstanie ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, obejmująca miejsca przyjazne kajakarzom, miejsca obsługi kamperów oraz miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe i miejsca kąpielowo-plażowe, do których dostęp będą miały osoby korzystające ze szlaku turystycznego.

- Modernizacja lub budowa infrastruktury ułatwiającej dostęp do obiektów lub przestrzeni stanowiących element produktu turystycznego (uwzględnione zostały potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami; przewidziano wykonanie dla szlaku turystycznego systemu oznakowania, co przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa turystów; przewidziano koszty uporządkowania wewnętrznych układów komunikacyjnych w bezpośrednim otoczeniu atrakcji turystycznych.

- Działania z zakresu digitalizacji oferty szlaku i przystosowania do działania w warunkach kryzysu (resillience) – projekt przewiduje korzystanie z technologii cyfrowych, które umożliwią informowanie turystów o produkcie turystycznym i usprawnią marketing produktu. Digitalizacja oferty szlaku pozwoli na sprawne wprowadzenie oferty na rynek i na zwiększenie jej odporności na sytuacje kryzysowe.

- Przygotowanie spójnej Strategii zarządzania i rozwoju produktu turystycznego oraz działań niezbędnych do jej wdrożenia – realizacja projektu obejmuje zadania związane z opracowaniem szeregu dokumentów, które umożliwią wdrożenie przez Partnerów projektu wspólnego, spójnego produktu turystycznego: Kompleksowej Strategii Zarządzania i Rozwoju Produktu Turystycznego, Systemu oznakowania szlaku, Koncepcji Systemu Informacji Kajakowej, Strategii sieciowania i komercjalizacji produktu turystycznego.

- Stworzenie narzędzi do współpracy w ramach wdrożenia produktu turystycznego i jego utrzymania – przedsięwzięcie zakłada podjęcie działań z zakresu budowania sieci współpracy: stworzenie narzędzi do współpracy w ramach wdrożenia produktu turystycznego, opracowanie pakietów ofert, jednolitych standardów obsługi turystów, systemu certyfikacji).

- Działania informacyjne, konsultacyjne, promocyjne oraz edukacyjne w zakresie wykorzystania produktu turystycznego – zaplanowano przeprowadzenie Kompleksowej Kampanii Informacyjno-Promocyjnej, która obejmie przeprowadzenie działań promocyjnych dotyczących produktu turystycznego (kampania promocyjna) oraz przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie wykorzystania produktu turystycznego (kampania informacyjno-edukacyjna).

Celem głównym projektu jest stworzenie spójnego zintegrowanego produktu turystycznego Pisa–Narew, wykorzystującego zasoby przyrodniczo-krajobrazowe i wielokulturowe dziedzictwo regionu, w celu poprawy sytuacji społeczno-gospodarczej lokalnych społeczności w korytarzu szlaków.

Efektem realizacji projektu będzie powstanie produktu turystycznego Pisa–Narew, na który złożą się: zagospodarowanie szlaków wodnych o długości ok. 351,5 km oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza na poziomie lokalnym, co przyczyni się do powstania regionalnej marki turystycznej bazującej na szlakach wodnych. Przedsięwzięcie pozwoli na rozszerzenie i zróżnicowanie oferty turystycznej regionu, poprzez rozwój turystyki zrównoważonej, wykorzystującej „miękką” mobilność, opartej na lokalnym dziedzictwie kulturowym i naturalnym obszarów położonych wzdłuż szlaków wodnych.

W gminie Suraż w ramach realizacji ww. projektu zostanie zagospodarowany teren przy rzece Narew w następującym zakresie: oczyszczenie terenu wraz z nawiezieniem i wyrównaniem podłoża, wykonanie pomostu wraz z pochylnią do wodowania i wyciągania kajaków oraz łódek, drewniana wiata, sanitariaty z szatnią przystosowane dla osób niepełnosprawnych, miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, miejsce ogniskowe ze stołem, stoły piknikowe, grill, kosze na śmieci do segregacji odpadów, stojaki na rowery, stojaki na kajaki, punkty oświetleniowe, tablica informacyjno – edukacyjna, plaża, utwardzenie drogi dojazdowej (naturalne kruszywo) przystosowane do ruchu kołowego, utwardzenie terenu (nawierzchnia mineralna wodoprzepuszczalna) przystosowana dla ruchu osób niepełnosprawnych, krzewy – nowe nasadzenia. Ww. zadania zostaną przeprowadzone w miejscowościach Lesznia (poza obszarem rewitalizacji) oraz Zawyki (w obszarze rewitalizacji). W miejscowości Suraż (poza obszarem rewitalizacji) zostanie wykonane oczyszczenie terenu wraz z nawiezieniem i wyrównaniem podłoża, wykonanie pochylni do wodowania i wyciągania kajaków oraz łódek, pomost rybacki do wędkowania, elementy małej architektury w tym: ławki, siedzisko, stoły piknikowe, kosze na śmieci do segregacji odpadów, miejsce ogniskowe ze stołem, grill, tablica informacyjno – edukacyjna, stojaki na kajaki, stojaki na rowery, płot wiklinowy lub drewniany z wierzbą, sanitariaty z szatnią przystosowane dla osób niepełnosprawnych, plaża, krzewy, drzewo, żywopłot, zieleń izolacyjna, rabaty kwiatowe, zieleń okrywowa - nowe nasadzenia, utwardzenie drogi dojazdowej (kamienia polnego) przystosowane do ruchu kołowego, utwardzenie terenu, oświetlenie solarne.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, przedsięwzięcia rewitalizacyjne zamieszczone w gminnym programie rewitalizacji mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki i służą one realizacji celów i kierunków działań programu.

Z uwagi na fakt, że w Gminie Suraż najważniejsze instytucje publiczne zlokalizowane są poza obszarem rewitalizacji, w miejscowości gminnej, zaplanowano cztery projekty podstawowe realizowane także w Surażu. Warto nadmienić, że Suraż, w Diagnozie delimitacyjnej został określony jako obszar kryzysowy tj. taki, w którym nastąpiła koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym. Ponadto, mieszkańcy podobszarów rewitalizacji korzystają z oferty Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu, jak również dzieci z podobszarów rewitalizacji uczęszczają do Zespołu Szkół i Palcówek Oświatowo - Wychowawczych w Surażu, gdyż jest to jedyna publiczna placówka oświatowa na terenie gminy. Stąd też realizacja projektów P7- P10 mimo, iż dokonana będzie poza obszarem rewitalizacji, jest w pełni uzasadniona i zgodna z celami oraz kierunkami działań określonymi w GPR. Projekty przyczynią się do rozwoju lokalnej społeczności, integracji społecznej, poszerzeniu oferty działań kulturalnych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych.

| P7: Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Suraż poprzez kompleksowe działania inwestycyjne i społeczne. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Suraż |  |  |
| Miejsce realizacji: poza obszarem rewitalizacji, miasto Suraż – miejscowość gminna, obszar kryzysowy, dz.ew. 200210_4.0011.295/6 oraz 200210_4.0011.2713 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Projekt zakłada szereg działań infrastrukturalnych i społecznych mających na celu podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół i Palcówek Oświatowo - Wychowawczych w Surażu. Jest to jedyna publiczna szkoła w gminie, uczęszczają do niej dzieci ze wszystkich gminnych miejscowości. Obecnie w placówce uczy się ok. 120 uczniów. Problemy obszaru rewitalizacji, które adresuje przedsięwzięcie: - brak szerokiej i odpowiednio zróżnicowanej oferty kulturalnej oraz spędzania czasu wolnego, - zagrożenie marginalizacją dzieci i młodzieży z niższym kapitałem społecznym. Projekt obejmuje następujące działania inwestycyjne: - Montaż monitoringu w celu poprawy bezpieczeństwa. - Zagospodarowanie przestrzeni wokół obiektu – nasadzenia drzew, traw i krzewów ozdobnych, w tym roślin miododajnych i bylin odpornych na warunki pogodowe, instalacja hoteli dla owadów. - Utworzenie ogrodu deszczowego. - Budowa małej architektury – ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych. - Doposażenie placówki w sprzęt sportowy i dydaktyczny, w szczególności pracowni przyrodniczej, biologicznej, chemicznej, fizycznej, umożliwiający naukę „w praktyce” poprzez doświadczenia i eksperymenty, remont pomieszczeń, dostosowanie pomieszczeń do dedykowanych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, umożliwiających dzieciom wysoki poziom kształcenia, a także rozwijanie zainteresowań. - Doposażenie biblioteki szkolnej. - Doposażenie placu zabaw. - Utworzenie i wyposażenie sali do zajęć z integracji sensorycznej, kącika relaksu pełniącego również funkcję sali do zajęć Treningu Umiejętności Społecznych. Zakup sprzętów ułatwiających skupienie uwagi i koncentrację: ogólnodostępne gniotki, gumy sensoryczne zakładane na krzesło, słuchawki wyciszające. Metoda integracji sensorycznej to jedna z ważniejszych metod wykorzystywanych w pracy z dziećmi z problemami w rozwoju. Przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami w uczeniu się, ale również stosuje się ją w przypadku niepełnosprawności intelektualnej, ruchowej, autyzmu i innych zaburzeń. Integracja sensoryczna jest niezwykle ważna dla ogólnego rozwoju zmysłowo-ruchowego dziecka Projekt obejmuje następujące działania społeczne: - Promowanie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia poprzez organizację licznych wydarzeń sportowych. - Organizacja zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań – teatralnych, plastycznych, muzycznych, tanecznych, technicznych, kulinarnych, fotograficznych, przyrodniczych etc. - Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. - Organizacja konkursów promujących czytelnictwo, wolontariat, zaangażowanie społeczne. - Kampanie społeczne. - Miasteczko ruchu drogowego – zakup mobilnego miasteczka drogowego, które umożliwi stworzenie specjalnie zaaranżowanej przestrzeni do praktycznej nauki przepisów ruchu drogowego, bezpiecznej jazdy na rowerze oraz prowadzenia egzaminów na kartę rowerową, a także konkursów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Miasteczko pozwoli dzieciom trenować poruszanie się na drodze w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach. - Realizacja projektów edukacyjnych np. projektów edukacji ekologicznej dot. ogrodów deszczowych, bioróżnorodności, adaptacji do zmian klimatu, konieczności ochrony zapylaczy, projektów społecznych dot. emocji, przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, a także zajęć z zakresu pedagogiki kreatywnej takich jak spacery dźwiękowe, spacery zapachowe, teatr cieni w plenerze etc. - Wycieczki edukacyjne. - Uczestnictwo w konkursach organizowanych przez fundacje, a także centralne i lokalne instytucje publiczne, w tym m.in. Złote Szkoły NBP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pilotażowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szatnie na medal”, Fundacja Lotto im. Haliny Konopackiej, Fundacja „Orły Sportu”, Fundacja ING Dzieciom, Fundacja ORLEN, Fundacja PGE (m.in. konkurs „Spotkania ze sztuką”), Programy dotacyjne Ministerstwa Edukacji Narodowej, etc. - Zaproszenie wystaw mobilnych oraz mobilnego planetarium Centrum Nauki Kopernik. - Zapewnienie dostępu do zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę - kształcenie i doskonalenie kadr systemu oświaty. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu szkoły i jakości procesu edukacyjnego. To kompetencje, doświadczenie oraz zaangażowanie nauczycieli mają bezpośredni wpływ na rozwój uczniów, ich poczucie bezpieczeństwa, motywację do nauki i kształtowanie postaw społecznych. Profesjonalna kadra potrafi nie tylko skutecznie przekazywać wiedzę, ale także wspierać uczniów w rozwoju emocjonalnym, rozpoznawać ich potrzeby oraz tworzyć przyjazne i inspirujące środowisko sprzyjające uczeniu się. W szkole realizowane będą działania edukacyjne, kulturalne i promujące aktywność fizyczną na świeżym powietrzu. Realizowane będą także projekty, akcje obywatelskie, zajęcia kółek zainteresowań – przyrodnicze, teatralne, plastyczne, muzyczne, taneczne. Poszerzona zostanie oferta zajęć i dostosowań dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kadra w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Surażu podniesie swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji, ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego, a także na poprawę jakości zagospodarowania przestrzeni i infrastruktury. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (1.1), zapewnienia wysokiej jakości usług społecznych dostępnych dla wszystkich grup wiekowych (1.3 i 1.4). Jednocześnie przedsięwzięcie przyczynia się do poprawy jakości infrastruktury technicznej (2.1, 2.2. i 2.3). Termomodernizacja budynku (2.4) przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej (3.3). Projekt odpowiada zatem kompleksowo na wyzwania obszaru rewitalizacji, łącząc cele społeczne, przestrzenne i środowiskowe. |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 2 000 000 zł | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, środki wojewódzkie, środki powiatowe, LGD N.A.R.E.W., środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in. Program “Ochrona zabytków archeologicznych”, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), fundacje korporacyjne, inne dostępne źródła finansowania, w tym także w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028-2034, budżet Gminy | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Efektami realizacji przedsięwzięcia będzie stworzenie przestrzeni sprzyjającej rozwojowi dzieci i młodzieży w Gminie Suraż. Nowa infrastruktura umożliwi realizację procesu kształcenia w komfortowych warunkach. Inwestycja pozytywnie wpłynie na estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej, podnosząc walory wizerunkowe miejscowości, a jednocześnie przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego. Realizacja projektu wzmocni poczucie przynależności i bezpieczeństwa, a także stworzy trwałe warunki dla dalszego rozwoju społeczno-kulturalnego. Do planowanych efektów należą także: - rozwój talentów i zainteresowań dzieci, - poprawa kondycji fizycznej i ogólnego samopoczucia najmłodszych mieszkańców, - zwiększenie umiejętności współpracy i komunikacji, - lepsze wyniki szkolne dzięki wsparciu edukacyjnemu, - zmniejszenie liczby dzieci spędzających czas w sposób niebezpieczny, - budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami. Wskaźniki produktu: Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury społecznej – 1 Liczba zagospodarowanych terenów publicznych – 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba zrealizowanych projektów i zajęć edukacyjnych (średniorocznie) – 16 Liczba uczestników zajęć pozalekcyjnych (średniomiesięcznie) – 30 Liczba przedstawicieli kadry, którzy uzyskali dodatkowe kwalifikacje – 5 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P8: Poszerzenie oferty społeczno-kulturalnej Gminy Suraż |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Suraż |  |  |
| Miejsce realizacji: poza obszarem rewitalizacji, obszar kryzysowy: miasto Suraż, , dz.ew. 200210_4.0011.269/13, 200210_4.0011.270/4, 200210_4.0011.269/14, 200210_4.0011.270/4, 200210_4.0011.269/9, 200210_4.0011.269/7, 200210_4.0011.2666, 200210_4.0011.2667 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Przedmiotem projektu jest poszerzenie oferty społeczno-kulturalnej Gminy Suraż dot. Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Surażu oraz biblioteki zlokalizowanej w tym samym budynku. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dostępu do kultury wszystkim mieszkańcom oraz zaproponowanie szerokiego spektrum zajęć społeczno-edukacyjnych. W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań infrastrukturalnych i społecznych: - Rewaloryzacja otoczenia przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Surażu (MGOK Suraż) z nadaniem mu funkcji rekreacyjnych – jako przestrzeni odpoczynku, relaksu i spotkań międzypokoleniowych. - Budowa altan, ławek i elementów małej architektury sprzyjających integracji społecznej i spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. - Stworzenie nowoczesnego placu zabaw. - Montaż oświetlenia i monitoringu, co zwiększy bezpieczeństwo oraz zachęci do korzystania z przestrzeni również w godzinach wieczornych. - Zagospodarowanie zieleni i uporządkowanie przestrzeni publicznej, tak by sprzyjała interakcjom społecznym i budowaniu wspólnej tożsamości lokalnej. - Dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ograniczoną mobilnością, w duchu dostępności uniwersalnej. - Zakup wyposażenia związany z prowadzeniem działalności kulturalnej. - Doposażenie biblioteki. - Edukacja kulturalna i sportowa: warsztaty artystyczne, dostępne pracownie i zajęcia: plastyczne, ceramiczne, muzyczne i taneczne, prowadzenie zespołów tanecznych i sportowych, zajęcia z robotyki i programowania, szachy, etc. - Półkolonie letnie i zimowe. - Wydarzenia artystyczne: koncerty, spektakle teatralne, pokazy filmowe, spotkania autorskie. - Animacja lokalna: spotkania sąsiedzkie, warsztaty tematyczne (np. kulinarne, rękodzieło), turnieje gier planszowych, grupy rozwojowe dla kobiet i mężczyzn, Klub Mam. - Wystawy: wernisaże, przeglądy prac uczestników zajęć, wystawy fotograficzne. - Pikniki z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny, etc. - Działania związane z promocją czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze – konkursy, akcje społeczne. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie zabytkowego układu przestrzennego miasta Suraża wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z 16 stycznia 1980 r. l.dz. KL.WKZ.-5340/40/79. Wprowadzane nowe obiekty na przedmiotowym terenie muszą uwzględniać charakter miejsca oraz być przeprowadzone z jego poszanowaniem. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w każdym z takich przypadków zajmie ostateczne stanowisko po przedstawieniu szczegółowych rozwiązań na etapie wydawania pozwolenia. Na obszarze przedsięwzięcia znajdują się stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków (WEZ). Realizacja projektu może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych. Projekt jest komplementarny z projektami P1, P2 i P4. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Surażu jest koordynatorem działań kulturalnych i społecznych prowadzonych na terenie Gminy, a także jest partnerem do realizacji projektu pn. „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Suraż”, planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021–2027, Priorytet FEPD.09.00, Działanie FEPD.09.04, nabór nr FEPD.09.04-IZ.00-006/26. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu będzie odpowiedzialny za bezpośrednią realizację działań projektowych związanych z utworzeniem i prowadzeniem Klubu Seniora, w tym organizację zajęć, warsztatów, wydarzeń oraz bieżącą pracę z uczestnikami. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne realizowane będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, stąd też wymagane będzie dokonanie uzgodnień określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.). W ramach realizacji projektu wymagane będzie: - zapewnienie właściwych warunków infiltracji wód na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, - realizacja nasadzeń roślinności w sposób zapewniający swobodny przepływ wód. Zakazuje się również zmiany ukształtowania terenu (z wyłączeniem ciągów komunikacyjnych) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Realizacja przedsięwzięcia w pełni wpisuje się w cele rewitalizacji, ukierunkowane na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego, a także na poprawę jakości zagospodarowania przestrzeni i infrastruktury. Działania zaplanowane w ramach inwestycji realizują kluczowe kierunki działań rewitalizacyjnych, w szczególności w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (1.1), zapewnienia wysokiej jakości usług społecznych dostępnych dla wszystkich grup wiekowych (1.3 i 1.4). Jednocześnie przedsięwzięcie przyczynia się do poprawy jakości infrastruktury technicznej (2.1, 2.2. i 2.3). Termomodernizacja budynku (2.4) przyczyni się do poprawy stanu środowiska poprzez działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej (3.3). Projekt odpowiada zatem kompleksowo na wyzwania obszaru rewitalizacji, łącząc cele społeczne, przestrzenne i środowiskowe. |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 2 000 000 zł | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, środki wojewódzkie, środki powiatowe, LGD N.A.R.E.W., środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programy Narodowego Centrum Kultury, fundacje korporacyjne, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), inne dostępne źródła finansowania, w tym także w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028-2034, budżet Gminy | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Dzięki zrealizowaniu powyższych zadań zwiększy się dostępność do oferty kulturalnej, w tym dostęp dla osób z różnych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami, i jakość tej oferty na terenie Gminy Suraż. Wykonanie zadań objętych niniejszym projektem ma na celu również aktywizację kulturalną lokalnego społeczeństwa, poprzez umożliwienie im udziału w różnorodnych zajęciach kulturalnych planowanych do organizowania przez MGOK w Surażu. Dla mieszkańców wsi oznacza to ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zwiększenie ich szans dostępu do kultury. Wskaźniki produktu: Liczba doposażonych obiektów publicznych – 1 Liczba zagospodarowanych przestrzeni zielonych - 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z oferty MGOK (średniomiesięcznie) – 60 Liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców realizowanych w nowej przestrzeni (średniorocznie) – 20 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P9: Rewitalizacja parku miejskiego im. kpt. Antoniego Jabłońskiego tzw. Rynek Ruski w Surażu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Suraż |  |  |
| Miejsce realizacji: poza obszarem rewitalizacji, obszar kryzysowy: miasto Suraż, miejscowość gminna, dz.ew. 200210_4.0011.1886 |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Układ przestrzenny miasta Suraż figuruje w rejestrze zabytków województwa podlaskiego pod nr: A-337 z 16.01.1980 r. Układ przestrzenny z XVI w. miasta Suraż jest jednym z najcenniejszych zabytków nie tylko w Gminie, ale również na całym Podlasiu. Tworzą go dwie części, przedzielone rzeką Narew. Suraż Lacki to część po lewej stronie, na zachodnim brzegu Narwi. Suraż Ruski położony jest po wschodniej stronie rzeki. W tych dwóch dzielnicach mieszkańcy posługiwali się odrębnymi prawami, różnymi językami oraz wyznawali odmienną religię. Przedsięwzięcie obejmuje tzw. Rynek Ruski w Surażu tj. park miejski im. kpt. Antoniego Jabłońskiego Kapitan Antoni Jabłoński (1918–2015), urodzony w Surażu, był żołnierzem Wojska Polskiego i uczestnikiem walk o Berlin w 1945 roku. 2 maja 1945 roku zawiesił biało-czerwoną flagę na Kolumnie Zwycięstwa w Berlinie dając wyraz polskiej obecności w zwycięskim zakończeniu II wojny światowej. Przedsięwzięcie obejmuje następujące zadania: - oczyszczanie terenu wraz z nawiezieniem podłoża, - wymiana nawierzchni i poszerzenia alejek spacerowych, - wyposażenie obszaru w obiekty małej architektury, takie jak: ławki parkowe, kosze na śmieci do segregacji odpadów, - wykonanie oświetlenia terenu w postaci latarni oraz punktów oświetleniowych w poziomie terenu, - wykonanie nowej nawierzchni trawiastej, nowych nasadzeń krzewów, bylin, rabat kwiatowych, czynności pielęgnacyjnych istniejących drzew. W odniesieniu do projektu P9 odnotowuje się, że zaplanowane działania rewitalizacyjne dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa podlaskiego oraz ujętych w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków, muszą być realizowane zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę skarbów dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021 r. poz. 81). Na wszystkie ww. prace wymagane jest uzyskanie stosownego pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie zabytkowego układu przestrzennego miasta Suraża wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z 16 stycznia 1980 r. l.dz. KL.WKZ.-5340/40/79. Wprowadzane nowe obiekty na przedmiotowym terenie muszą uwzględniać charakter miejsca oraz być przeprowadzone z jego poszanowaniem. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w każdym z takich przypadków zajmie ostateczne stanowisko po przedstawieniu szczegółowych rozwiązań na etapie wydawania pozwolenia. Zakres projektu będzie zgodny z zaleceniami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków z 14 lutego 2024 r. l.dz. R.5183.23.2023.RS oraz pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 23 grudnia 2025 r. l.dz. Z-I.5152.406.2025.PT. Główne cele projektu: - Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Suraż. - Zwiększenie dostępności i zainteresowania historią lokalną. - Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego. - Kształtowanie poczucia lokalnej tożsamości u mieszkańców. - Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie funkcjonalnej, bezpiecznej i estetycznej przestrzeni, odpowiadającej na potrzeby różnych grup społecznych, która będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej, wzmacnianiu więzi sąsiedzkich oraz aktywności obywatelskiej. - Poprawa estetyki, bezpieczeństwa i dostępności przestrzeni publicznej. - Wzmocnienie wspólnoty lokalnej poprzez inwestycje umożliwiające prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Projekt P9 stanowi przedsięwzięcie komplementarne wobec działań realizowanych na obszarze rewitalizacji. Efekty projektu będą miały charakter ogólnogminny i będą wspierały osiąganie celów rewitalizacji poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznych, wzrost aktywności mieszkańców i integrację społeczną. Przedsięwzięcie odpowiada na zdiagnozowane problemy społeczne, w szczególności ograniczoną ofertę miejsc integracji i spędzania czasu wolnego, niewystarczającą aktywność społeczną mieszkańców oraz zagrożenie izolacją społeczną, zwłaszcza osób starszych, dzieci i młodzieży. Zmodernizowany park będzie pełnił funkcję ogólnodostępnej przestrzeni rekreacji, integracji społecznej oraz organizacji wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i międzypokoleniowych. Do udziału w tych działaniach będą włączani mieszkańcy obszaru rewitalizacji, w tym mieszkańcy Zawyk, Zawyk-Fermy i Zimnoch, a także działające na tym obszarze organizacje społeczne i lokalne grupy mieszkańców. Informacje o wydarzeniach będą przekazywane mieszkańcom z wyprzedzeniem za pośrednictwem strony internetowej gminy, mediów społecznościowych, plakatów, ogłoszeń oraz podczas zebrań i spotkań sołeckich. Projekt będzie uzupełniał działania społeczne prowadzone bezpośrednio na obszarze rewitalizacji, przyczyniając się do zwiększenia aktywności mieszkańców, wzmacniania więzi społecznych oraz integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji z pozostałą częścią gminy. |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 1 000 000 zł | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, środki wojewódzkie, środki powiatowe, LGD N.A.R.E.W., środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżet Gminy inne dostępne źródła finansowania, w tym także w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028-2034, etc. | 2027-2035 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Inwestycja pozytywnie wpłynie na estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej, podnosząc walory wizerunkowe miejscowości, a jednocześnie przyczyni się do wzrostu kapitału społecznego. Dzięki realizacji projektu podkreślona zostanie konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. Projekt przyczyni się do wzmocnienia tożsamości kulturowej oraz aktywizacji społeczności lokalnej dzięki wydarzeniom realizowanym w zrewitalizowanej przestrzeni. Wskaźniki produktu: Liczba zagospodarowanych zabytkowych przestrzeni - 1 Wskaźniki rezultatu: Liczba osób odwiedzających teren zrewitalizowanego parku (średniomiesięcznie) – 50 Liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców realizowanych w nowej przestrzeni (średniorocznie) – 2 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

| P10: Poprawa atrakcyjności Gminy Suraż - estetyki, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Podmiot realizujący: Gmina Suraż |  |  |
| Miejsce realizacji: obszar rewitalizacji, a także poza obszarem rewitalizacji |  |  |
| Opis przedsięwzięcia |  |  |
| Problem, do którego odnosi się przedsięwzięcie to przede wszystkim niski poziom bezpieczeństwa oraz brak estetycznego i funkcjonalnego zagospodarowania przestrzeni publicznej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców. W ramach projektu planowane są następujące działania: - Nasadzenia roślinne, które wpływają na poprawę estetyki otoczenia, poprawiają jakość powietrza oraz tworzą przyjazne miejsce do odpoczynku; zieleń sprzyja wspólnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu i integracji sąsiedzkiej. - Montaż małej architektury (ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe), co podnosi funkcjonalność przestrzeni publicznej i sprawia, że staje się ona bardziej komfortowa oraz dostępna dla mieszkańców, montaż ławek zachęci do spacerów starsze osoby, które potrzebują dostępu do miejsc odpoczynku. - Oświetlenie energooszczędne terenu i monitoring, które zwiększą bezpieczeństwo użytkowników, w szczególności po zmroku. Dobrze oświetlone miejsca ograniczają ryzyko wypadków. - Wykonanie modernizacji przystanków autobusowych na terenie Gminy Suraż. Na obszarze przedsięwzięcia znajdują się stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków (WEZ). Realizacja projektu może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia badań archeologicznych. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne realizowane będzie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, stąd też wymagane będzie dokonanie uzgodnień określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.). W ramach realizacji projektu wymagane będzie: - zapewnienie właściwych warunków infiltracji wód na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, - realizacja nasadzeń roślinności w sposób zapewniający swobodny przepływ wód. Zakazuje się również zmiany ukształtowania terenu (z wyłączeniem ciągów komunikacyjnych) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. |  |  |
| Spójność z celami rewitalizacji i kierunkami działań |  |  |
| Działania prowadzone w podobszarach Zawyki, Zawyki-Ferma i Zimnochy będą bezpośrednio odpowiadały na zdiagnozowane problemy przestrzenno-funkcjonalne i społeczne, związane z niewystarczającą jakością, funkcjonalnością i bezpieczeństwem przestrzeni publicznych oraz ograniczonym dostępem do miejsc rekreacji, spotkań i integracji mieszkańców. Na obszarze rewitalizacji planuje się realizację działań służących poprawie estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznych, poprawie bezpieczeństwa ich użytkowników, uzupełnieniu elementów małej architektury, tworzeniu miejsc odpoczynku i rekreacji oraz poprawie dostępności przestrzeni dla osób starszych, dzieci, osób z niepełnosprawnościami i innych osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja przedsięwzięcia poprawi warunki codziennego funkcjonowania mieszkańców obszaru rewitalizacji, zwiększy bezpieczeństwo i dostępność przestrzeni wspólnych oraz stworzy lepsze warunki do podejmowania inicjatyw sąsiedzkich i międzypokoleniowych. Poprawa jakości przestrzeni publicznych będzie również przeciwdziałała dalszej degradacji obszaru i wzmacniała jego potencjał społeczny, osiedleńczy i gospodarczy. Działania realizowane poza obszarem rewitalizacji będą miały charakter uzupełniający i będą służyły poprawie powiązań funkcjonalnych obszaru rewitalizacji z pozostałą częścią gminy, w szczególności w zakresie dostępu mieszkańców do usług, przestrzeni publicznych, miejsc rekreacji oraz wydarzeń społecznych i kulturalnych. |  |  |
| Ramy realizacji przedsięwzięcia |  |  |
| Szacowana wartość | Możliwe źródła finansowania | Planowany termin |
| 900 000 zł | Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), NFOŚiGW, WFOŚiGW, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), inne programy rządowe, krajowe i programy wojewódzkie, budżet gminy | 2027-2029 |
| Prognozowane rezultaty wraz ze sposobem ich oceny w odniesieniu do celów rewitalizacji |  |  |
| Wskaźniki produktu: Liczba zmodernizowanych przestrzeni publicznych - 2 Liczba zmodernizowanych wiat przystankowych - 4 Wskaźniki rezultatu: Liczba osób korzystających z nowej infrastruktury - 500 |  |  |
| Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami |  |  |
| Przedsięwzięcie będzie realizowane z zachowaniem zasad dostępności, zgodnie z wymaganiami uniwersalnego projektowania oraz racjonalnych usprawnień. Obejmuje to dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną. Wszystkie działania projektowe zostaną zaplanowane w taki sposób, aby osoby ze szczególnymi potrzebami nie były wykluczone z możliwości korzystania z produktów i rezultatów przedsięwzięcia. Projekt będzie realizowany w przestrzeniach i obiektach dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Podmiot realizujący zapewni, że wszystkie informacje dotyczące projektów będą zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej, w tym ze standardem WCAG 2.1 na poziomie AA oraz aktualnymi wytycznymi krajowymi i unijnymi. Zapewni to pełniejszy udział osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększy inkluzyjność efektów przedsięwzięcia. |  |  |

## Charakterystyka pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Pozostałe dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią te projekty, które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno jest zidentyfikować indywidualnie, a są oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. Włączenie projektów uzupełniających w ramach obszarów tematycznych pozwoli na wsparcie wyników uzyskanych w związku z realizacją projektów kluczowych i podstawowych. Polegają one na szeroko rozumianej aktywizacji społeczności lokalnej i stanowią istotny element realizacji Programu. Pozostałe, uzupełniające rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zostały określone w odniesieniu do celów rewitalizacji, adresując zidentyfikowane problemy społeczne i wykorzystując lokalne potencjały. Podmiotem realizującym będzie gmina Suraż i jej jednostki organizacyjne, przy współpracy innych instytucji i administracji wyższego szczebla.

Włączenie przedsięwzięć uzupełniających jest istotne ze względu na konieczność kompleksowego rozwoju obszaru gminy, tym samym wykraczając poza obszar rewitalizacji. Włączenie projektów uzupełniających może zapewnić różnorodność inicjatyw, które obejmują różne aspekty życia społeczności, takie jak kultura, edukacja, infrastruktura czy ochrona środowiska. Dzięki projektom uzupełniającym możliwe jest lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów, włączając w to nakłady finansowe, a także zaangażowanie lokalnej społeczności. Te dodatkowe projekty mogą być realizowane przez różne podmioty, co prowadzi do synergii działań i zwiększenia efektywności działań rewitalizacyjnych. Obszary objęte programami rewitalizacji często charakteryzują się zróżnicowanymi potrzebami społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi. Włączenie projektów uzupełniających pozwala dostosować działania do konkretnych wymagań lokalnych społeczności, zapewniając bardziej precyzyjną odpowiedź na wyzwania i problemy występujące w danym obszarze. Uwzględnienie projektów uzupełniających może sprzyjać kreatywności i innowacyjności w podejściu do problemów społecznych. Nowatorskie inicjatywy mogą przyciągać uwagę inwestorów, partnerów społecznych oraz mieszkańców, co może przyczynić się do długofalowego wzrostu i trwałego rozwoju obszaru. Włączenie różnorodnych projektów uzupełniających może promować współpracę między różnymi podmiotami, takimi jak instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz mieszkańcy. Partnerstwo jest kluczowe dla skutecznego wdrażania programów rewitalizacji, ponieważ umożliwia dzielenie się zasobami, wiedzą i doświadczeniem, co może prowadzić do lepszych wyników i większej trwałości działań. Włączenie projektów uzupełniających może być kluczowe dla osiągnięcia długoterminowych celów rozwoju społeczności. Działania te mogą prowadzić do zwiększenia zaangażowania społecznego, wzrostu potencjału ekonomicznego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz budowy silnych więzi społecznych, co przyczynia się do trwałego rozwoju obszaru objętego programem rewitalizacji.

Sfera społeczna

W ramach działań uzupełniających wspierane będą projekty mające na celu integrację społeczną i aktywizację mieszkańców, w szczególności osób ze specjalnymi potrzebami – seniorów, dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mieszkańcy Gminy Suraż są aktywnie zainteresowani prowadzeniem działań rewitalizacyjnych w Gminie. W trakcie naboru przedsięwzięć wpłynęły fiszki projektowe od organizacji i grup mieszkańców wsi położonych także poza obszarem rewitalizacji. Stąd też planuje się utworzenie sieci świetlic wiejskich (Zawyki, Zimnochy, Kowale, Średzińskie), gdzie będą realizowane działania społeczne, koordynowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Surażu. Działania obejmą organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, które będą się odbywały cyklicznie. Inicjatywy będą realizowane przez lokalne instytucje i organizacje, w tym m.in. Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje sportowe. W ramach działań wspierane będą projekty ukierunkowane na: rozwój dziennych form wsparcia, usług środowiskowych, usług społecznych, w tym pomocy sąsiedzkiej, a także projekty polegające na organizacji spotkań, wycieczek, warsztatów, potańcówek, kina plenerowego. Planowane są także działania informacyjne i edukacyjne przybliżające ideę wolontariatu, spotkania integracyjne, warsztaty rozwijające kompetencje społeczne oraz organizacja inicjatyw wolontariackich odpowiadających na realne potrzeby otoczenia. W ramach działań uzupełniających w sferze społecznej planuje się również m.in. organizację żywych lekcji historii, projekty społeczne takie jak np. archiwum historii mówionej – wywiady z najstarszymi mieszkańcami Gminy i poszczególnych miejscowości. Ponadto będą realizowane działania takie jak patriotyczna majówka, porządkowanie cmentarzy, pielęgnowanie kapliczek i miejsc pamięci. Istotną kwestią jest także kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży poprzez rozwijanie wiedzy o historii, kulturze i dziedzictwie narodowym oraz wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną. Planuje się przedsięwzięcia mające na celu organizację gier terenowych, promowanie nowoczesnego rozumienia patriotyzmu, opartego na szacunku, zaangażowaniu społecznym, trosce o dobro wspólne oraz aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Sfera środowiskowa

W ramach działań uzupełniających wspierane będą przedsięwzięcia, prowadzące do polepszenia jakości środowiska na obszarze całej gminy, w tym m.in. usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy, ograniczanie niskiej emisji poprzez wymianę pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła w gospodarstwach domowych, wymiana źródeł ciepła na energooszczędne i niskoemisyjne, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych. Przewiduje się także kontrolę jakości powietrza - zakup przyrządów pomiarowych wspomagających prowadzenie kontroli pieców i spalanych w nich paliw. Istotne są również działania edukacyjne i podnoszące świadomość ekologiczną, przyczyniające się do gospodarki niskoemisyjnej i odporności na zmiany klimatu oraz podnoszące świadomość na temat celów polityki klimatycznej UE oraz potrzeby transformacji sektora energetycznego.

Dla rozwoju Gminy Suraż w wymiarze środowiskowym istotne jest zagospodarowanie gminnych terenów zieleni na tereny rekreacyjne dla mieszkańców. Planowane jest zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy wiejskiej w Kowalach, obejmujące m.in. rewaloryzację istniejącego zbiornika wodnego – stawu pożarniczego, wykonanie nasadzeń.

Sfera przestrzenno-funkcjonalna

Do działań uzupełniających w tej sferze należy:

- budowa nowej świetlicy wiejskiej w miejscowości Średzińskie,

- doposażenie wiejskiego placu zabaw we wsi Doktorce,

- w miejscowości Lesznia: oświetlenie placu gminnego, budowa i doposażenie placu zabaw dla dzieci, zagospodarowanie plaży, opracowanie i montaż tablic  historycznych prezentujących historię miejscowości i regionu,

- doposażanie pozostałych świetlic wiejskich, placów zabaw, przestrzeni rekreacyjnych i terenów sportowych w nowy sprzęt, wprowadzanie elementów małej architektury, modernizacja lub montaż monitoringu, oświetlenia, ogrodzeń,

- wprowadzenie czytelnego gminnego systemu informacji wizualnej – jednolite oznakowanie historycznych miejsc, szlaków pieszych i rowerowych.

Sfera techniczna

W ramach planowanych przedsięwzięć zakłada się poprawę stanu budynków mieszkalnych, gospodarczych i użyteczności publicznej, tj. remonty, naprawy, modernizacje, wyposażenie w infrastrukturę techniczną, w tym termomodernizację obiektów. Planowane działania obejmują ponadto rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz podłączenie nowych odbiorców, edukację z zakresu prawidłowego gospodarowania zasobami wodnymi i oszczędności wody. W zakres działania wchodzi także budowa dróg, w tym dróg dojazdowych na pola uprawne. Wymianie będzie podlegała nawierzchnia dróg i chodników. Planuje się budowę ścieżek rowerowych. Projekty uzupełniające w tej dziedzinie to także zakup sprzętu i infrastruktury do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

# Spójność postanowień Programu z dokumentami strategicznymi województwa, powiatu i gminy

Spójność postanowień Programu z dokumentami strategicznymi gminy zapewnia harmonijne i skoordynowane działanie na rzecz rozwoju lokalnego. Ujednolicenie celów i działań między Programem a dokumentami strategicznymi województwa, powiatu i gminy pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów oraz skuteczniejsze rozwiązywanie problemów gminy. Dzięki temu inwestycje i projekty rewitalizacyjne wpisują się w długoterminowe plany rozwoju gminy, co zwiększa ich efektywność i trwałość, a także przyczynia się do lepszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030

Celem nadrzędnym Strategii jest zaplanowanie ambitnych działań, które pozwolą wykorzystać potencjał województwa i wzmocnić przewagę regionu. 
W kontekście rewitalizacji najistotniejszym elementem jest wymiar społeczny określony w Strategii, który zakłada, że województwo podlaskie dążyć będzie do pozycji jednego z najatrakcyjniejszych pod względem jakości życia mieszkańców regionów w Polsce 
i w Europie na bazie unikalnych walorów środowiska, bogatego dziedzictwa kulturowego i wysokiej jakości usług publicznych oraz wysokiego poziomu kompetencji mieszkańców. W Strategii podkreślono, że budowanie i wzmacnianie kompetencji mieszkańców województwa podlaskiego, a także zaplanowane działania zwiększające możliwości rozwijania aktywności społecznych w nowoczesnych przestrzeniach wysokiej jakości, wpłynie znacząco na zwiększenie zasobności mieszkańców regionu.

W Strategii wyróżniono trzy cele strategiczne, a w ich obrębie cele operacyjne. Cel strategiczny 1 – Dynamiczna gospodarka, którego istotą jest wzmocnienie 
i zdynamizowanie gospodarki województwa podlaskiego, w tym m.in. poprzez innowacje społeczne jako forma rozwiązywania wyzwań społeczno-gospodarczych oraz lokalną przedsiębiorczość, gdzie kluczowe jest tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju firm, które swoją pozycję budują w oparciu o lokalne zasoby i potencjały.

Najsilniejsze powiązania Programu występują z celem strategicznym 2 – Zasobni mieszkańcy, gdzie istotny nacisk położono na rozwój województwa podlaskiego w oparciu o budowę silnego kapitału ludzkiego, który jest najważniejszym zasobem regionu. Problem stanowi zjawisko starzenia się społeczeństwa i potencjalny odpływ doświadczonych pracowników, którzy kończą aktywność zawodową w swoich aktualnych miejscach pracy. Zwrócono także uwagę na niedostosowanie kwalifikacji 
i kompetencji kształtowanych w systemie edukacji do potrzeb pracodawców. W ramach celu strategicznego 2 – Zasobni mieszkańcy, wyodrębniono trzy cele operacyjne:

- Kompetentni mieszkańcy, w którym kierunki interwencji skupiają się na zagadnieniach z zakresu szkolnictwa wyższego, zawodowego, kształcenia ustawicznego, a także doskonalenia nauczycieli pod kątem nowoczesnych metod kształcenia i dopasowania edukacji do potrzeb rynku. Postuluje się również rozwijanie talentów uczniów i zapewnienie im wysokiej jakości edukacji cyfrowej.

- Aktywni mieszkańcy, który koncentruje się na rozwoju oferty kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej oraz innych form realizacji aktywności społecznych, a także rozwoju usług społecznych i zdrowotnych, w tym związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Istotny kierunek interwencji stanowi także wsparcie rodzin.

- Przestrzeń wysokiej jakości, gdzie przewiduje się maksymalne wykorzystanie uwarunkowań przyrodniczych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych regionu. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zaplanowane przez Gminę Suraż wpisują się w następujące, wyznaczone w ramach tego celu, kierunki interwencji:

- rozwój i modernizacja infrastruktury i przestrzeni dla usług zdrowotnych 
i społecznych, w tym związanych ze starzeniem się społeczeństwa,

- rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i kulturowej,

- rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska i przestrzeni dla gospodarki obiegu zamkniętym,

- działania związane z zapobieganiem i ograniczaniem skutków zmian klimatu, 
w tym w zakresie infrastruktury służącej retencjonowaniu wód oraz ochronie przeciwpowodziowej,

- ochrona zasobów kulturowych, przyrodniczych i wartości krajobrazowych,

- wspieranie działań rewitalizacyjnych i związanych z odnową wsi,

- wspieranie rozwoju nowoczesnych przestrzeni dla biznesu.

Równie istotna jest zgodność z celem strategicznym 3 – Partnerski region, gdzie podkreśla się m.in. konieczność budowy kapitału społecznego poprzez wzmacnianie tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej oraz kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich, jak również wspieranie działań rewitalizacyjnych.

Rewitalizacja w obecnej Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 jest dużo bardziej akcentowana niż w poprzedniej. Procesy rewitalizacji, uwzględniające zmiany społeczne, ekonomiczne, techniczne, środowiskowe i funkcjonalno-przestrzenne uznaje się za istotny czynnik transformacji.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035 jest zgodny także z niżej wymienionymi wojewódzkimi dokumentami strategicznymi:

- Strategia Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030,

- Regionalny Plan Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji 
w województwie podlaskim na lata 2023-2025,

- Ramowy Program Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej,

- Program na rzecz poprawy warunków życia społecznego i zawodowego osób 
z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim na lata 2024-2027,

- Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w Województwie Podlaskim na lata 2024-2027,

- Program pomocy społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
w województwie podlaskim na lata 2024-2027,

- Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025,

- Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w województwie podlaskim na lata 2022-2027,

- Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie do Ekonomia Solidarności Społecznej.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego za główny cel polityki przestrzennej przyjmuje zrównoważone zagospodarowanie przestrzeni województwa podlaskiego sprzyjające rozwojowi społeczno-gospodarczemu, spójności społecznej i terytorialnej, konkurencyjności, sprawności funkcjonowania oraz wykorzystaniu potencjału przyrodniczego, kulturowego i położenia przygranicznego.

Gmina Suraż, położona jest w obszarze zewnętrznym Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ośrodka Wojewódzkiego Białegostoku, któremu zgodnie z art. 39 ust. 6 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2026 r., poz. 538) dedykowana jest odrębna część Planu.

W dokumencie podkreśla się potrzebę podjęcia działań mających na celu:

- tworzenie warunków przestrzennych wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności lokalizacyjnej MOFOWB i obszaru zewnętrznego, w zakresie infrastruktury ich funkcji regionalnych i metropolitalnych oraz zewnętrznych powiązań transportowych i energetycznych,

- kształtowanie wysokiej jakości struktury przestrzennej zagospodarowania MOFOWB i obszaru zewnętrznego – o zrównoważonej, zwartej i niskoemisyjnej, bezpiecznej i efektywnej w funkcjonowaniu zabudowie sieci osadniczej,

- wzrost jakości i atrakcyjności warunków życia mieszkańców MOFOWB i obszaru

zewnętrznego.

W kontekście komplementarności z Programem szczególne znaczenie mają postanowienia Planu dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców, która ma być realizowana m.in. poprzez:

- dostępność usług publicznych i zasobów mieszkaniowych,

- jakości środowiska zamieszkiwania,

- oferty spędzania czasu wolnego i jakości przestrzeni publicznych,

- funkcjonowania transportu publicznego,

- dostępu do zrównoważonego rynku pracy.

Przewidziane w Programie Rewitalizacji działania są zgodne z kierunkami wskazanymi w Planie. Wzmacniają one spójność społeczno-przestrzenną regionu 
i odpowiadają na potrzeby obszaru o największym natężeniu problemów rozwojowych, przyczyniając się do trwałej poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Suraż.

Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030

Regionalna Polityka Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030 jest dokumentem, którego misją jest budowanie w regionie „kultury rewitalizacji”, szczególnie poprzez wsparcie edukacyjne, doradztwo i rozwijanie sieci rewitalizatorów, co przyczyni się do prowadzenia kompleksowej rewitalizacji i zmniejszenia problemów na obszarach zdegradowanych. Dokument składa się z sześciu komponentów, które określają planowane obszary działania samorządu województwa w zakresie rewitalizacji.

Zgodnie z zapisami Regionalnej Polityki Rewitalizacji Województwa Podlaskiego 2030 w trakcie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035 przeanalizowano lokalne uwarunkowania i potrzeby, biorąc pod uwagę mocne strony Gminy. Działania zaplanowane zostały w sposób zindywidualizowany, dopasowany do potencjałów obszarów rewitalizacji. Planowane do realizacji projekty to ambitne przedsięwzięcia stanowiące odpowiedź na zidentyfikowane problemy.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, do której należy Gmina Suraż, jest organizacją, która realizuje działania strategiczne mające na celu wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci NATURA 2000.

Opracowany został dokument - Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021-2027, w ramach której wyodrębnione zostały cele ogólne wraz przypisanymi do nich przedsięwzięciami. Cel nr 1 – Poprawa dostępności do infrastruktury społecznej, zakłada realizację projektów rewitalizacyjnych i infrastrukturalnych, które poprawią dostęp do infrastruktury społecznej, skrócą czas dotarcia do usług ograniczając negatywny wpływ rozproszenia sieci osadniczej, podniosą bezpieczeństwo i łatwość korzystania z usług, obiektów i przestrzeni, pośrednio w długim okresie poprawią ogólną atrakcyjność miejscowości, co przyczyni się do wyhamowania migracji, zwłaszcza osób młodych i ograniczenia zjawiska starzejącego się społeczeństwa. W ramach tego celu zaplanowano także przedsięwzięcia dotyczące wyposażenia obiektów publicznych.

W ramach celu nr 2 Wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej oraz szkolnej, planuje się poprawę dostępu do dobrej oferty edukacyjnej i pośrednio w perspektywie długoterminowej wzrost atrakcyjności miejscowości, co przyczyni się do wyhamowania migracji, zwłaszcza młodych osób i ograniczenia zjawiska starzejącego się społeczeństwa.

Cel nr 3 Rozwój turystyki i ochrona dziedzictwa przyrodniczego skupia się na działaniach w zakresie wsparcia przedsiębiorców i kwater agroturystycznych z wykorzystaniem potencjału rolnictwa i przyrody. Zaplanowano także projekty dotyczące ochrony środowiska, promocji usług turystycznych oraz inwestycje w OZE.

Cel nr 4 Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, obejmuje przedsięwzięcia takie jak aktywna integracja, także poprzez organizację pomocy terapeutycznej i psychologicznej oraz z wykorzystaniem kultury i przyrody, co umożliwi utrzymanie i rozwój aktywności społecznej przy pomocy lokalnych potencjałów. Priorytetem jest także opieka nad seniorami i osobami z niepełnosprawnością oraz wsparcie rodzin.

W ramach celu nr 5  Rozwój nowoczesnych form aktywizacji i integracji społecznej w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, zaplanowano szereg działań niezbędnych w procesie rewitalizacji, takich jak Kształtowanie świadomości obywatelskiej (Przedsięwzięcie 5.3), czy Wzmocnienie kapitału społecznego (Przedsięwzięcie 5.2), obejmujące:

- realizację przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych oraz sportowo-rekreacyjnych aktywizujących seniorów, osoby młode i inne grupy osób w niekorzystnej sytuacji,

- wsparcie oferty kulturalnej, sportowej, organizacji czasu wolnego w instytucjach kultury, sportu, centrów aktywności lokalnej (np. świetlic wiejskich), bibliotekach,

- szkolenia cyfrowe dla mieszkańców, w tym seniorów,

- organizację zajęć rekreacyjnych, rehabilitacyjnych oraz rozrywkowych (tanecznych) dla seniorów.

- organizację zajęć psychologicznych i motywacyjnych, a także integracji wyjazdowej dla grup osób w niekorzystnej sytuacji.

- organizację czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz realizację działań aktywizujących rodziców wraz z dziećmi oraz rodzin,

- programy rozwoju Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Przewidziane w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035 działania są zgodne z kierunkami wskazanymi w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Białostockiego na lata 2025-2035

Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Białostockiego na lata 2025-2035 jest optymalizacja prowadzonych działań w zakresie wsparcia mieszkańców oraz ograniczenie negatywnych zjawisk i problemów dotykających lokalną społeczność.

W dokumencie sformułowano cele strategiczne, których realizacja da możliwość zredukowania niekorzystnych zjawisk społecznych. Dla każdego z celów strategicznych wyznaczono cele operacyjne. W ramach Celu strategicznego Nr 1: Wzmocnienie funkcjonowania osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, planuje się podjęcie działań zmierzających do poprawy sytuacji socjalnej mieszkańców powiatu oraz aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wsparcie we wzmacnianiu ich potencjału społeczno-zawodowego. Cel strategiczny Nr 2: Aktywizacja społeczno-zawodowa i integracja osób pozostających bez zatrudnienia zakłada wspieranie zatrudnienia osób bezrobotnych.

W Strategii zaplanowano kompleksowe działania w zakresie inkluzyjnej i wzmacniającej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi (Cel strategiczny Nr 3), w tym ich aktywizowanie w życiu społecznym i zawodowym.

Cel strategiczny Nr 4 Skuteczna profilaktyka uzależnień oraz wzmocnienie postaw abstynenckich w lokalnej społeczności zakłada rozwój systemu wsparcia dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także prowadzenie działań profilaktycznych skutkujących wzrostem świadomości w zakresie zagrożeń.

Cel strategiczny Nr 5 dotyczy osób uwikłanych w przemoc domową. Planuje się zwiększenie skali oddziaływań profilaktycznych i społecznej odpowiedzialności w przypadku zaobserwowania przemocy domowej, a także świadczenie specjalistycznego wsparcia w zakresie reagowania i rozwiązywania sytuacji przemocowych w rodzinie.

Cel strategiczny Nr 6 oraz Cel strategiczny Nr 7 związany jest ze wsparciem rodzin, w tym rodzin zastępczych.

W kontekście zapisów Programu niezwykle istotne jest wsparcie zaprogramowane w ramach Celu strategicznego Nr 8 Integracyjna i aktywizująca polityka senioralna. Planuje się zabezpieczenie potrzeb egzystencjalnych seniorów oraz organizowanie działań aktywizujących osoby starsze w życiu społeczno-kulturowym

Tym samym Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035 jest nie tylko odpowiedzią na lokalne potrzeby społeczne, gospodarcze 
i przestrzenne, ale również istotnym elementem wdrażania programu całego powiatu białostockiego w wymiarze społecznym.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suraż

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suraż” przyjęto za cel rozwoju przestrzennego gminy poprawę poziomu i warunków życia mieszkańców miasta i gminy poprzez rozwój społeczno-gospodarczy, racjonalnie wykorzystujący zasoby środowiska przyrodniczego i kulturowego, majątek trwały, położenie na obrzeżach aglomeracji białostockiej oraz zasoby ludzkie i inicjatywy lokalne.

Postawione cele rewitalizacji i wskazane w nich kierunki działań są spójne 
z kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy, wspierającymi poprawę jakości życia społecznego, rozwój funkcji rolniczej, dbałość o jakość środowiska tj. 
w szczególności takimi jak:

- ochrona i kształtowanie walorów środowiska kulturowego z uwzględnieniem jego specyfiki oraz racjonalne wykorzystanie dla potrzeb turystyki i wypoczynku,

- stosowny do potrzeb rozwój zabudowy mieszkaniowej i urządzeń obsługi ludności z wykorzystaniem istniejących zasobów budownictwa i tkwiących w nich rezerw terenowych.

- tworzenie warunków prawnych, terenowych i infrastrukturalnych dla rozwoju urządzeń produkcyjno-usługowych oraz obsługi turystyki i wypoczynku na atrakcyjnych dla tych celów terenach

- rozwój szlaków turystyki pieszej i rowerowej,

- ochrona wody, powietrza i gleby w środowisku przyrodniczym i zamieszkiwania przed zanieczyszczeniem,

- zapewnienie sprawnego i niezawodnego funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej w sposób ciągły i efektywny ekonomicznie.

W Studium przewiduje się także ochronę zasobów środowiska naturalnego, terenów rolniczych o wysokiej przydatności produkcyjnej, obiektów dziedzictwa kulturowego oraz krajobrazu kulturowego miasta Suraż. Istotnym kierunkiem jest również rozwój infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców. Studium podkreśla także potrzebę rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych wykorzystujących walory przyrodnicze doliny Narwi oraz wzmacniania lokalnej gospodarki przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego

Zasady i kierunki rozwoju gminy wskazane w Studium są bezpośrednio powiązane z celami strategicznymi i kierunkami działań rewitalizacyjnych ujętych 
w niniejszym Programie. Postanowienia obydwu dokumentów dążą do realizacji przestrzennych procesów rozwojowych w sposób kompleksowy i wszechstronny 
w obszarach: społecznym, gospodarczym, środowiskowym, funkcjonalno-przestrzennym i technicznym, determinując w ten sposób przekształcenia związane 
z poprawą sytuacji społecznej i jakości życia mieszkańców.

# Szacunkowe ramy finansowe

Zestawienie projektów stanowi tzw. indykatywną listę projektów kluczowych. Indykatywny charakter list oznacza, iż podane w nich informacje dotyczące poszczególnych projektów mają charakter orientacyjny, są odzwierciedleniem najlepszej wiedzy w momencie tworzenia listy. Dopuszczalne są więc modyfikacje zakresu projektów, wartości i harmonogramu, a realizacja poszczególnych zadań będzie uzależniona od możliwości finansowych podmiotów i instytucji odpowiedzialnych za ich wdrażanie. Wybór możliwości finansowania przedsięwzięć dokonany zostanie z zachowaniem zasady dodatkowości. Niezbędna jest więc koordynacja możliwości wykorzystania środków pomocowych funduszy europejskich ze środkami przewidzianymi w ramach polityk sektorowych i instrumentów krajowych. Zaangażowane więc powinny zostać środki publiczne pochodzące z budżetu państwa, budżetu gminy, ale także środki pozostałych interesariuszy Programu 
i realizujących przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

Tab. 9 Szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć

| lp. | przedsięwzięcie podstawowe | szacowana wartość (zł) | źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni wspólnych w obszarze Zawyki | 1 000 000 | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Programy realizowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, środki Narodowego Centrum Kultury, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, LGD N.A.R.E.W. Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, fundacje korporacyjne, dotacje powiatu, budżet Gminy i inne dostępne źródła finansowania, w tym w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2028-2034, |
| 2 | P2: Stworzenie przyjaznej, wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej w Zimnochach, sprzyjającej integracji mieszkańców, aktywizacji międzypokoleniowej i rozwojowi lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych | 700 000 |  |
| 3 | P3: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych | 700 000 |  |
| 4 | P4: Aktywizacja i integracja społeczna seniorów | 700 000 |  |
| 5 | P5: Poprawa jakości środowiska na terenie obszaru rewitalizacji | 700 000 |  |
| 6 | P6: Ochrona kapliczek i krzyży przydrożnych w Gminie Suraż | 100 000 |  |
| 7 | P7: Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Suraż poprzez kompleksowe działania inwestycyjne i społeczne | 2000 000 |  |
| 8 | Poszerzenie oferty społeczno-kulturalnej Gminy Suraż | 2000 000 |  |
| 9 | Rewitalizacji parku miejskiego im. kpt. Antoniego Jabłońskiego tzw. Rynek Ruski w Surażu | 1000 000 |  |
| 10 | Poprawa atrakcyjności Gminy Suraż - estetyki, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej900 | 900 000 |  |

Potencjalne źródła finansowania realizacji przedsięwzięć obejmują:

- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

- Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,

- Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027,

- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,

- Środki krajowe, w tym m.in. w systemie pomocy społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program wieloletni na rzecz osób starszych „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030, Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury,

- Program „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach 3. edycji współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich. Projekt finansowany jest w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

- Środki wojewódzkie, w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dotacje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środki Samorządu Województwa Podlaskiego 
w ramach dostępnych instrumentów finansowych i programów.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS)

Jest to kluczowy instrument wsparcia społecznego w Polsce, będący następcą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z lat 2014-2020. Jego celem jest zwiększenie spójności społecznej i gospodarczej poprzez inwestycje 
w kapitał ludzki, integrację społeczną oraz poprawę dostępności usług publicznych. Główne cele obejmują:

- rozwój kompetencji i umiejętności mieszkańców, zwłaszcza w zakresie edukacji, rynku pracy i zdrowia,

- wspieranie integracji społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

- zwiększenie dostępności usług publicznych, w tym dla osób
z niepełnosprawnościami,

- promowanie innowacji społecznych i rozwiązań sprzyjających równym szansom.

Beneficjentami programu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i społeczne, instytucje edukacyjne i szkoleniowe, placówki ochrony zdrowia oraz przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MŚP, realizujące projekty o charakterze społecznym.

Forma wsparcia w ww. programach to dotacja, a wysokość dofinansowania z UE - do 82,52% kosztów kwalifikowanych, a instrumenty finansowania są oferowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)

Jest to kontynuacja Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z lat 2014-2020. Jego celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju kraju poprzez inwestycje 
w infrastrukturę techniczną, ochronę środowiska, energetykę, transport oraz bezpieczeństwo zdrowotne i środowiskowe mieszkańców. Główne cele obejmują:

- realizację inwestycji przyczyniających się do osiągnięcia neutralności klimatycznej i ochrony zasobów naturalnych,

- poprawę jakości powietrza, wody i gleby, a także rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym,

- rozwój niskoemisyjnego, zrównoważonego transportu publicznego

- i infrastruktury drogowej,

- wzmacnianie odporności na skutki zmian klimatu poprzez inwestycje w retencję, gospodarkę wodną i ochronę przed powodziami,

- poprawę efektywności energetycznej budynków oraz rozwój odnawialnych źródeł energii,

- wsparcie infrastruktury zdrowotnej i systemów ratownictwa medycznego.

Forma wsparcia w ramach programu to dotacja, a wysokość dofinansowania 
z Unii Europejskiej może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych. Program FEnIKS kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, instytucji publicznych, operatorów infrastruktury, organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących projekty służące transformacji ekologicznej, poprawie jakości życia oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (FEdP)

Celem Programu jest wyrównywanie dysproporcji rozwojowych w województwie podlaskim ‒ jednym z mniej zamożnych regionów UE. W perspektywie długoterminowej zaplanowano dążenie do osiągnięcia pozycji dobrze rozwiniętego oraz atrakcyjnego pod względem jakości życia regionu dzięki wykorzystaniu potencjałów rozwojowych i najnowocześniejszych technologii oraz unikalnych walorów środowiska, bogatego dziedzictwa kulturowego, wysokiego poziomu kompetencji mieszkańców i inicjatyw lokalnych. Program jest też powiązany z szerszymi celami polityki spójności UE na lata 2021-2027 oraz ze Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Z uwagi na stopień rozwoju regionu, duży nacisk kładzie się na poprawę warunków konkurencyjności, zwiększenie innowacyjności, rozwój infrastruktury kluczowej oraz przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu.

Priorytety programu FEdP to:

- Badania i innowacje.

- Region przyjazny środowisku.

- Lepiej skomunikowany region.

- Przestrzeń społeczna wysokiej jakości.

- Zrównoważony rozwój terytorialny.

- Zrównoważona mobilność miejska.

- Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych.

- Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego.

- Fundusze na rzecz Rozwoju Lokalnego.

- Wspieranie energii odnawialnej na potrzeby lokalnych społeczności.

- Fundusze na rzecz wspierania zdolności obronnych w przemyśle.

- Fundusze na rzecz odporności gospodarki wodnej.

- Fundusze na rzecz technologii krytycznych.

- Fundusze na rzecz obronności i gotowości cywilnej, w tym także w ZIT.

- Fundusze na rzecz rozwoju umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i gotowości cywilnej.

Beneficjentami programu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, administracja publiczna, przedsiębiorstwa, instytucje nauki 
i edukacji, instytucje rynku pracy, instytucje ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe i związki wyznaniowe, partnerstwa.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 95% kosztów kwalifikowanych.

W kontekście realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035 szczególnie istotne jest Działanie FEPD 05.03 Lokalna rewitalizacja, w ramach którego mogą zostać sfinansowane projekty, mające na celu fizyczną odnowę przestrzeni publicznych, przebudowę zdegradowanych budynków oraz poprawę bezpieczeństwa na obszarach kryzysowych.

Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0

Jest to Program, który wspiera gminy w prowadzeniu rewitalizacji w sposób ambitny i efektywny. Wsparcie województwa koncentrować się będzie na wdrażaniu Gminnych Programów Rewitalizacji, w szczególności na działaniach szkoleniowych 
i edukacyjnych. Zaplanowano również granty na działania rewitalizacyjne pod nazwą „Regionalne Granty na Rewitalizację”. Dofinansowanie będą mogły otrzymać mini-projekty społeczne o maksymalnej wartości 150 tys. zł oraz mini-projekt zintegrowane do kwoty 300 tys. zł, tzn. projekty obejmujące działania miękkie (społeczne) i drobne inwestycje.

Główne cele obejmują:

- dojście do zmiany społecznej poprzez oddolne działania na rzecz dobra wspólnego,

- wsparcie integracji społeczności na poziomie lokalnym,

- wyposażenie mieszkańców w narzędzia, które w dłuższym okresie przyniosą pozytywne zmiany w miejscu, w którym żyją.

Programy krajowe w systemie pomocy społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej

- Program „Opieka 75+”, którego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, zarówno dla osób samotnych, jak również pozostających w rodzinach, będących w wieku 75 lat 
i więcej; adresowany jest do gmin miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystępują do realizacji programu, uzyskują finansowe wsparcie do 60% przewidywanych kosztów realizacji zadania 
w zakresie realizacji usług opiekuńczych.

- Program Akademia Wsparcia – krajowy system wspierania rozwoju opieki wczesnodziecięcej w Polsce – 2026-2028, którego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez wyłonienie instytucji, których zadaniem będzie wsparcie instytucji opieki we wdrażaniu i podnoszeniu standardów jakości opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 i upowszechnianie formalnej opieki.

- „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek samorządu terytorialnego, którego celem jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych, a także umożliwienie prowadzenia bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

- „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego; głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad niepełnosprawnymi, dzięki czemu będą oni dysponować czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków. Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie świadczenia usług opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego.

- Program Aktywni Seniorzy - ASY na lata 2026-2030, którego celem jest włączanie osób starszych w aktywne życie społeczne, kulturalne i edukacyjne oraz tworzenie warunków do godnego i aktywnego starzenia się. Program wspiera działania realizowane przez samorządy, organizacje pozarządowe, Uniwersytety Trzeciego Wieku i rady seniorów, umożliwiając osobom starszym korzystanie z różnorodnych form aktywności od edukacji i wolontariatu po uczestnictwo w życiu lokalnych wspólnot. Łączy perspektywy lokalne, najbliższe seniorowi, z myśleniem strategicznym z perspektywy ogólnokrajowej polityki senioralnej.

- Program „Maluch+” 2022-2029, którego celem jest wzrost dostępności miejsc opieki, co umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym, a także aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3.

- Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Aktywny dzienny opiekun w gminie 2026, który jest dopełnieniem Programu Aktywny Maluch 2022-2029 dla gmin stanowiących tzw. „białe plamy”, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki u dziennych opiekunów w gminach, na terenie których nie funkcjonują żadne instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3.

- Program „Aktywne Place Zabaw”. Celem Programu jest podnoszenie jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 świadczonej przez żłobki i kluby dziecięce oraz poprawa warunków pobytu dzieci w instytucjach w czasie zabaw na świeżym powietrzu poprze dofinansowanie przebudowy istniejących placów zabaw lub ich doposażenie.

- Program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”.

Inne programy krajowe

- Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego celem strategicznym jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym, co będzie odbywać się w szczególności poprzez przyspieszenie rozwoju niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym, która w sposób odpowiedzialny wykorzystuje zasoby środowiska, a także rozwój oparty na wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych.

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach m.in. działań związanych z premiami dla młodych rolników, inicjatywą LEADER oraz wsparciem modernizacyjnym gospodarstw rolnych, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji na rzecz środowiska i klimatu, dobrostanu zwierząt, czy też produkcji opartej o najwyższe standardy, a także działań wynikających z Krajowego Planu Odbudowy.

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji zadań związanych z transformacją energetyczną gospodarki, poprawą jakości powietrza, adaptacją do zmian klimatu, przejściem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowanie odpadami, poprawą gospodarki wodno-ściekowej oraz działania na rzecz ochrony przyrody.

- Programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w tym: dostępna publiczna przestrzeń w zakresie likwidacji barier architektonicznych i informacyjno-komunikacyjnych, dostępne mieszkanie, gdzie dofinansowanie dotyczy zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Mobilność osób 
z niepełnosprawnością, gdzie dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego.

- Program w ramach Funduszu Dostępności realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie pożyczka przeznaczona jest na realizację inwestycji, która dostosowuje wielorodzinny budynek mieszkalny, budynek użyteczności publicznej lub budynek zamieszkania zbiorowego do potrzeb osób, które mają ograniczenia w mobilności lub percepcji.

- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 3.0 (NPRCz 3.0) na lata 2026-2030, który jest obecnie w fazie przygotowań. Kontynuowane będą działania z zakresu wspierania i promocji czytelnictwa oraz rozwoju infrastruktury bibliotek publicznych, dzięki któremu będą one mogły stać się ważnymi ośrodkami życia społecznego i lokalnymi centrami dostępu do kultury.

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 jest kontynuacją programów rządowych skierowanej do sektora organizacji pozarządowych. Podstawowym celem programu jest promocja działalności społecznej, aktywizacja i formowanie postaw obywatelskich.

Programy Narodowego Centrum Kultury

- Program Bardzo Młoda Kultura, który zakłada wykorzystywanie metod edukacji kulturowej do animowania zmian społecznych przyczyniając się do kreatywnego, sprawczego i innowacyjnego działania młodzieży, a także kształtowania u niej postaw oraz umiejętności: współpracy, zaufania społecznego i odpowiedzialności. Celem programu jest rozwój podmiotowego uczestnictwa młodzieży w kulturze poprzez rozwój umiejętności w zakresie krytycznego i twórczego myślenia, wspieranie podmiotowości i umacnianie tożsamości społeczności lokalnych w perspektywie nasilonego procesu interakcji kultur, wspieranie twórczego i wrażliwego na lokalne konteksty społeczne wykorzystania wartości dziedzictwa kulturowego wspólnot lokalnych.

- Program EtnoPolska odpowiada na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe.

- Program Dom Kultury+, którego celem jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności.

- Program Kultura – Interwencje, którego celem jest wspieranie projektów wymagających interwencji, skupionych na: inicjatywach opartych na partnerstwach wspólnie realizujących przedsięwzięcia kulturalne wzmacniające uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, rozwijaniu kompetencji kadr kultury i nauczycieli w obszarze animacji i edukacji kulturalnej, umożliwieniu prowadzenia badań i analiz dotyczących praktyk kulturalnych. Program jest elementem działań strategicznych na rzecz systemowego wsparcia animacji i edukacji kulturowej realizowanych przez Narodowe Centrum Kultury pn. Wspólna kultura.

- Program Synergie, którego celem jest wspieranie społeczności lokalnych w procesie budowania wspólnoty poprzez działania kulturalno-edukacyjno-animacyjne w przestrzeniach wspólnych. Tym samym program stwarza warunki do aktywizacji i włączania w życie społeczno-kulturalne wszystkich grup wiekowych i społecznych, w myśl jednej z naczelnych idei UNESCO: nikt nie pozostaje w tyle (Leave no one behind, LNOB). Program zakłada wsparcie projektów kulturalnych o wymiarze lokalnym, uwzględniających udział zagranicznych partnerów wywodzących się z państw europejskich, którzy wzbogacą przedsięwzięcia swoją perspektywą.

Inne programy wojewódzkie

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku 
w zakresie wsparcia ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami, ochrony atmosfery, ochrony przyrody i krajobrazu, monitoringu środowiska, zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, usuwania azbestu, wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej, edukacji ekologicznej, a także modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Programy realizowane przez Samorząd Województwa Podlaskiego

- Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego „Kreatywna wieś”, którego celem jest zintegrowanie społeczności wiejskiej, wykształcenie nowej koncepcji wsi, aktywizacja społeczności lokalnych. Zadania, na jakie udzielane jest finansowe wsparcie, to m.in.: zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych, remont i wyposażenie miejsc, pełniących funkcje społeczno-kulturalne, a także zagospodarowanie terenów zielonych.

- Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów, którego celem jest pomoc podlaskim gminom i powiatom w realizacji inwestycji o dużym znaczeniu społecznym i gospodarczym., takim jak remonty dróg, budynków użyteczności publicznej, poprawa infrastruktury sportowej etc.

# Mechanizmy integracji działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Przedsięwzięcia zaplanowane w Programie są kompleksowe, zintegrowane, skoncentrowane i komplementarne.

Kompleksowość i podejście zintegrowane

Program został opracowany na bazie pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji. W każdej z analizowanych sfer, tj. społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, zidentyfikowane zostały zjawiska kryzysowe, potrzeby interesariuszy oraz lokalne potencjały rozwojowe, wskazujące na możliwości niwelacji zaistniałych zjawisk problemowych. Na tej podstawie zaplanowane zostały kompleksowe przedsięwzięcia podstawowe 
i towarzyszące im przedsięwzięcia uzupełniające. Kompleksowe przedsięwzięcia koncentrują się na aspektach społecznych, a ich zakres jest dopełniany przez elementy ze sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. Takie podejście zapewnia niezbędne wsparcie dla działań społecznych, które mają na celu zapewnienie spójności społecznej obszaru rewitalizacji i polepszenia jakości życia mieszkańców.

Integralność podejścia została osiągnięta poprzez zdefiniowanie celów, kierunków działań i przedsięwzięć, które odpowiadają na potrzeby interesariuszy obszaru rewitalizacji. Cele i kierunki rewitalizacji określone zostały w oparciu o analizę potrzeb i lokalnych potencjałów rozwojowych obszaru, uwzględniając aspekt społeczny, gospodarczy, środowiskowy, przestrzenno-funkcjonalny oraz techniczny obszaru rewitalizacji zgodnie z wynikami diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suraż. Zaplanowane przedsięwzięcia są kompleksowe i uzupełniają się wzajemnie, mając różnorodne powiązania, co przyczynia się do zwiększenia ich skuteczności i wpływu na obszar rewitalizacji. Kompleksowy charakter interwencji, który stanowi odpowiedź na zidentyfikowane zjawiska kryzysowe, pozwala wpływać na zmiany zachodzące 
w obszarze rewitalizacji. Zastosowane podejście umożliwiło zaplanowanie spójnej 
i kompleksowej interwencji w ramach przedsięwzięć kluczowych i uzupełniających, stanowiąc synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową.

Jednocześnie, zaplanowane przedsięwzięcia są zgodne z celami strategicznymi Gminy Suraż oraz wpisują się w kierunki rozwoju wskazane w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Suraż, jak również w dokumenty szczebla wojewódzkiego, w szczególności Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego. Zastosowane podejście umożliwia zatem nie tylko skuteczne przeciwdziałanie zdiagnozowanym zjawiskom kryzysowym na poziomie lokalnym, lecz także synchronizację działań rewitalizacyjnych z polityką rozwojową i przestrzenną prowadzoną na poziomie powiatowym i wojewódzkim.

Koncentracja

Zgodnie z zasadą koncentracji proces rewitalizacji jest formalnie ograniczony do obszaru o istotnym znaczeniu dla gminy, obejmującego część obszaru zdegradowanego i dotkniętego szczególną koncentracją problemów i negatywnych zjawisk kryzysowych. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne ukierunkowane są na obszar rewitalizacji, a lokalne potencjały rozwojowe mogą stanowić przyczynek do procesów odnowy gminy. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały zaplanowane do realizacji 
w obszarze rewitalizacji, ale także poza obszarem rewitalizacji, jeśli mogą się przyczynić do osiągnięcia zakładanych celów i kierunków rewitalizacji.

Komplementarność przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Wymogiem koniecznym dla wspierania projektów rewitalizacyjnych jest zapewnienie ich komplementarności w rożnych wymiarach, w szczególności przestrzennej, problemowej, proceduralno-instytucjonalnej, międzyokresowej oraz źródeł finansowania.

Komplementarność przestrzenna oznacza konieczność wzięcia pod uwagę podczas tworzenia i realizacji Programu wzajemnych powiązań pomiędzy projektami 
i przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi realizowanymi na obszarze rewitalizacji 
i znajdujących się poza nim, ale oddziałujących na obszar rewitalizacji. Celem zapewnienia komplementarności przestrzennej projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest efektywne oddziaływanie Programu na cały obszar, dotknięty stanem kryzysowym, tak aby poszczególne projekty i przedsięwzięcia rewitalizacyjne wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii. Prowadzone działania nie powinny skutkować przenoszeniem problemów na inne obszary ani wystąpieniem negatywnych efektów społecznych. Wyznaczony obszar rewitalizacji charakteryzuje się natężeniem problemów społecznych, a także niezadowalającym stanem obiektów użytkowych, estetyki przestrzeni, infrastruktury drogowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej. W Programie zaplanowano do realizacji projekty, które są ukierunkowane na rozwiązywanie problemów w sferze społecznej oraz funkcjonalno-przestrzennej, środowiskowej i technicznej, jak również gospodarczej poprzez wsparcie mieszkańców poszukujących źródła zarobkowania. Zakłada się, że ich realizacja w obszarze rewitalizacji pozytywnie wpłynie na jego otoczenie i docelowo pozytywne efekty realizacji obejmą swym zasięgiem obszar gminy. Istotnym jest podniesienie, iż prawidłowe funkcjonowanie sfery społecznej nie jest możliwe bez odpowiedniego urządzenia i zagospodarowania sfery przestrzenno-funkcjonalnej. Realizacja przedsięwzięć w granicach obszaru rewitalizacji, zarówno 
w sferze przestrzenno-funkcjonalnej, w tym obiekty budowlane, tereny gminnej przestrzeni publicznej, obiekty zabytkowe, jak i społecznej, prowadzącej do zwiększenia aktywności społecznej oraz adresowanie działań do grup społecznych zagrożonych wykluczeniem powoduje, że oczekiwane jest kompleksowe oddziaływania na obszar rewitalizacji. Zakłada się, iż wyprowadzenie obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego doprowadzi w dłuższej perspektywie czasowej do przenoszenie pozytywnych wzorców na inne obszary gminy. Zaplanowane w ramach projektów zintegrowanych działania obejmują̨ projekty nastawione aktywizację zawodową mieszkańców, modernizację infrastruktury społecznej - zapewnienie dostępności specjalistycznych przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami, osób starszych i niepełnosprawnych, modernizację obiektów użyteczności publicznej i przestrzeni wspólnych. Ponadto zaplanowano do realizacji szereg komplementarnych projektów, których celem jest dopełnienie osiągnięcia zamierzonej wizji rewitalizacji. Zasięg oddziaływania projektów dotyczących szeroko pojętej integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej mieszkańców może wykraczać poza obszar rewitalizacji, obejmując swym zakresem także osoby wykluczone, zamieszkujące poza wyznaczonym obszarem.

Komplementarność problemowa oznacza konieczność realizacji przedsięwzięć, które będą się wzajemnie dopełniały tematycznie, sprawiając, że przedsięwzięcia zaplanowane w Programie będą oddziaływały na obszar rewitalizacji we wszystkich niezbędnych aspektach (społecznym, gospodarczym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym, środowiskowym). Celem zapewnienia komplementarności problemowej jest przeciwdziałanie fragmentaryzacji działań, przy jednoczesnej koncentracji na całościowym spojrzeniu na przyczyny występowania kryzysu na danym obszarze. Konieczne jest więc określenie pożądanego stanu realizacji projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz ich parametryzacja, ułatwiające dobór mierników osiągania celów Programu. Skuteczna komplementarność problemowa prowadzi do powiązania działań rewitalizacyjnych ze strategicznymi decyzjami gminy na innych polach działania, co skutkuje lepszą koordynacją tematyczną i organizacyjną działań jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie zaplanowane działania w ramach Programu zostały zaprojektowane w taki sposób, aby się wzajemnie dopełniały tematycznie. Projekty rewitalizacyjne stanowią odpowiedź na problemy zdiagnozowane w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, które przyczyniły się do powstania obszarów zdegradowanych na terenie gminy. Całościowe spojrzenie na przyczyny wystąpienia sytuacji kryzysowej prowadzi do kompleksowej realizacji projektów przewidzianych w ramach Programu, zarówno projektów zintegrowanych, jak i projektów komplementarnych. W zintegrowanych projektach rewitalizacyjnych połączono działania skierowane na aktywizację mieszkańców oraz zapobieganie powstawaniu zjawiska wykluczenia społecznego, a także przywracanie wartości zabytkom oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej i ochronę środowiska naturalnego. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne, ujęte w Programie, charakteryzują się komplementarnością problemową. Zgłoszone projekty stanowią̨ połączenie działań ze sfery przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej z działaniami społecznymi, co zostało szczegółowo wykazane w charakterystyce planowanych przedsięwzięć. Warta podkreślenia jest komplementarność problemowa pomiędzy realizowanymi projektami, tj. poprawa jakości życia oraz kapitału społecznego gminy, poprawa infrastruktury 
i zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego. Wymienione projekty wykazują ścisły związek z przedsięwzięciami 
w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tab. 10 Komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych

| lp. | projekt | Wpływ na problemy w sferze: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | społecznej | gospodarczej | przestrzenno-funkcjonalnej | środowisko-wej | technicznej |
| 1 | P1: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zagospodarowanie przestrzeni wspólnych w obszarze Zawyki | X |  | X | X | X |
| 2 | P2: Stworzenie przyjaznej, wielofunkcyjnej przestrzeni wspólnej w Zimnochach, sprzyjającej integracji mieszkańców, aktywizacji międzypokoleniowej i rozwojowi lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych | X |  | X | X | X |
| 3 | P3: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych | X | X |  |  |  |
| 4 | P4: Aktywizacja i integracja społeczna seniorów. | X |  |  |  |  |
| 5 | P5: Poprawa jakości środowiska na terenie obszaru rewitalizacji |  |  | X | X | X |
| 6 | P6: Ochrona kapliczek i krzyży przydrożnych w Gminie Suraż | X |  | X |  |  |
| 7 | P7: Poprawa jakości kształcenia na terenie Gminy Suraż poprzez kompleksowe działania inwestycyjne i społeczne | X | X | X | X | X |
| 8 | P8: Poszerzenie oferty społeczno-kulturalnej Gminy Suraż | X |  | X | X |  |
| 9 | P9: Rewitalizacji parku miejskiego im. kpt. Antoniego Jabłońskiego tzw. Rynek Ruski w Surażu | X |  | X | X |  |
| 10 | P10: Poprawa atrakcyjności Gminy Suraż - estetyki, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa przestrzeni publicznej | X | X | X | X | X |

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna oznacza konieczność takiego zaprojektowania systemu zarządzania realizacją Programem, który pozwoli na efektywne współdziałanie różnych instytucji oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. Należy podkreślić ważną rolę wszystkich interesariuszy rewitalizacji na etapie opracowania i wdrażania Programu. Za zarządzanie Programem odpowiedzialny będzie Burmistrz Suraża, który podejmuje strategiczne decyzje dotyczące prowadzenia procesu rewitalizacji, natomiast czynności operacyjne wykonywane będą przez pracowników Urzędu Miejskiego w ramach bieżących obowiązków. Szczegółowy opis systemu zarządzania, monitorowania i oceny efektywności wdrażanych działań przedstawiony został w rozdziale 10 i 11.

Komplementarność międzyokresowa oznacza konieczność rozeznania, analizy 
i oceny oraz sformułowania wniosków odnośnie do dotychczasowego sposobu wspierania procesów rewitalizacji, jego skuteczności, osiągnięć i problemów wdrażania Programu. Ma ona gwarantować ciągłość procesu rewitalizacji w zmieniających się uwarunkowaniach formalno-prawnych, w szczególności w unijnych perspektywach finansowych (2007-2013, 2014-2020, 2021-2027), stanowiących jedno z głównych źródeł finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jednocześnie stanowi odwołanie do obowiązku oceny aktualności i stopnia realizacji Programu co najmniej co 3 lata, zgodnie z systemem monitorowania i oceny.

Komplementarność międzyokresowa służy także budowaniu instytucjonalnej pamięci procesu rewitalizacji, gdyż pozwala zachować ciągłość działań, integrować doświadczenia z poprzednich lat z planowaniem nowych interwencji oraz sprawnie reagować na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej. Takie podejście sprzyja nie tylko spójności w czasie, lecz także umożliwia lepsze przygotowanie gminy do wykorzystania przyszłych możliwości finansowania w ramach kolejnych perspektyw programowych.

Komplementarność źródeł finansowania ma zagwarantować finansowanie Programu z kilku źródeł. Komplementarność finansowa oznacza także zdolność łączenia prywatnych i publicznych źródeł finasowania, przy założeniu, że stymulowanie endogenicznych zdolności inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie dla dynamiki pożądanych zmian. Zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą finansowane ze środków własnych gminy, funduszy Unii Europejskiej, krajowych oraz środków prywatnych. Potencjalne źródła finansowania obejmują:

- Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027,

- Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027,

- Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027,

- Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027,

- Środki krajowe, w tym m.in. w systemie pomocy społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Program wieloletni na rzecz osób starszych „Aktywni Seniorzy - ASY” na lata 2026-2030, Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024–2030, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury,

- Program „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” czyli wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w ramach 3. edycji współpracy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z Zespołami ds. rewitalizacji w urzędach marszałkowskich. Projekt finansowany jest w ramach Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

- Środki wojewódzkie, w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, dotacje Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz środki Samorządu Województwa Podlaskiego 
w ramach dostępnych instrumentów finansowych i programów.

- środki publiczne z budżetu Gminy Suraż.

Szacunkowe ramy finansowe zostały przedstawione w tabeli 9.

# Włączenie interesariuszy w proces rewitalizacji

Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Cele i kierunki działań oraz przedsięwzięcia rewitalizacyjne zostały oparte na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy. Prowadzenie procesu rewitalizacji wiąże się z zaangażowaniem lokalnej społeczności do działania na różnych poziomach: wytyczania kierunków, współpracy partnerskiej, realizacji przedsięwzięć i utrzymania efektów wprowadzanych zmian. Organizowanie społeczności lokalnej to proces wspierania ludzi w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz ulepszania własnego środowiska, a także metoda działania, którego celem jest mobilizowanie społeczności do podejmowania niezbędnych wysiłków zmierzających do poprawy jej sytuacji.

Istotną rolę w procesie tworzenia i realizacji programu rewitalizacji odgrywa partycypacja społeczna, która obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji 
w sposób zapewniający udział interesariuszy. Katalog interesariuszy obejmuje:

- mieszkańcy obszaru rewitalizacji i gminy oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,

- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,

- jednostki samorządu terytorialnego, ich jednostki organizacyjne oraz organy doradcze i konsultacyjne gminy,

- organy władzy publicznej,

- inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Partycypacja społeczna wpisana jest w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu. Program został wypracowany przez samorząd gminny i poddany dyskusji w oparciu o diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy w zakresie sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Zakładana jest współpraca wszystkich interesariuszy w trakcie realizacji i aktualizacji Programu z uwzględnieniem różnych poziomów ich zaangażowania – od informowania poprzez konsultacje aż do pełnej partycypacji oznaczającej aktywne uczestnictwo.

Punktem wyjściowym jest zaangażowanie interesariuszy w ramach procesu wspierania zmiany zachowań, który jest niezbędnym uzupełnieniem działań, a także gwarantem powodzenia jego realizacji, zarządzania i monitorowania. Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem postanowień Programu, mają wpływ na jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania.

Zaproponowane formy partycypacji społecznej w procesie rewitalizacji obejmują zarówno działania informacyjne i konsultacyjne dotyczące planowanych oraz podejmowanych przez władze lokalne decyzji, jak również bardziej zaawansowane formy uczestnictwa, takie jak współdecydowanie czy kontrola obywatelska, szczególnie 
w odniesieniu do zgłaszanych i realizowanych projektów rewitalizacyjnych. Partycypacja społeczna w Programie jest rozumiana jako proces ciągły, towarzyszący każdemu etapowi rewitalizacji, począwszy od diagnozy, przez programowanie i wdrażanie, aż po monitoring i ewaluację. W ramach Programu przewidziano m.in. organizację otwartych spotkań konsultacyjnych, publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, możliwość zgłaszania projektów przez mieszkańców oraz udział w pracach Komitetu Rewitalizacji. Takie podejście wypełnia postanowienia art. 36 ustawy wdrożeniowej w zakresie zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych oraz innych podmiotów reprezentujących interesy społeczne, a także jest zgodne z art. 6 i 7 ustawy, gwarantując włączenie interesariuszy w sposób rzeczywisty i skuteczny. Dotychczas każda informacja o podejmowanych w tym zakresie działaniach była publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip-umsuraz.podlaskie.eu i na stronie podmiotowej Gminy: www.suraz.pl.

Zapewnienie udziału interesariuszy rewitalizacji na etapie diagnozowania rozpoczęto od opracowania „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suraż”. Wyznaczony obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji został poddany procesowi konsultacji społecznych na podstawie Zarządzenia Nr 1/2026 Burmistrza Suraża z dnia 9 stycznia 2026 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suraż w terminie od 14 stycznia 2026 r. do 18 lutego 2026 r. Wykorzystano następujące formy prowadzenia konsultacji społecznych:

- zbieranie uwag w postaci papierowej

- zbieranie uwag w formie elektronicznej,

- ankiety,

- spotkania.

Interesariusze zostali włączeni w proces wyboru obszaru rewitalizacji, mieli możliwość wskazania problemów, które występują w gminie, a także pożądanych kierunków działań w celu wyprowadzenia zdiagnozowanych obszarów z sytuacji kryzysowej. Formularz zgłaszania uwag oraz projekt uchwały wraz z załącznikami graficznymi oraz „Diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie gminy Suraż” były dostępne na stronie internetowej Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Surażu.

Wyniki konsultacji społecznych projektu „Diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Suraż” zostały opublikowane w formie raportu za pośrednictwem strony internetowej gminy 
i biuletynu informacji publicznej. Nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu diagnozy, wykorzystując formularz w formie papierowej i elektronicznej.

Spotkanie konsultacyjne zaplanowano na 28 stycznia 2026 roku o godzinie 14:00. Celem spotkania było przedstawienie wyników diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Suraż, a także zapewnienie możliwości złożenia uwag i przedstawienia opinii wszystkim interesariuszom. Konsultacje te miały na celu zidentyfikowanie problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych, aby skutecznie zaplanować działania rewitalizacyjne, które podniosą jakość życia w gminie. W określonym terminie nie wpłynęło żadne zgłoszenie dotyczące rejestracji udziału w spotkaniu.

Udział interesariuszy rewitalizacji na etapie programowania został zapewniony poprzez ogłoszenie zaproszenia do składania projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Nabór miał charakter otwarty, powszechny, przejrzysty i dostępny dla wszystkich interesariuszy, niezależnie od formy prawnej, i umożliwiający im bezpośrednie zgłaszanie propozycji działań do ujęcia w Programie. W tym celu przygotowano i udostępniono formularz fiszki projektowej wraz z instrukcją wypełnienia.

Podczas naboru wpłynęły zgłoszenia projektów od interesariuszy zewnętrznych, tj. od sołtysów, grup mieszkańców, Kół Gospodyń Wiejskich co świadczy o tym, że informacje o rozpoczęciu procesu rewitalizacji i naborze przedsięwzięć dotarły do szerokiego grona osób. Zaplanowane przedsięwzięcia odpowiadają zidentyfikowanym potrzebom społeczności lokalnej. W przypadku zgłoszenia innych projektów na dalszych etapach wdrażania Programu, istnieje możliwość ich włączenia zgodnie z trybem aktualizacji, przewidzianym w ustawie o rewitalizacji.

Udział interesariuszy w realizacji procesu rewitalizacji zapewnia także Komitet Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowi bowiem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Suraż w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza. Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określa, w drodze uchwały, Rada Gminy przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji. W dniu ….. …….. 2026 r. została przyjęta Uchwała Nr ……. Rady Miejskiej w Surażu w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Suraż. Zgodnie z postanowieniami art.7 ust. 1 ustawy o rewitalizacji podjęcie uchwały zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które odbyły się od 25 maja 2026 r. do 29 czerwca 2026 r.

Po podjęciu uchwały, ogłoszono nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Procedura naboru zaplanowana została na 21 dni. Ogłoszenie wyników naboru zostanie opublikowane do 7 dni od dnia jego zakończenia w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip-umsuraz.podlaskie.eu i na stronie podmiotowej Gminy: www.suraz.pl. Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia Burmistrza Suraża.

# Zarządzanie realizacją Programu

Zarządzanie procesem rewitalizacji ma na celu wdrażanie działań, umożliwiających wyprowadzenie obszaru ze stanu degradacji, a tym samym poprawę jakości życia mieszkańców, przy zaangażowaniu interesariuszy i środków finansowych, pochodzących z różnych źródeł.

Gmina Suraż

Gmina Suraż jest głównym inicjatorem oraz koordynatorem działań i procesów rewitalizacyjnych, z uwagi na szeroki zakres swoich kompetencji, obejmujących m.in. kwestie związane z planowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, wsparciem społecznym, edukacją, ochroną zdrowia, kulturą, środowiskiem naturalnym i infrastrukturą.

Rada Miejska w Surażu

Do zadań Rady Miejskiej w Surażu należy podejmowanie uchwał w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji, a także jego późniejszych aktualizacji. Rada Gminy ustala również zasady funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Burmistrz Suraża

Burmistrz Suraża nadzoruje wdrażanie GPR, a także kieruje i koordynuje realizacją zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Do zadań Burmistrza należy również powoływanie członków Komitetu Rewitalizacji oraz wyznaczenie Koordynatora Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035.

Urząd Miejski w Surażu

Postanowienia Programu oraz działania Komitetu Rewitalizacji będą realizowane w strukturach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Surażu. Komórką odpowiedzialną za koordynowanie prac związanych z realizacją Programu będzie Referat Budownictwa, Informatyki i Gospodarki Komunalnej. Wyznaczony zostanie Koordynator Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035. Do zadań pracowników Referatu należeć będzie:

- sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji GPR,

- ocena stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji,

- prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami,

- inicjowanie procesu aktualizacji zapisów GPR,

- wydawanie zaświadczeń dotyczących położenia nieruchomości w obszarze rewitalizacji oraz w obszarze specjalnej strefy rewitalizacji,

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanych przedsięwzięć,

- obsługa organizacyjna Komitetu Rewitalizacji, tj.

- uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu (bez prawa do głosowania);

- sporządzanie protokołów z posiedzeń Komitetu;

- powiadamianie Członków Komitetu oraz innych zaproszonych osób o terminie 
i tematyce posiedzenia;

- przygotowanie materiałów na posiedzenia Komitetu;

- gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Komitetu.

W realizację zapisów Programu Rewitalizacji zaangażowane będą również pozostałe Referaty odpowiednio do ich kompetencji. Referat Organizacyjny odpowiadać będzie za prowadzenie działań informacyjnych i partycypacyjnych zaplanowanych w ramach wdrażania i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. Do zadań Referatu należeć będzie także wyszukiwanie informacji o możliwościach finansowania GPR, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie oraz realizacja innych działań związanych z pozyskiwaniem środków na inwestycje. Referat Finansowy będzie odpowiedzialny za obsługę budżetową i księgową, w tym za rozliczanie projektów realizowanych na podstawie GPR.

Koszty zarządzania procesem rewitalizacji ujęte zostaną w kosztach funkcjonowania Gminy i będą stanowiły wydatki bieżące na wynagrodzenia brutto pracowników. Nie przewiduje się dodatkowego wynagradzania osób biorących udział w procesie zarządzania Programem.

Komitet Rewitalizacji

Komitet Rewitalizacji stanowi istotny element w strukturze zarządzania Programem. Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia Burmistrza Suraża po zakończeniu procedury naboru, opartej na zasadach określonych w Regulaminie określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Suraż, stanowiącym załącznik do Uchwały …… Rady Miejskiej w Surażu z dnia ……… r. Ww. uchwała, zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) została podjęta przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji.

W założeniu, Komitet reprezentuje lokalne środowiska społeczne, gospodarcze, mieszkańców gminy, organizacje pozarządowe oraz inne grupy. W skład Komitetu wejdą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji, w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) oraz inne podmioty, których udział jest uzasadniony z uwagi na realizowane zadania. Komitet uprawniony będzie do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw i rozwiązań w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji Gminy Suraż.

Do zadań Komitetu należało będzie w szczególności:

- opiniowanie dokumentów dotyczących rewitalizacji, w tym projektów aktualizacji i zmian Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035 przedkładanych przez Burmistrza,

- podejmowanie inicjatyw i współdziałanie w procesie rewitalizacji, w tym w działaniach służących rozwijaniu dialogu między interesariuszami rewitalizacji,

- przedkładanie Burmistrzowi Suraża propozycji działań w zakresie zaspokajania potrzeb i oczekiwań interesariuszy rewitalizacji.

Zadania wykonywane w Komitecie Rewitalizacji realizowane będą społecznie, bez wynagrodzenia.

Pozostali Interesariusze

Niezależnie od działania Komitetu Rewitalizacji, wszyscy interesariusze na każdym etapie realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035 mogą brać aktywny udział w działaniach rewitalizacyjnych poprzez informowanie o problemach, potrzebach i potencjałach obszaru rewitalizacji, a także zgłaszaniu konieczności zmian społecznych, infrastrukturalnych, zgodnie z lokalnymi oczekiwaniami.

Zaangażowanie różnych podmiotów we wdrażanie Programu prowadzi do wzajemnego uzupełniania się działań różnych instytucji zarówno na etapie opracowywania programu, jak i jego wdrażania i monitorowania postępów prac.

Działania podejmowane w związku z realizacją zapisów Programu będą upublicznione z wykorzystaniem Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Suraż. Komunikacja będzie się odbywała z wykorzystaniem dotychczas funkcjonujących kanałów informacyjnych, tj. w formie wymiany stanowisk, w tym w formie elektronicznej na uprzednio uzgodnione między interesariuszami adresy poczty elektronicznej, poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miejskim, na stronie internetowej gminy, a także w trakcie spotkań i wydarzeń, organizowanych przez Urząd Miejski oraz organizacje pozarządowe.

Ryc. 1 Struktura zarządzania Programem

Tab. 11 Koszty zarządzania procesem rewitalizacji

| lp. | tytuł | liczba jednostek | koszt jednostkowy (tys. zł) | wartość (tys. zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | aktualizacja Programu | 2 | 22 | 44 |
| 2 | działania edukacyjno-informacyjne | 2 | 5 | 10 |
| 3 | raporty z okresowej realizacji Programu | 2 | 10 | 20 |
|  | razem |  |  | 74 |

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035 jest programem wieloletnim. Realizacja celów i kierunków działań, jak i wynikających z nich przedsięwzięć rewitalizacyjnych została zaplanowana do 2035 r. Postanowienia Programu podlegają ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez Burmistrza Suraża co najmniej raz na 3 lata.

Tab. 12 Ramowy harmonogram działań

| lp. | tytuł | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyjęcie Programu do realizacji | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Funkcjonowanie Komitetu Rewitalizacji | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Monitoring przedsięwzięć rewitalizacyjnych | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Ocena aktualności i stopnia realizacji działań |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 6 | Działania edukacyjno-informacyjne | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

# System monitorowania i oceny

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035 będzie podlegał ocenie aktualności i stopnia realizacji. W pierwszej kolejności sprawdzeniu będzie podlegało, czy postanowienia Programu są aktualne, tj. czy odpowiadają stanowi faktycznemu w zakresie ustaleń, mających znaczenie dla realizacji Programu. Następnie zbadane zostanie, w jakim stopniu działania zaplanowane w Programie zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Ocena ta będzie dokonywana przez Burmistrza Suraża co najmniej raz na trzy lata, zgodnie z przyjętym systemem monitorowania.

Za gromadzenie i analizę danych na potrzeby monitoringu realizacji przedsięwzięć ujętych w Programie odpowiedzialni będą pracownicy właściwych komórek Urzędu Miejskiego, realizujący poszczególne zadania wynikające z Programu. Analizie będą podlegały: zakres zrealizowanych zadań, poniesione koszty, harmonogram oraz wskaźniki produktu i rezultatu dla każdego z przedsięwzięć. Za opracowanie cyklicznych raportów z monitorowania przedsięwzięć odpowiedzialna będzie komórka wyznaczona przez Burmistrza Suraża.

Tab. 13 Wskaźniki monitorowania realizacji celów Programu

| lp. | wskaźniki monitorowania | wartość bazowa (2026) | wartość docelowa (2035) |
| --- | --- | --- | --- |
| cel 1: Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienie kapitału społecznego i gospodarczego |  |  |  |
| 1 | Udział osób bezrobotnych w liczbie mieszkańców w wieku produkcyjnym [%] | 5,58 | 3,0 |
| 2 | Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] | 79,63 | 40,0 |
| 3 | Udział osób bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] | 79,63 | 40,0 |
| 4 | Udział osób korzystających z pomocy społecznej w populacji mieszkańców [%] | 2,34 | 1,0 |
| 5 | Udział osób korzystających z pomocy społecznej w populacji mieszkańców z tytułu bezrobocia [%] | 56,67 | 35,0 |
| 6 | Liczba interwencji w przeliczeniu na 100 mieszkańców | 10,28 | 5,0 |
| 7 | Liczba wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych, sportowych lub turystycznych w obiektach publicznych i przestrzeniach otwartych | 10,00 | 30,00 |
| cel 2: Tworzenie atrakcyjnych, funkcjonalnych i dostępnych przestrzeni publicznych |  |  |  |
| 8 | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej | 0,0 | 5,0 |
| 9 | Nowa lub zmodernizowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna | 0,0 | 5,0 |
| 10 | Nowe lub zrewaloryzowane przestrzenie publiczne | 0,0 | 5,0 |
| cel 3: Zrównoważone wykorzystanie potencjału środowiskowego gminy |  |  |  |
| 11 | Liczba wydarzeń ekologicznych, kulturalnych lub turystycznych w nowych przestrzeniach otwartych | 0,0 | 12,0 |
| 12 | Ilość wykorzystywanych wyrobów zawierających azbest w przeliczeniu na liczbę budynków [Mg] | 1,32 | 0,80 |

Opracowana ocena będzie podlegała opiniowaniu przez Komitet Rewitalizacji oraz ogłoszeniu na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej. Ocena aktualności polega na sprawdzeniu, czy ustalenia zawarte Programie są zgodne 
z postępami realizacji procesu rewitalizacji. Celem tego procesu jest zidentyfikowanie przesłanek do aktualizacji postanowień Programu, tak aby dostosować je do aktualnych warunków. Przesłanki te mogą obejmować m.in.: diagnozę stanu obszaru rewitalizacji, cele i kierunki działań oraz zakres realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co pozwala na podjęcie korekty. Włączenie do realizacji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wymaga analizy i weryfikacji pod kątem zgodności z celami 
i kierunkami rewitalizacji. Zmiany w kontekście dokumentów strategicznych lub ram finansowych nie będą wymagały aktualizacji Programu, jeśli nie będą ograniczały możliwości kontynuacji realizacji celów rewitalizacji. Rekomendacja zmiany powinna wynikać z okresowej oceny aktualności i stopnia realizacji Programu. W przypadku stwierdzenia, że gminny program rewitalizacji wymaga zmiany, Burmistrz Suraża wystąpi do Rady Miejskiej z wnioskiem o jego zmianę, załączając do wniosku opinię Komitetu Rewitalizacji do przeprowadzonej oceny. W przypadku stwierdzenia, 
w wyniku przeprowadzonej oceny stopnia realizacji gminnego programu rewitalizacji, osiągnięcia celów rewitalizacji w nim zawartych, Rada Miejska uchyla uchwałę̨ w sprawie gminnego programu rewitalizacji w całości albo w części, z własnej inicjatywy albo na wniosek Burmistrza Suraża.

# Określenie niezbędnych zmian w uchwałach dotyczących zasobu mieszkaniowego

Zgodnie z postanowieniami art. 21. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 725) rada gminy uchwala:

- wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,

- zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel.

W art. 21 ust. 3a wskazano, że w przypadku, gdy uchwalono gminny program rewitalizacji w ww. uchwałach uwzględnia się, określone w tym programie, działania prowadzące do zapobieżenia wykluczeniu mieszkańców obszaru rewitalizacji 
z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji, w szczególności 
w zakresie zasad ustalania wysokości czynszów.

W skład mieszkaniowego zasobu gminy wchodzi 5 lokali mieszkalnych będących własnością Gminy, o powierzchni łącznej 305,03 m2, znajdujących się w Surażu, w budynku przy ulicy 11 Listopada 16.. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Suraż zostało uregulowane poprzez uchwałę Nr XVIII/91/2026 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suraż na lata 2026-2030.

W prognozie dotyczącej wielkości zasobu mieszkaniowego do 2026 r. zaplanowano utrzymanie stanu istniejącego, tj. 5 lokali mieszkalnych. Nie przewiduje się zmian wielkości wykazanych mieszkaniowych zasobów gminy w ciągu 5 najbliższych lat. W okresie objętym planem przewidywana sprzedaż lokali będących własnością gminy Suraż uzależniona będzie od zainteresowania najemców wykupem mieszkań lub w przypadkach uzależnionych interesami gminy. Źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2026-2030 będą dochody własne Gminy Suraż, m.in. wpływy z czynszów.

W kontekście realizacji Programu należy stwierdzić, że Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Suraż na lata 2026-2030 nie zawiera postanowień wykluczających mieszkańców obszaru rewitalizacji z możliwości korzystania z pozytywnych efektów procesu rewitalizacji. W związku z powyższym nie wskazuje się konieczności zmian ww. uchwały.

# Określenie niezbędnych zmian w uchwale dotyczącej Komitetu Rewitalizacji

Rada Miejska w Surażu w dniu ………. …….2026 r. podjęła uchwałę nr …….., określając zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. W związku z tym na obecnym etapie nie zachodzi potrzeba wprowadzania zmian w obowiązujących zapisach uchwały.

# Specjalna strefa rewitalizacji

Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 pkt 12 ustawy w Programie winno zostać wskazane, czy w obszarze rewitalizacji zostanie ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji (SSR) wraz z okresem jej obowiązywania. Specjalna Strefa Rewitalizacji jest ustanawiana na podstawie art. 25 ust. ustawy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta przez radę gminy. Specjalną Strefę Rewitalizacji ustanawia się w celu zapewnienia sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na okres nie dłuższy niż dziesięć lat, bez możliwości przedłużenia.

Zaplanowane w Programie podstawowe i pozostałe, dopuszczalne przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie wymagają zaangażowania do ich realizacji narzędzi zdefiniowanych w rozdziale 5 ustawy, w związku z czym nie przewiduje się ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na żadnym z podobszarów rewitalizacji w gminie Suraż.

# Sposób realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

Kierunki zagospodarowania obszaru rewitalizacji objęte są postanowieniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Suraż (dalej także: Studium), przyjętego uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 14 czerwca 2011 r. Na podstawie analizy dokumentu, stwierdzono, iż nie wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w Studium, które wynikałyby z realizacji przedsięwzięć zaprojektowanych w Programie, ponieważ projektowane przedsięwzięcia są zgodne z polityką przestrzenną przedstawioną w Studium. W wyniku realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych nie nastąpi zmiana funkcji obszarów wskazanych w Studium.

Dla obszaru rewitalizacji nie zostały dotychczas sporządzone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 7 lipca 2023 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688). Przepisy ustawy weszły w życie w dniu 24 września 2023 r. W miejsce studium stanowiącego dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, ustawa wprowadza nowy akt planowania przestrzennego - plan ogólny gminy. Na mocy art. 65 ust. 1 ustawy z dniem 1 września 2026 r. studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w gminach stracą moc.

Rada Miejska w Surażu w dniu 28 sierpnia 2024 r. przyjęła uchwałę Nr V/27/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Suraż. W dniu 10 stycznia 2025 r. opublikowane zostało Zawiadomienie Burmistrza Suraża o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Suraż.

Prace nad planem ogólnym Gminy Suraż oraz Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Suraż na lata 2026-2035 prowadzone były równolegle, stąd realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach procesu rewitalizacji nie będzie wymagała wprowadzania zmian w planie ogólnym gminy.

W uzasadnieniu Planu Ogólnego Gminy Suraż zapisano, iż analiza przestrzenna i społeczna wskazuje na potrzebę podjęcia w przyszłości działań rewitalizacyjnych o charakterze punktowym – głównie w historycznym centrum miasta Suraż oraz na terenach wymagających poprawy estetyki, funkcjonalności i jakości życia mieszkańców.

# Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji

Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji sporządzony na mapie w skali co najmniej 1:5000 opracowanej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – 
z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

# Spis tabel i rycin

Ryc. 1 Struktura zarządzania Programem	75

Tab. 1 Zestawienie wykorzystanych wskaźników	8

Tab. 2 Liczba mieszkańców i powierzchnia obszaru rewitalizacji	11

Tab. 3 Porównanie wskaźników w sferze społecznej w obszarze rewitalizacji i w gminie	12

Tab. 4 Porównanie wskaźników w sferze gospodarczej w obszarze rewitalizacji i w gminie	17

Tab. 5 Porównanie wskaźników w sferze środowiskowej w obszarze rewitalizacji i w gminie	18

Tab. 6 Porównanie wskaźników w sferze przestrzenno-funkcjonalnej w obszarze rewitalizacji  i w gminie	19

Tab. 7 Porównanie wskaźników w sferze technicznej w obszarze rewitalizacji i w gminie	21

Tab. 8 Cele rewitalizacji i kierunki działań	28

Tab. 9 Szacunkowe ramy finansowe przedsięwzięć	59

Tab. 10 Komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych	69

Tab. 11 Koszty zarządzania procesem rewitalizacji	76

Tab. 12 Ramowy harmonogram działań	76

Tab. 13 Wskaźniki monitorowania realizacji celów Programu	77

Art. 29 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej, Dz.Urz. UE L 231/201 z 30.6.2021.

Art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021-2027, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079.

„Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, 11.08.2022 r.

Inne instrumenty terytorialne zdefiniowane w art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

Stymulanty to zmienne, których rosnące wartości są oceniane pozytywnie z punktu widzenia danego zjawiska, natomiast destymulanty - zmienne, których malejące wartości są oceniane pozytywnie z punktu widzenia danego zjawiska.

Parysek, J. J., Wojtasiewicz L., 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego, Studia KPZK PAN, t. 69, Państwowe Wydawn. Nauk.

Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw, 2013, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Warszawa.

Do wyliczenia powierzchni miejscowości przyjęto powierzchnię obszarów zamieszkałych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

https://suraz.pl/asp/rys-historyczny-miejscowosci-w-gminie-suraz,45,,1, oprac. Marta Sokół,

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-282957

https://zabytek.pl/pl/obiekty/g-283147/dokumenty/PL.1.9.ZIPOZ.NID_N_20_EN.263167/1

Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007) 5043) (2008/25/WE) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 stycznia 2022

r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH200010)

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) oraz art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1079).

Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, przyjęta uchwałą nr XVIII/213/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Strategia Polityki Społecznej Województwa przyjęta Uchwałą nr XXXII/435/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku

Załącznik do Uchwały Nr 351/6719/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 lipca 2023 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 41/798/2024 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2024 r.

Załącznik do Uchwały Nr LXIV/976/2024 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr LXIII/949/2024 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 marca 2024 r.

Uchwała Nr LXIII/950/2024 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 marca 2024 r.

Uchwała Nr XLIII/597/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie uchwalenia „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2022-2025”.

Uchwała Nr XLII/582/2022 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 1 do UCHWAŁY NR XXVIII/366/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 29 marca 2021 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, przyjęty Uchwałą nr XXXVI/330/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 maja 2017 r.

Załącznik do Uchwały Nr 238/4301/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2021 r.

Załącznik do uchwały Nr Z/VIII/02/26 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 19 lutego 2026.

Uchwała Nr IX/94/2024 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 19 grudnia 2024 r w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Białostockiego na lata 2025 – 2035

Obowiązujący tekst Studium został zatwierdzone Uchwałą Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 14 czerwca 2011 r.

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, https://www.rozwojspoleczny.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/szczegolowy-opis-priorytetow-programu-fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego-2021-2027/

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-rozwoju-spolecznego-2021-2027-fers/

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu, https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/prawo-i-dokumenty/szczegolowy-opis-priorytetow-dla-programu-fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-srodowisko-2021-2027/

Program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 został przyjęty 7 grudnia 2022 r. decyzją wykonawczą Komisja Europejska nr C(2022) 8892. Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 uchwałą nr 311/5776/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. Pierwsza zmiana programu została przyjęta przez Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 20 sierpnia 2025 r. uchwałą nr 104/2160/2025. W dniu 17 grudnia 2025 r. Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą nr 136/2727/2025 przyjął propozycję drugiej zmiany programu FEdP 2021-2027 celem przedłożenia dokumentu Komisji Europejskiej. W dniu 4 marca 2026 r. Komisja Europejska pozytywnie zaopiniowała zmiany wydając decyzję wykonawczą C(2026) 1598. W dniu 17 marca 2026 r. Uchwałą Nr 154/3080/2026 Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął zmieniony program FEdP 2021-2027 uwzględniając zmiany zatwierdzone decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej. Zmieniony program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 jest stosowany od dnia notyfikacji decyzji zatwierdzającej zmiany tj. od 5 marca 2026 r. Zarząd Województwa Podlaskiego uchwałą nr 180/3754/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. przyjął Szczegółowy Opis Priorytetów (SZOP) Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

https://rewitalizacja.podlaskie.eu/pl/aktualnosci/regiony-rewitalizacji-30---start-programu-w-wojewodztwie-podlaskim.html

Decyzja wykonawcza Rady zmieniająca decyzję wykonawczą z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększania odporności Polski, 2023/0426(NLE).

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, https://www.gov.pl/web/arimr/plan-strategiczny-dla-wspolnej-polityki-rolnej-na-lata-2023-2027.

Strategia działania NFOŚiGW, https://www.gov.pl/web/nfosigw/dokumenty-programowe

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-dostepnosci/pozyczki-z-funduszu-dostepnosci/

Uchwała Nr XX/98/2026 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 25 marca 2026 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Suraż (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2026 r. poz.1486).

Art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021-2027, Dz.U. z 2022 r. poz. 1079.

https://bip-umsuraz.podlaskie.eu/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-na-terenie-gminy-suraz.html

https://suraz.pl/asp/zaproszenie-do-zglaszania-przedsiewziec-rewitalizacyjnych-w-ramach-sporzadzania-gminnego-programu-rewitalizacji,4,artykul,1,1808

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2025 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2025 poz. 527

Uzasadnienie Planu Ogólnego Gminy Suraż, 2025,: https://bip-umsuraz.podlaskie.eu/plan-ogolny-gminy-suraz/